## FABRICA 2026
v
| ESTADO | DESCRIPCION |  | PROYECTO | PRODUCTO | MEDICION | CANTIDAD | NAVE | FECHA | DIAS | ESTADO | COMENTARIOS | CODIGO
FABRICA | Dossier | Tenemos Dossier aprobado |  | YY PLUS5 Madrid | Tela / Perfil |  | 1 | 1 | 2026-01-09 | 0 | Enviado |  | P-5-182
| Plano | Los planos y despieces realizados |  | YY PLUS5 Madrid | Espumado |  | 1 | 3 | 2026-01-09 | 0 | Enviado |  | P-5-182
| Cortado | Pieza ya cortada |  | YY PLUS5 Madrid | Composite |  | 1 | 3 | 2026-01-09 | 0 | Enviado |  | P-5-182
| Ensamblado | Producto ensamblado |  | DRUNI CC La Villa | Tela de sol dinamico |  | 1 | 1 | 2026-01-14 | 0 | Enviado |  | P-5-144
| Masillado | Ya esta masillado/lijado |  | DRUNI CC La Villa | Tela hair |  | 13 | 1 | 2026-01-14 | 0 | Enviado |  | P-5-144
| Imprimacion | Imprimación realizada |  | DRUNI CC La Villa | Tela parafarmacia |  | 1 | 1 | 2026-01-14 | 0 | Enviado |  | P-5-144
| Pintado | Pintura terminada |  | DRUNI CC La Villa | Hair | 10270x160 cm | 26 | 2 | 2026-01-14 | 0 | Enviado |  | P-5-144
| Led | El led ya esta pegado |  | DRUNI CC La Villa | Parafarmacia | 294x294 cm | 1 | 2 | 2026-01-14 | 0 | Enviado |  | P-5-144
| Terminado | Fabricación terminada |  | DRUNI CC La Villa | Composite Oro 2,44 |  | 46 | 2 | 2026-01-14 | 0 | Enviado |  | P-5-144
| Embalado | Producto embalado |  | DRUNI CC La Villa | GB Blue 262 |  | 33 | 2 | 2026-01-14 | 0 | Enviado |  | P-5-144
| Preparar | Material a preparar |  | DRUNI CC La Villa | Composite espejo plata |  | 45 | 2 | 2026-01-14 | 0 | Enviado |  | P-5-144
| Almacen | Ya esta en almacen (nave1) |  | DRUNI CC La Villa | Led digital |  | 1 | 3 | 2026-01-14 | 0 | Enviado |  | P-5-144
| Enviado | Ya se envio / llevaron instaladores |  | DRUNI CC La Villa | Sol dinamico | D410cm | 1 | 3 | 2026-01-14 | 0 | Enviado |  | P-5-144
|  |  |  | DRUNI CC La Villa | Composite de sol dinamico |  | 1 | 3 | 2026-01-14 | 0 | Enviado |  | P-5-144
|  |  |  | DRUNI CC La Villa | Espumado Hair |  | 13 | 3 | 2026-01-14 | 0 | Enviado |  | P-5-144
|  |  |  | DRUNI CC La Villa | Espumado parafarmacia |  | 1 | 3 | 2026-01-14 | 0 | Enviado |  | P-5-144
|  |  |  | DRUNI CC La Villa | Curvas de metacrilato | 98 m |  | 3 | 2026-01-14 | 0 | Enviado |  | P-5-144
|  |  |  | DRUNI CC La Villa | Houston | 100 cm | 11 | 3 | 2026-01-14 | 0 | Enviado |  | P-5-144
|  |  |  | DRUNI CC La Villa | Nakamuta |  | 81 | 3 | 2026-01-14 | 0 | Enviado |  | P-5-144
|  |  |  | DRUNI CC Las Arenas | Tela Selcos metacrilato |  | 11 | 1 | 2026-01-14 | 0 | Enviado | Fase 2 | P-5-108
|  |  |  | DRUNI CC Las Arenas | Selcos metacrilato | 4m | 11 | 2 | 2026-01-14 | 0 | Enviado | Fase 2 | P-5-108
|  |  |  | DRUNI CC Las Arenas | Composite Oro 2,44 |  | 21 | 2 | 2026-01-14 | 0 | Enviado | Fase 2 | P-5-108
|  |  |  | DRUNI CC Las Arenas | SIBU Ocean Silver |  | 38 | 2 | 2026-01-14 | 0 | Enviado | Fase 2 | P-5-108
|  |  |  | DRUNI CC Las Arenas | Chapas |  |  | 2 | 2026-01-14 | 0 | Enviado | Fase 2 | P-5-108
|  |  |  | DRUNI CC Las Arenas | Selcos metacrilato | 4m | 11 | 3 | 2026-01-14 | 0 | Enviado | Fase 2 | P-5-108
|  |  |  | DRUNI CC Las Arenas | Curvas | 51 m |  | 3 | 2026-01-14 | 0 | Enviado | Fase 2 | P-5-108
|  |  |  | DRUNI CC Las Arenas | Nakamuta |  | 25 | 3 | 2026-01-14 | 0 | Enviado | Fase 2 | P-5-108
|  |  |  | RIBERALLAR Evolet | Tela |  |  | 1 | 2026-01-15 | 0 | Enviado |  | P-5-104
|  |  |  | RIBERALLAR Evolet | Perfil |  |  | 2 | 2026-01-15 | 0 | Enviado |  | P-5-104
|  |  |  | RIBERALLAR Evolet | Espumado |  |  | 3 | 2026-01-15 | 0 | Enviado | Led 3000k | P-5-104
|  |  |  | COMODOOS Medusa | Curva medusa |  | 3 | 2 | 2026-01-16 | 0 | Enviado | Con imprimacion
|  |  |  | OCN Oikos | Tela / Perfil |  | 5 | 1 | 2026-01-16 | 0 | Enviado |  | P-5-184
|  |  |  | OCN Oikos | Tela / Perfil |  | 1 | 1 | 2026-01-16 | 0 | Enviado |  | P-5-184
|  |  |  | OCN Oikos | Espumado | 90x145 cm | 5 | 3 | 2026-01-16 | 0 | Enviado | Led 4000k | P-5-184
|  |  |  | OCN Oikos | Espumado | 806x312 cm | 1 | 3 | 2026-01-16 | 0 | Enviado | Led 4000k | P-5-184
|  |  |  | TOTEM Pop Mart | Plantilla |  |  | 3 | 2026-01-16 | 0 | Enviado |  | P-5-192
|  |  |  | ARENAL Vigo Urzaiz | Nakamuta |  | 41 | 3 | 2026-01-19 | 0 | Enviado |  | P-5-156
|  |  |  | BYD Tarragona | Perfil |  |  | 1 | 2026-01-23 | 0 | Enviado | Enviar perfil PL05 | P-5-187
|  |  |  | BYD Tarragona | Separador de madera |  |  | 2 | 2026-01-23 | 0 | Enviado |  | P-5-187
|  |  |  | BYD Tarragona | Espumado sol |  |  | 3 | 2026-01-23 | 0 | Enviado | Sideview Pro 6000k 24V 15W | P-5-187
|  |  |  | BYD Tarragona | Espumado delta |  |  | 3 | 2026-01-23 | 0 | Enviado | Sideview Pro 6000k 24V 15W | P-5-187
|  |  |  | BYD Tarragona | Espumado almendra |  |  | 3 | 2026-01-23 | 0 | Enviado | Sideview Pro 6000k 24V 15W | P-5-187
|  |  |  | BYD Tarragona | Espumado esquinera |  |  | 3 | 2026-01-23 | 0 | Enviado | Sideview Pro 6000k 24V 15W | P-5-187
|  |  |  | BYD Tarragona | Espumado cacahuete |  |  | 3 | 2026-01-23 | 0 | Enviado | Sideview Pro 6000k 24V 15W | P-5-187
|  |  |  | TOTEM Pop Mart | Tela/Perfil |  |  | 1 | 2026-01-30 | 0 | Enviado | Perfil PVC 05 19,30m | P-5-192
|  |  |  | TOTEM Pop Mart | Espumado |  |  | 3 | 2026-01-30 | 0 | Enviado |  | P-5-192
|  |  |  | TOTEM Pop Mart | Perfil | 20 | 10 | 2 | 2026-02-04 | 0 | Enviado | Perfil PVC 05 20m | P-5-192
|  |  |  | DRUNI CC Parc Central | Revestimiento FASE 1 |  | 1 | 2 | 2026-02-05 | 0 | Enviado | Chapas enviadas 2025 | P-5-148
|  |  |  | DRUNI Pontevella | Registro y chapas | 0 | 0 | 2 | 2026-02-05 | 0 | Enviado | Chapa y registros según datos Cesar y Facundo | P-5-171
|  |  |  | BYD Barcelona | Perfil |  |  | 1 | 2026-02-06 | 0 | Enviado | Solo perfil PVC 05 | P-5-164
|  |  |  | BYD Barcelona | Perfil |  |  | 1 | 2026-02-06 | 0 | Enviado | Solo perfil PVC 05 | P-5-164
|  |  |  | BYD Barcelona | Perfil |  |  | 1 | 2026-02-06 | 0 | Enviado | Solo perfil PVC 05 | P-5-164
|  |  |  | BYD Barcelona | Perfil |  |  | 1 | 2026-02-06 | 0 | Enviado | Solo perfil PVC 05 | P-5-164
|  |  |  | BYD Barcelona | Perfil |  |  | 1 | 2026-02-06 | 0 | Enviado | Solo perfil PVC 05 | P-5-164
|  |  |  | BYD Barcelona | Perfil |  |  | 1 | 2026-02-06 | 0 | Enviado | Solo perfil PVC 05 | P-5-164
|  |  |  | BYD Barcelona | Espumado sol A |  |  | 3 | 2026-02-06 | 0 | Enviado | Sideview Pro 6000k 24V 15W | P-5-164
|  |  |  | BYD Barcelona | Espumado sol B |  |  | 3 | 2026-02-06 | 0 | Enviado | Sideview Pro 6000k 24V 15W | P-5-164
|  |  |  | BYD Barcelona | Espumado delta |  |  | 3 | 2026-02-06 | 0 | Enviado | Sideview Pro 6000k 24V 15W | P-5-164
|  |  |  | BYD Barcelona | Espumado capsula |  |  | 3 | 2026-02-06 | 0 | Enviado | Sideview Pro 6000k 24V 15W | P-5-164
|  |  |  | BYD Barcelona | Capsula perfil grand |  |  | 3 | 2026-02-06 | 0 | Enviado | Grand blanco para curvar | P-5-164
|  |  |  | BYD Barcelona | Espumado tridelta |  |  | 3 | 2026-02-06 | 0 | Enviado | Sideview Pro 6000k 24V 15W | P-5-164
|  |  |  | BYD Barcelona | Espumado luna |  |  | 3 | 2026-02-06 | 0 | Enviado | Sideview Pro 6000k 24V 15W | P-5-164
|  |  |  | BYD Barcelona | Espumado almendra |  |  | 3 | 2026-02-06 | 0 | Enviado | Sideview Pro 6000k 24V 15W | P-5-164
|  |  |  | ARENAL CC Marineda | Composite pilar |  | 3 | 2 | 2026-02-06 | 0 | Enviado |  | P-0-066
|  |  |  | ARENAL CC Marineda | Espumado pilar |  | 3 | 3 | 2026-02-06 | 0 | Enviado |  | P-0-066
|  |  |  | ARENAL EL Rosal | Chapa + retales | 0 | 0 | 2 | 2026-02-06 | 0 | Enviado | Composite espejo dorado cortado | P-5-143
|  |  |  | FUSTECMA Aragon | Tela |  | 4 | 1 | 2026-02-10 | 0 | Enviado |  | P-5-163
|  |  |  | FUSTECMA Aragon | Perfil Alu05 | 51,7 m |  | 1 | 2026-02-10 | 0 | Enviado |  | P-5-163
|  |  |  | FUSTECMA Aragon | Espumado |  | 4 | 3 | 2026-02-10 | 0 | Enviado | Sideview Pro 6000k 24V 15W | P-5-163
|  |  |  | DRUNI CC Parc Central | Ranura |  | 1 | 2 | 2026-02-10 | 0 | Enviado | Fase 2 | P-5-148
|  |  |  | BYD Barcelona | Bastidor pilar |  |  | 2 | 2026-02-11 | 0 | Enviado |  | P-5-164
|  |  |  | DRUNI Lilla | Cuña metacrilato |  |  | 2 | 2026-02-12 | 0 | Enviado
|  |  |  | BUILDING LAB BUILDING LAB | Tela 3,6 x 1,5 |  | 2 | 1 | 2026-02-13 | 0 | Enviado |  | P-6-018
|  |  |  | DRUNI CC La Salera | Espumado luminaria A1 |  |  | 3 | 2026-02-13 | 0 | Enviado |  | P-6-011
|  |  |  | DRUNI CC La Salera | Espumado luminaria A2 |  | 4 | 3 | 2026-02-13 | 0 | Enviado |  | P-6-011
|  |  |  | DRUNI CC La Salera | Espumado luminaria A3 |  | 3 | 3 | 2026-02-13 | 0 | Enviado |  | P-6-011
|  |  |  | DRUNI CC La Salera | Espumado luminaria A4 |  |  | 3 | 2026-02-13 | 0 | Enviado |  | P-6-011
|  |  |  | DENZA Valencia | Plantilla |  |  | 3 | 2026-02-17 | 0 | Enviado | Espumado 8 | P-5-189
|  |  |  | DRUNI Cordoba | Tela parafarmacia |  | 1 | 1 | 2026-02-18 | 0 | Enviado | Fase 2 | P-5-114
|  |  |  | DRUNI Cordoba | Espumado parafarmacia |  | 1 | 3 | 2026-02-18 | 0 | Enviado | Fase 2 | P-5-114
|  |  |  | DRUNI Cordoba | Cupula |  | 1 | 3 | 2026-02-18 | 0 | Enviado | Fase 2 | P-5-114
|  |  |  | DRUNI Cordoba | Curvas | 88 m |  | 3 | 2026-02-18 | 0 | Enviado | Fase 2 | P-5-114
|  |  |  | IKON Nave | Cajas Grand |  | 10 | 3 | 2026-02-18 | 0 | Enviado | Recortar antiguas de LILLA
|  |  |  | FUSTECMA Aragon | Tela |  | 1 | 1 | 2026-02-19 | 0 | Enviado | Reparacion de tela
|  |  |  | DRUNI Cordoba | Parafarmacia |  | 1 | 2 | 2026-02-20 | 0 | Enviado | Fase 2 | P-5-114
|  |  |  | DRUNI Cordoba | Cupula |  | 1 | 2 | 2026-02-20 | 0 | Enviado | Fase 2 | P-5-114
|  |  |  | DRUNI Cordoba | GB Blue 262 |  | 83 | 2 | 2026-02-20 | 0 | Enviado | Fase 2 | P-5-114
|  |  |  | DRUNI Corralejo | Tela 3 |  |  | 1 | 2026-02-20 | 0 | Enviado | Fase 2 | P-5-126
|  |  |  | DRUNI Corralejo | Tela 4 |  |  | 1 | 2026-02-20 | 0 | Enviado | Fase 2 | P-5-126
|  |  |  | DRUNI Corralejo | Tela 5 |  |  | 1 | 2026-02-20 | 0 | Enviado | Fase 2 | P-5-126
|  |  |  | DRUNI Corralejo | Caja de envio | 1200x800x1200 | 2 | 2 | 2026-02-20 | 0 | Enviado | Fase 2 | P-5-126
|  |  |  | DRUNI Corralejo | Espumado 3 | 380x180 |  | 3 | 2026-02-20 | 0 | Enviado | Fase 2 | P-5-126
|  |  |  | DRUNI Corralejo | Espumado 4 | 340x180 |  | 3 | 2026-02-20 | 0 | Enviado | Fase 2 | P-5-126
|  |  |  | DRUNI Corralejo | Espumado 5 | 700x200 |  | 3 | 2026-02-20 | 0 | Enviado | Fase 2 | P-5-126
|  |  |  | DRUNI Los Alcores | Tela gracos 230 |  | 2 | 1 | 2026-02-20 | 0 | Enviado | Fase 1 2 UNIDADES | P-6-010
|  |  |  | DRUNI Los Alcores | Tela gracos 190 |  | 3 | 1 | 2026-02-20 | 0 | Enviado | Fase 1 3 UNIDADES | P-6-010
|  |  |  | DRUNI Los Alcores | Gracos 230 | 14.44 | 2 | 2 | 2026-02-20 | 0 | Enviado | Fase 1 2 UNIDADES | P-6-010
|  |  |  | DRUNI Los Alcores | Gracos 190 | 17.91 | 3 | 2 | 2026-02-20 | 0 | Enviado | Fase 1 3 UNIDADES | P-6-010
|  |  |  | DRUNI Los Alcores | Espumado gracos 230 |  | 2 | 3 | 2026-02-20 | 0 | Enviado | Fase 1 2 UNIDADES | P-6-010
|  |  |  | DRUNI Los Alcores | Espumado gracos 190 |  | 3 | 3 | 2026-02-20 | 0 | Enviado | Fase 1 3 UNIDADES | P-6-010
|  |  |  | DRUNI Morrojable | Tela 7 | 840x360 |  | 1 | 2026-02-20 | 0 | Enviado | Fase 2 | P-5-127
|  |  |  | DRUNI Morrojable | Tela 8 | 330x320 |  | 1 | 2026-02-20 | 0 | Enviado | Fase 2 | P-5-127
|  |  |  | DRUNI Morrojable | Tela 9 | 550x280 |  | 1 | 2026-02-20 | 0 | Enviado | Fase 2 | P-5-127
|  |  |  | DRUNI Morrojable | Tela 10 | 330x260 |  | 1 | 2026-02-20 | 0 | Enviado | Fase 2 | P-5-127
|  |  |  | DRUNI Morrojable | Caja de envio | 1200x800x1200 | 2 | 2 | 2026-02-20 | 0 | Enviado | Fase 2 | P-5-127
|  |  |  | DRUNI Morrojable | Espumado 7 | 840x360 |  | 3 | 2026-02-20 | 0 | Enviado | Fase 2 | P-5-127
|  |  |  | DRUNI Morrojable | Espumado 8 | 330x320 |  | 3 | 2026-02-20 | 0 | Enviado | Fase 2 | P-5-127
|  |  |  | DRUNI Morrojable | Espumado 9 | 550x280 |  | 3 | 2026-02-20 | 0 | Enviado | Fase 2 | P-5-127
|  |  |  | DRUNI Morrojable | Espumado 10 | 330x260 |  | 3 | 2026-02-20 | 0 | Enviado | Fase 2 | P-5-127
|  |  |  | DRUNI Castellon | Composite sol |  | 1 | 3 | 2026-02-27 | 0 | Enviado |  | P-5-039
|  |  |  | DRUNI Los Alcores | Tela canopi |  | 5 | 1 | 2026-02-27 | 0 | Enviado | Fase 2 5 UNIDADES | P-6-010
|  |  |  | DRUNI Los Alcores | Gracos 230 | 36.1 | 5 | 2 | 2026-02-27 | 0 | Enviado | Fase 2 5 UNIDADES | P-6-010
|  |  |  | DRUNI Los Alcores | Espumado Canopi |  | 1 | 3 | 2026-02-27 | 0 | Enviado | Fase 2 | P-6-010
|  |  |  | DRUNI Los Alcores | Espumado gracos 230 |  | 10 | 3 | 2026-02-27 | 0 | Enviado | Fase 2 10 UNIDADES | P-6-010
|  |  |  | DRUNI Los Alcores | Espumado parafarmacia |  | 1 | 3 | 2026-02-27 | 0 | Enviado | Fase 2 | P-6-010
|  |  |  | DRUNI Los Alcores | Espumado gracos 200 |  | 2 | 3 | 2026-02-27 | 0 | Enviado | Fase 2 | P-6-010
|  |  |  | CONTRACT PROTOTIPADO | Mueble Druni |  |  | 2 | 2026-02-27 | 0 | Enviado
|  |  |  | FUSTECMA Aragon | Espumados (Repeticion) |  |  | 3 | 2026-03-03 | 0 | Enviado | Sideview 4000K | P-5-163
|  |  |  | DRUNI CC Parc Central | Tela cruz |  | 1 | 1 | 2026-03-03 | 0 | Enviado | Fase 2 | P-5-148
|  |  |  | DRUNI CC Parc Central | Tela hair |  | 9 | 1 | 2026-03-03 | 0 | Enviado | Fase 2 | P-5-148
|  |  |  | DRUNI CC Parc Central | Tela ameba A |  | 1 | 1 | 2026-03-03 | 0 | Enviado | Fase 2 | P-5-148
|  |  |  | DRUNI CC Parc Central | Tela ameba B |  | 1 | 1 | 2026-03-03 | 0 | Enviado | Fase 2 | P-5-148
|  |  |  | DRUNI CC Parc Central | Tela ameba C |  | 1 | 1 | 2026-03-03 | 0 | Enviado | Fase 2 | P-5-148
|  |  |  | DRUNI CC Parc Central | Cruz | 17,5m | 1 | 2 | 2026-03-03 | 0 | Enviado | Fase 2 | P-5-148
|  |  |  | DRUNI CC Parc Central | Hair | 12,24m2 | 16 | 2 | 2026-03-03 | 0 | Enviado | Fase 2 | P-5-148
|  |  |  | DRUNI CC Parc Central | Ameba A |  | 1 | 2 | 2026-03-03 | 0 | Enviado | Fase 2 | P-5-148
|  |  |  | DRUNI CC Parc Central | Ameba B |  | 1 | 2 | 2026-03-03 | 0 | Enviado | Fase 2 | P-5-148
|  |  |  | DRUNI CC Parc Central | Ameba C |  | 1 | 2 | 2026-03-03 | 0 | Enviado | Fase 2 | P-5-148
|  |  |  | DRUNI CC Parc Central | Vegetacion eco |  | 3 | 2 | 2026-03-03 | 0 | Enviado | Fase 2 | P-5-148
|  |  |  | DRUNI CC Parc Central | Composite Plata |  | 47 | 2 | 2026-03-03 | 0 | Enviado | Fase 2 | P-5-148
|  |  |  | DRUNI CC Parc Central | GB Blue 262 |  | 28 | 2 | 2026-03-03 | 0 | Enviado | Fase 2 | P-5-148
|  |  |  | DRUNI CC Parc Central | Revestimiento FASE 1 |  |  | 2 | 2026-03-03 | 0 | Enviado |  | P-5-148
|  |  |  | DRUNI CC Parc Central | Curvas | 58 m |  | 3 | 2026-03-03 | 0 | Enviado | Fase 2 | P-5-148
|  |  |  | DRUNI CC Parc Central | Malla eco |  | 3 | 3 | 2026-03-03 | 0 | Enviado | Fase 2 | P-5-148
|  |  |  | DRUNI CC Parc Central | Rayos |  |  | 3 | 2026-03-03 | 0 | Enviado | Facturado en Fase 1 | P-5-148
|  |  |  | DRUNI CC Parc Central | Espumado cruz |  | 1 | 3 | 2026-03-03 | 0 | Enviado | Fase 2 | P-5-148
|  |  |  | DRUNI CC Parc Central | Espumado hair |  | 9 | 3 | 2026-03-03 | 0 | Enviado | Fase 2 | P-5-148
|  |  |  | DRUNI CC Parc Central | Espumado ameba A |  | 1 | 3 | 2026-03-03 | 0 | Enviado | Fase 2 | P-5-148
|  |  |  | DRUNI CC Parc Central | Espumado ameba B |  | 1 | 3 | 2026-03-03 | 0 | Enviado | Fase 2 | P-5-148
|  |  |  | DRUNI CC Parc Central | Espumado ameba C |  | 1 | 3 | 2026-03-03 | 0 | Enviado | Fase 2 | P-5-148
|  |  |  | DRUNI CC Parc Central | Rayos |  |  | 3 | 2026-03-03 | 0 | Enviado |  | P-5-148
|  |  |  | DRUNI CC Parc Central | Houston | 100 cm | 7 | 3 | 2026-03-03 | 0 | Enviado | Fase 2 | P-5-148
|  |  |  | CULDESAC Coldculture Madrid | Prototipo |  | 1 | 1 | 2026-03-03 | 0 | Enviado | Tela + Perfil PL05 | P-6-022
|  |  |  | ESTILO UNICO David Ventaja | Perfil PVC negro |  | 15 | 1 | 2026-03-05 | 0 | Enviado |  | P-6-034
|  |  |  | DRUNI CC Biosfera | Selcos metacrilato | 90x90 | 10 | 3 | 2026-03-06 | 0 | Enviado |  | P-6-023
|  |  |  | DRUNI CC Forum Barreiro | Nakamuta |  | 39 | 3 | 2026-03-06 | 0 | Enviado
|  |  |  | DRUNI Cordoba | Lama cupula |  |  | 2 | 2026-03-06 | 0 | Enviado | Lama añadida | P-5-144
|  |  |  | DRUNI Cordoba | Lama extra |  |  | 3 | 2026-03-06 | 0 | Enviado | Lama añadida
|  |  |  | ESTILO UNICO David Ventaja | SIBU Ocean Gold |  | 1 | 2 | 2026-03-06 | 0 | Enviado
|  |  |  | DRUNI Meridiano | Selcos metacrilato | 90x90 cm | 2 | 3 | 2026-03-06 | 0 | Enviado |  | P-6-020
|  |  |  | HEBRA Wayco | Tela |  |  | 1 | 2026-03-06 | 0 | Enviado |  | P-5-183
|  |  |  | HEBRA Wayco | Perfil Dupla Alu | 19,8m |  | 1 | 2026-03-06 | 0 | Enviado |  | P-5-183
|  |  |  | HEBRA Wayco | Espumado |  |  | 3 | 2026-03-06 | 0 | Enviado |  | P-5-183
|  |  |  | MOON DESTILERY | Perfil |  |  | 1 | 2026-03-06 | 0 | Enviado | Al05 negro | P-6-029
|  |  |  | MOON DESTILERY | Espumado |  |  | 3 | 2026-03-06 | 0 | Enviado | Lucoled 3000k | P-6-029
|  |  |  | DRUNI CC Biosfera | Tela Sol |  |  | 1 | 2026-03-13 | 0 | Enviado |  | P-6-023
|  |  |  | DRUNI CC Biosfera | Tela selcos | 90x90 | 10 | 1 | 2026-03-13 | 0 | Enviado |  | P-6-023
|  |  |  | DRUNI CC Biosfera | Nakamuta |  | 22 | 3 | 2026-03-13 | 0 | Enviado |  | P-6-023
|  |  |  | DRUNI CC Biosfera | Sol dinamico | D 410 |  | 3 | 2026-03-13 | 0 | Enviado | perf plast tela | P-6-023
|  |  |  | DRUNI CC Biosfera | Composite sol dinamico |  |  | 3 | 2026-03-13 | 0 | Enviado |  | P-6-023
|  |  |  | DRUNI CC Biosfera | Led digital |  |  | 3 | 2026-03-13 | 0 | Enviado |  | P-6-023
|  |  |  | DRUNI CC Biosfera | Curvas | 24m |  | 3 | 2026-03-13 | 0 | Enviado |  | P-6-023
|  |  |  | DRUNI CC Biosfera | Rayos | 122m |  | 3 | 2026-03-13 | 0 | Enviado |  | P-6-023
|  |  |  | DRUNI CC El Ferial | Nakamuta |  | 40 | 3 | 2026-03-13 | 0 | Enviado | AMPLIACION | P-6-013
|  |  |  | DRUNI CC El Ferial | Everest | 74 m | 42 | 3 | 2026-03-13 | 0 | Enviado | AMPLIACION | P-6-013
|  |  |  | DRUNI FICXA | Grand Lapide Rose | 3.125 | 3 | 2 | 2026-03-13 | 0 | Enviado
|  |  |  | DRUNI CC Biosfera | Selcos metacrilato | 90x90 | 10 | 2 | 2026-03-16 | 0 | Enviado |  | P-6-023
|  |  |  | DRUNI Meridiano | Tela hair |  | 9 | 1 | 2026-03-16 | 0 | Enviado |  | P-6-020
|  |  |  | DRUNI Meridiano | Tela selcos |  | 2 | 1 | 2026-03-16 | 0 | Enviado |  | P-6-020
|  |  |  | DRUNI Meridiano | Hair | 255x480 | 18 | 2 | 2026-03-16 | 0 | Enviado |  | P-6-020
|  |  |  | DRUNI Meridiano | Selcos metacrilato | 90x90 | 2 | 2 | 2026-03-16 | 0 | Enviado |  | P-6-020
|  |  |  | DRUNI Meridiano | Composite Plata |  | 7 | 2 | 2026-03-16 | 0 | Enviado |  | P-6-020
|  |  |  | DRUNI Meridiano | Ocean Silver |  | 30 | 2 | 2026-03-16 | 0 | Enviado |  | P-6-020
|  |  |  | DRUNI Meridiano | Composite Oro 3m |  | 21 | 2 | 2026-03-16 | 0 | Enviado |  | P-6-020
|  |  |  | DRUNI Meridiano | Nakamuta |  | 29 | 3 | 2026-03-16 | 0 | Enviado |  | P-6-020
|  |  |  | DRUNI Meridiano | Espumado hair |  | 9 | 3 | 2026-03-16 | 0 | Enviado |  | P-6-020
|  |  |  | DRUNI Meridiano | Rayos | 32 m |  | 3 | 2026-03-16 | 0 | Enviado |  | P-6-020
|  |  |  | URBYSOL Obra top Vialia | Grand lapide rose | 2,5x1,25 | 12 | 2 | 2026-03-16 | 0 | Enviado |  | P-6-036
|  |  |  | URBYSOL Obra top Vialia | Grand brillant rose | 2,5x1,25 | 5 | 2 | 2026-03-16 | 0 | Enviado |  | P-6-036
|  |  |  | CULDESAC Coldculture Madrid | Caja 120x80 |  | 22 | 3 | 2026-03-17 | 0 | Enviado | Lucoled 4000K RAL9006 | P-6-022
|  |  |  | DRUNI Maisonnave Alicante | Revestimiento | 3.125 | 3 | 2 | 2026-03-23 | 0 | Enviado | Chapa Rose Quartz | P-6-030
|  |  |  | DRUNI CC L´Anec Blau 2 | Espumado Aro | D 200 cm | 5 | 3 | 2026-03-24 | 0 | Enviado |  | P-6-015
|  |  |  | DRUNI CC L´Anec Blau 2 | Espumado Empotrada | D 150 cm | 5 | 3 | 2026-03-24 | 0 | Enviado |  | P-6-015
|  |  |  | CICERONE Valencia | Perfil A |  | 7,7m | 1 | 2026-03-26 | 0 | Enviado | Dupla | P-5-185
|  |  |  | CICERONE Valencia | Perfil B |  | 7,73 m | 1 | 2026-03-26 | 0 | Enviado | Dupla | P-5-185
|  |  |  | CICERONE Valencia | Perfil C |  | 9,03 m | 1 | 2026-03-26 | 0 | Enviado | Dupla | P-5-185
|  |  |  | CICERONE Valencia | Espumado Baño1 "A" |  | 3,33 m2 | 3 | 2026-03-26 | 0 | Enviado | Lucoled 4000K | P-5-185
|  |  |  | CICERONE Valencia | Espumado Baño2 "B" |  | 3,44 m2 | 3 | 2026-03-26 | 0 | Enviado | Lucoled 4000K | P-5-185
|  |  |  | CICERONE Valencia | Espumado Cocina "C" |  | 4,98 m2 | 3 | 2026-03-26 | 0 | Enviado | Lucoled 4000K | P-5-185
|  |  |  | CULDESAC Coldculture Madrid | Estanterias |  | 18 | 2 | 2026-03-27 | 0 | Enviado | Perfil PL05 | P-6-022
|  |  |  | CULDESAC Coldculture Madrid | Composite circular 150 |  | 1 | 3 | 2026-03-27 | 0 | Enviado | Lucoled 4000K | P-6-022
|  |  |  | CULDESAC Coldculture Madrid | Caja Vertical "A" | 120x260 | 1 | 3 | 2026-03-27 | 0 | Enviado | Lucoled 5000K - RAL 9006 | P-6-022
|  |  |  | CULDESAC Coldculture Madrid | Caja Vertical "B" | 360x290 | 1 | 3 | 2026-03-27 | 0 | Enviado | Lucoled 5000K - RAL 9006 | P-6-022
|  |  |  | CULDESAC Coldculture Madrid | Corte policarbonato |  |  | 2 | 2026-03-30 | 0 | Enviado |  | P-6-022
|  |  |  | CULDESAC Coldculture Madrid | Circular | D150 | 1 | 2 | 2026-03-30 | 0 | Enviado | Bastidor tipo estrella RAL 3020 | P-6-022
|  |  |  | CULDESAC Coldculture Madrid | Telas estanterias |  | 18 | 1 | 2026-03-30 | 0 | Enviado |  | P-6-022
|  |  |  | DRUNI Catarroja | Gracos | 513x140 | 2 | 2 | 2026-03-31 | 0 | Almacen | ELIMINADAS | P-6-017
|  |  |  | DRUNI Catarroja | Espumado gracos | 513x140 | 2 | 3 | 2026-03-31 | 0 | Almacen | ELIMINADAS | P-6-017
|  |  |  | ZAR Belua | Tela |  | 1 | 1 | 2026-03-31 | 0 | Enviado | NEGRO BRILLO
|  |  |  | DRUNI Catarroja | Cruz | 345 cm | 1 | 2 | 2026-03-31 | 0 | Enviado |  | P-6-017
|  |  |  | DRUNI Catarroja | Sol | D 3,9 |  | 2 | 2026-03-31 | 0 | Enviado |  | P-6-017
|  |  |  | DRUNI Catarroja | Sol composite | D 3,9 |  | 3 | 2026-03-31 | 0 | Enviado |  | P-6-017
|  |  |  | DRUNI Catarroja | Plantilla |  | 1 | 3 | 2026-03-31 | 0 | Enviado |  | P-6-017
|  |  |  | DRUNI Catarroja | Espumado cruz |  | 1 | 3 | 2026-03-31 | 0 | Enviado |  | P-6-017
|  |  |  | DRUNI Catarroja | Nakamuta |  | 93 | 3 | 2026-03-31 | 0 | Enviado |  | P-6-017
|  |  |  | DRUNI Catarroja | Rayos | 145 |  | 3 | 2026-03-31 | 0 | Enviado | CAMBIO A EVEREST | P-6-017
|  |  |  | DRUNI CC Safari | Ranura |  |  | 2 | 2026-03-31 | 0 | Enviado |  | P-6-024
|  |  |  | DRUNI CC Safari | Hair | 8,8x1,7m | 11 | 2 | 2026-03-31 | 0 | Enviado |  | P-6-024
|  |  |  | DRUNI CC Safari | Gracos | 3,54x1,60m |  | 2 | 2026-03-31 | 0 | Enviado |  | P-6-024
|  |  |  | DRUNI CC Safari | Cruz | 250 | 2 | 2 | 2026-03-31 | 0 | Enviado |  | P-6-024
|  |  |  | DRUNI CC Safari | Parafarmacia | 116 | 9 | 2 | 2026-03-31 | 0 | Enviado |  | P-6-024
|  |  |  | DRUNI CC Safari | Selcos metacrilato | 90x90cm | 13 | 2 | 2026-03-31 | 0 | Enviado |  | P-6-024
|  |  |  | DRUNI CC Safari | Vegetacion eco |  | 4 | 2 | 2026-03-31 | 0 | Enviado |  | P-6-024
|  |  |  | DRUNI CC Safari | SIBU Ocean Gold |  | 24 | 2 | 2026-03-31 | 0 | Enviado |  | P-6-024
|  |  |  | DRUNI CC Safari | Composite espejo plata |  | 85 | 2 | 2026-03-31 | 0 | Enviado |  | P-6-024
|  |  |  | DRUNI CC Safari | GB Blue 262 |  | 40 | 2 | 2026-03-31 | 0 | Enviado |  | P-6-024
|  |  |  | DRUNI CC Safari | Pilar sol dinamico |  |  | 2 | 2026-03-31 | 0 | Enviado |  | P-6-024
|  |  |  | DRUNI CC Safari | Selcos metacrilato | 90x90cm | 13 | 3 | 2026-03-31 | 0 | Enviado |  | P-6-024
|  |  |  | DRUNI CC Safari | Malla eco |  | 4 | 3 | 2026-03-31 | 0 | Enviado |  | P-6-024
|  |  |  | DRUNI CC Safari | Sol dinamico |  |  | 3 | 2026-03-31 | 0 | Enviado |  | P-6-024
|  |  |  | DRUNI CC Safari | Espumado hair |  | 11 | 3 | 2026-03-31 | 0 | Enviado |  | P-6-024
|  |  |  | DRUNI CC Safari | Curvas | 150m |  | 3 | 2026-03-31 | 0 | Enviado | modificar a plano | P-6-024
|  |  |  | DRUNI CC Safari | Led digital | 0 |  | 3 | 2026-03-31 | 0 | Enviado |  | P-6-024
|  |  |  | DRUNI CC Safari | Houston | 114cm | 12 | 3 | 2026-03-31 | 0 | Enviado |  | P-6-024
|  |  |  | DRUNI CC Safari | Composite sol dinamico |  |  | 3 | 2026-03-31 | 0 | Enviado |  | P-6-024
|  |  |  | DRUNI CC Safari | Espumado gracos |  |  | 3 | 2026-03-31 | 0 | Enviado |  | P-6-024
|  |  |  | DRUNI CC Safari | Espumado cruz |  | 2 | 3 | 2026-03-31 | 0 | Enviado |  | P-6-024
|  |  |  | DRUNI CC Safari | Espumado parafarmacia |  | 8 | 3 | 2026-03-31 | 0 | Enviado |  | P-6-024
|  |  |  | INTEMPORE | Tela L1 |  | 1 | 1 | 2026-04-01 | 0 | Enviado | TRANSLUCIDA
|  |  |  | INTEMPORE | Tela L2 |  | 1 | 1 | 2026-04-01 | 0 | Enviado | TRANSLUCIDA
|  |  |  | INTEMPORE | Tela L3 |  | 1 | 1 | 2026-04-01 | 0 | Enviado | TRANSLUCIDA
|  |  |  | INTEMPORE | Tela L4 |  | 1 | 1 | 2026-04-01 | 0 | Enviado | TRANSLUCIDA
|  |  |  | INTEMPORE | Espumado L1 |  | 1 | 3 | 2026-04-01 | 0 | Enviado | Lucoled 3000k
|  |  |  | INTEMPORE | Espumado L2 |  | 1 | 3 | 2026-04-01 | 0 | Enviado | Lucoled 3000k
|  |  |  | INTEMPORE | Espumado L3 |  | 1 | 3 | 2026-04-01 | 0 | Enviado | Lucoled 3000k
|  |  |  | INTEMPORE | Espumado L4 |  | 1 | 3 | 2026-04-01 | 0 | Enviado | Lucoled 3000k
|  |  |  | DRUNI CC Safari | Plantilla |  | 1 | 3 | 2026-04-02 | 0 | Enviado |  | P-6-024
|  |  |  | DRUNI Aguilas | Tela sol | D 390 | 1 | 1 | 2026-04-03 | 0 | Enviado |  | P-6-025
|  |  |  | DRUNI Aguilas | Tela gracos | 370x160 | 2 | 1 | 2026-04-03 | 0 | Enviado |  | P-6-025
|  |  |  | DRUNI Aguilas | Tela parafarmacia | 250 | 2 | 1 | 2026-04-03 | 0 | Enviado |  | P-6-025
|  |  |  | DRUNI Aguilas | Sol | D 390 | 1 | 2 | 2026-04-03 | 0 | Enviado |  | P-6-025
|  |  |  | DRUNI Aguilas | Gracos | 370x160 | 2 | 2 | 2026-04-03 | 0 | Enviado |  | P-6-025
|  |  |  | DRUNI Aguilas | Parafarmacia | 250 | 2 | 2 | 2026-04-03 | 0 | Enviado | USAMOS 1 DE SAFARI | P-6-025
|  |  |  | DRUNI Aguilas | Cruz | 250 | 2 | 2 | 2026-04-03 | 0 | Enviado | AHORA SOLO 1 | P-6-025
|  |  |  | DRUNI Aguilas | Sol composite | D 390 | 1 | 3 | 2026-04-03 | 0 | Enviado |  | P-6-025
|  |  |  | DRUNI Aguilas | Espumado gracos | 370x160 | 2 | 3 | 2026-04-03 | 0 | Enviado | faltan 1 | P-6-025
|  |  |  | DRUNI Aguilas | Espumado parafarmacia | 250 | 2 | 3 | 2026-04-03 | 0 | Enviado | USAMOS 1 DE SAFARI | P-6-025
|  |  |  | DRUNI Aguilas | Espumado cruz | 250 | 1 | 3 | 2026-04-03 | 0 | Enviado | AHORA SOLO 1 | P-6-025
|  |  |  | DRUNI Aguilas | Nakamuta |  | 48 | 3 | 2026-04-03 | 0 | Enviado |  | P-6-025
|  |  |  | DRUNI Aguilas | Rayos | 101 m |  | 3 | 2026-04-03 | 0 | Enviado | OJO: hay que cortar | P-6-025
|  |  |  | DENZA Valencia | Espumado caja | 6,2x3,1 m | 1 | 3 | 2026-04-10 | 0 | Almacen | Sideview Pro 6000k 24V 15W | P-5-189
|  |  |  | DENZA Valencia | Espumado franja | 6,7x1,2 m | 3 | 3 | 2026-04-10 | 0 | Almacen | Sideview Pro 6000k 24V 15W | P-5-189
|  |  |  | DENZA Valencia | Espumado sol | D 3,9 m | 1 | 3 | 2026-04-10 | 0 | Almacen | Sideview Pro 6000k 24V 15W | P-5-189
|  |  |  | ARENAL Ourense | Pilar |  |  | 2 | 2026-04-10 | 0 | Enviado |  | P-6-035
|  |  |  | ARENAL Ourense | Espumado | 477x470 cm | 1 | 3 | 2026-04-10 | 0 | Enviado | lucoled 5000k | P-6-035
|  |  |  | ARENAL Ourense | Rayos | 91m |  | 3 | 2026-04-10 | 0 | Enviado
|  |  |  | ARENAL Ourense | Perfil Dupla | 18,94 m |  | 1 | 2026-04-10 | 0 | Enviado |  | P-6-035
|  |  |  | ARENAL Ourense | Composite espejo oro |  | 19 | 2 | 2026-04-10 | 0 | Enviado |  | P-6-035
|  |  |  | ARENAL Ourense | Curvar Composite Oro |  |  | 3 | 2026-04-10 | 0 | Enviado |  | P-6-035
|  |  |  | DENZA Valencia | Perfil caja |  |  | 2 | 2026-04-10 | 0 | Enviado | Perfil PVC 05 | P-5-189
|  |  |  | DENZA Valencia | Perfil franja |  |  | 2 | 2026-04-10 | 0 | Enviado | Perfil PVC 05 | P-5-189
|  |  |  | DENZA Valencia | Perfil sol |  |  | 2 | 2026-04-10 | 0 | Enviado | Perfil PVC 05 | P-5-189
|  |  |  | ARENAL Ourense | Tela | 477x470 cm |  | 1 | 2026-04-10 | 0 | Enviado |  | P-6-035
|  |  |  | ARENAL Ourense | Composite espejo plata |  | 68 | 2 | 2026-04-10 | 0 | Enviado |  | P-6-035
|  |  |  | DRUNI CC La Vie | Selcos metacrilato | 90x90 | 9 | 3 | 2026-04-13 | 0 | Almacen | lucoled 5000k + estructura
|  |  |  | DRUNI CC Torre del Mar | Cruz | 198 | 1 | 2 | 2026-04-15 | 0 | Enviado |  | P-6-041
|  |  |  | DRUNI CC Torre del Mar | Rayos | 124 m |  | 3 | 2026-04-15 | 0 | Enviado | everest | P-6-041
|  |  |  | DRUNI CC Torre del Mar | Nakamuta |  | 88 | 3 | 2026-04-15 | 0 | Enviado |  | P-6-041
|  |  |  | DRUNI CC Torre del Mar | Espumado cruz | 198 | 1 | 3 | 2026-04-15 | 0 | Enviado | 5000k | P-6-041
|  |  |  | DRUNI CC Torre del Mar | Curvas | 18 m |  | 3 | 2026-04-15 | 0 | Enviado | celer 10w 5500k | P-6-041
|  |  |  | BYD Paterna | Plantilla |  |  | 3 | 2026-04-15 | 0 | Enviado |  | P-5-190
|  |  |  | GRUPO ZAERO Bilbao | Perfil tela PL05 | 12 m |  | 1 | 2026-04-15 | 0 | Enviado | PL 05 | P-6-050
|  |  |  | GRUPO ZAERO Bilbao | Tela |  | 1 | 1 | 2026-04-15 | 0 | Enviado |  | P-6-050
|  |  |  | DRUNI CC Torre del Mar | Tela cruz | 198 | 1 | 1 | 2026-04-15 | 0 | Enviado |  | P-6-041
|  |  |  | ORTHEM Orthem | Perfil Grand | 165m |  | 3 | 2026-04-17 | 0 | Almacen | Embalar 165 metros | P-5-186
|  |  |  | ORTHEM Orthem | Esquinas perfil grand | 30x30 cm | 40 | 3 | 2026-04-17 | 0 | Almacen |  | P-5-186
|  |  |  | GRUPO ZAERO Bilbao | Arandela |  | 4 | 2 | 2026-04-17 | 0 | Enviado
|  |  |  | DENZA Valencia | Espumado curva | 12,5x0,5 m | 1 | 3 | 2026-04-21 | 0 | Enviado | Sideview Pro 6000k 24V 15W | P-5-189
|  |  |  | DENZA Valencia | Perfil curva |  |  | 2 | 2026-04-21 | 0 | Enviado | Perfil PVC 05 | P-5-189
|  |  |  | GRUPO ZAERO Bilbao | Recortar Tela |  | 1 | 1 | 2026-04-21 | 0 | Enviado |  | P-6-050
|  |  |  | CULDESAC Coldculture Madrid | Telas estanterias |  | 4 | 1 | 2026-04-24 | 0 | Terminado
|  |  |  | DRUNI CC Añaza | Cruz 350 | 13,80 ml | 1 | 2 | 2026-04-28 | 0 | Terminado
|  |  |  | DRUNI CC Añaza | Espumado cruz | 6,61 m2 | 1 | 3 | 2026-04-28 | 0 | Almacen
|  |  |  | DRUNI CC Añaza | Nakamuta |  | 22 | 3 | 2026-04-28 | 0 | Almacen
|  |  |  | DRUNI CC Añaza | Everest | 81 ml |  | 3 | 2026-04-28 | 0 | Almacen
|  |  |  | YPLUSFIVE Madrid | Plantilla |  | 1 | 3 | 2026-04-28 | 0 | Enviado |  | P-6-058
|  |  |  | DRUNI CC La Vie | Ranura |  | 1 | 2 | 2026-04-30 | 0 | Enviado
|  |  |  | DRUNI CC El Saler | Espumado parafarmacia | 9,3 m2 | 1 | 3 | 2026-05-01 | 0 | Plano
|  |  |  | DRUNI CC El Saler | Espumado selcos 2 | 15,42 m2 | 2 | 3 | 2026-05-01 | 0 | Embalado
|  |  |  | DRUNI CC El Saler | Espumado selcos 4 | 7,27 m2 | 1 | 3 | 2026-05-01 | 0 | Embalado
|  |  |  | DRUNI CC El Saler | Espumado gracos 3 | 5,70 m2 | 1 | 3 | 2026-05-01 | 0 | Embalado
|  |  |  | DRUNI CC El Saler | Espumado Eco | 8,96 m2 | 1 | 3 | 2026-05-01 | 0 | Cortado
|  |  |  | DRUNI CC El Saler | Espumado Canopi | 3,56 m2 | 1 | 3 | 2026-05-01 | 0 | Plano
|  |  |  | DRUNI CC El Saler | Espumado lineas 1 | 6,72 m2 | 1 | 3 | 2026-05-01 | 0 | Plano
|  |  |  | DRUNI CC El Saler | Espumado lineas 2 | 8,96 m2 | 1 | 3 | 2026-05-01 | 0 | Plano
|  |  |  | DRUNI CC El Saler | Espumado selcos 1 | 4,56 m2 | 1 | 3 | 2026-05-01 | 0 | Embalado
|  |  |  | DRUNI CC El Saler | Espumado selcos 3 | 26,40 m2 | 2 | 3 | 2026-05-01 | 0 | Embalado
|  |  |  | DRUNI CC El Saler | Espumado gracos 1 | 22,80 m2 | 5 | 3 | 2026-05-01 | 0 | Embalado
|  |  |  | DRUNI CC El Saler | Espumado gracos 2 | 5,13 m2 | 1 | 3 | 2026-05-01 | 0 | Embalado
|  |  |  | BYD Paterna | Separador de madera |  |  | 2 | 2026-05-01 | 0 | Dossier | NO SE HACE | P-5-190
|  |  |  | BYD Paterna | Espumado delta | 3,6x4,8 m | 1 | 3 | 2026-05-01 | 0 | Enviado | SideviewPro 6000k (nuevo) | P-5-190
|  |  |  | BYD Paterna | Espumado sol | 5,2x2,5 m | 1 | 3 | 2026-05-01 | 0 | Enviado | SideviewPro 6000k (nuevo) | P-5-190
|  |  |  | BYD Paterna | Espumado capsula | 5,2x3 m | 1 | 3 | 2026-05-01 | 0 | Enviado | SideviewPro 6000k (nuevo) | P-5-190
|  |  |  | BYD Paterna | Capsula perfil grand |  |  | 3 | 2026-05-01 | 0 | Cortado | Grand blanco para curvar | P-5-190
|  |  |  | BYD Paterna | Espumado cacahuete | 20,5x4,9 m | 1 | 3 | 2026-05-01 | 0 | Enviado |  | P-5-190
|  |  |  | BYD Paterna | Perfil |  |  | 1 | 2026-05-01 | 0 | Preparar | Solo perfil PVC05 26,74m | P-5-190
|  |  |  | BYD Paterna | Perfil |  |  | 1 | 2026-05-01 | 0 | Preparar | Solo perfil PVC05 23,80m | P-5-190
|  |  |  | BYD Paterna | Perfil |  |  | 1 | 2026-05-01 | 0 | Preparar | Solo perfil PVC05 26,40m | P-5-190
|  |  |  | BYD Paterna | Perfil |  |  | 1 | 2026-05-01 | 0 | Preparar | Solo perfil PVC05 37,40m | P-5-190
|  |  |  | BYD Paterna | Perfil |  |  | 1 | 2026-05-01 | 0 | Preparar | Solo perfil PVC05 51,99m | P-5-190
|  |  |  | YPLUSFIVE Madrid | Luminaria 1 |  | 1 | 3 | 2026-05-05 | 0 | Enviado | Grand sin alas | P-6-058
|  |  |  | YPLUSFIVE Madrid | Espumado Lum 1 |  | 1 | 3 | 2026-05-05 | 0 | Enviado | BL36 RGBW | P-6-058
|  |  |  | YPLUSFIVE Madrid | Espumado Lum 2 |  | 1 | 3 | 2026-05-05 | 0 | Enviado | BL36 RGBW | P-6-058
|  |  |  | YPLUSFIVE Madrid | Tela Lum 1 |  | 1 | 1 | 2026-05-05 | 0 | Almacen |  | P-6-058
|  |  |  | YPLUSFIVE Madrid | Composite caja |  | 1 | 3 | 2026-05-05 | 0 | Enviado | BL36 RGBW | P-6-058
|  |  |  | YPLUSFIVE Madrid | Caja |  | 1 | 2 | 2026-05-05 | 0 | Terminado |  | P-6-058
|  |  |  | YPLUSFIVE Madrid | Tela Lum 2 |  | 1 | 1 | 2026-05-05 | 0 | Almacen |  | P-6-058
|  |  |  | YPLUSFIVE Madrid | Tela caja (doble) |  | 1 | 1 | 2026-05-05 | 0 | Almacen |  | P-6-058
|  |  |  | RAFA MORENO Studio Qbico | Espumado lum 150 | 1,77 m2 |  | 3 | 2026-05-08 | 2 | Plano
|  |  |  | RAFA MORENO Studio Qbico | Tela lum 150 | 1,77 m2 |  | 1 | 2026-05-08 | 2 | Plano
|  |  |  | RAFA MORENO Studio Qbico | Perfil | 9,40 ml |  | 1 | 2026-05-08 | 2 | Plano
|  |  |  | FERNANDO HERNANDEZ | Tela |  |  | 1 | 2026-05-08 | 2 | Terminado
|  |  |  | DRUNI CC Itaroa | Espumado lum 1 | 36,81 m2 | 30 | 3 | 2026-05-08 | 2 | Plano
|  |  |  | DRUNI CC Itaroa | Espumado lum 2 | 45,84 m2 | 8 | 3 | 2026-05-08 | 2 | Plano
|  |  |  | DRUNI CC Itaroa | Tela lum 2 | 45,84 m2 | 8 | 1 | 2026-05-08 | 2 | Plano
|  |  |  | DRUNI CC Itaroa | Espumado lum 3 | 26,40 m2 | 2 | 3 | 2026-05-08 | 2 | Plano
|  |  |  | DRUNI CC Itaroa | Tela lum 3 | 26,40 m2 | 2 | 1 | 2026-05-08 | 2 | Plano
|  |  |  | DRUNI CC X Madrid | Plantilla |  |  | 3 | 2026-05-08 | 2 | Plano
|  |  |  | PUNTO Valencia | Caja grand 288x199 |  | 1 | 3 | 2026-05-13 | 5 | Dossier | RAL 2004
|  |  |  | PUNTO Valencia | Tela caja |  | 1 | 1 | 2026-05-13 | 5 | Dossier
|  |  |  | BYD Paterna | Espumado almendra | 4,3x3 m | 1 | 3 | 2026-05-15 | 7 | Dossier |  | P-5-190
|  |  |  | BYD Paterna | Espumado luna | 37x6 m | 1 | 3 | 2026-05-15 | 7 | Dossier |  | P-5-190
|  |  |  | DRUNI CC La Vie | Hair | 400x340 | 20 | 2 | 2026-05-15 | 7 | Almacen
|  |  |  | DRUNI CC La Vie | Sol dinamico |  | 1 | 3 | 2026-05-15 | 7 | Dossier | no confirmado
|  |  |  | DRUNI CC La Vie | Composite sol |  | 1 | 3 | 2026-05-15 | 7 | Dossier | no confirmado
|  |  |  | DRUNI CC La Vie | Curvas | 13m |  | 3 | 2026-05-15 | 7 | Dossier
|  |  |  | DRUNI CC La Vie | Plantilla |  |  | 3 | 2026-05-15 | 7 | Dossier
|  |  |  | DRUNI CC La Vie | Pilar sol |  | 1 | 2 | 2026-05-15 | 7 | Dossier
|  |  |  | DRUNI CC La Vie | Selcos metacrilato | 4 | 9 | 2 | 2026-05-15 | 7 | Almacen
|  |  |  | DRUNI CC La Vie | Espumado hair |  | 1 | 3 | 2026-05-15 | 7 | Embalado | lucoled 5000k
|  |  |  | DRUNI CC La Vie | Espumado cruz |  | 1 | 3 | 2026-05-15 | 7 | Embalado | lucoled 5000k
|  |  |  | DRUNI CC La Vie | Espumado parafarmacia |  | 4 | 3 | 2026-05-15 | 7 | Embalado | lucoled 5000k
|  |  |  | DRUNI CC La Vie | Cruz | 250 | 1 | 2 | 2026-05-15 | 7 | Pintado
|  |  |  | DRUNI CC La Vie | Parafarmacia | 150 | 4 | 2 | 2026-05-15 | 7 | Pintado
|  |  |  | DRUNI CC La Vie | Tela selcos |  | 9 | 1 | 2026-05-15 | 7 | Plano
|  |  |  | DRUNI CC La Vie | Tela cruz |  | 1 | 1 | 2026-05-15 | 7 | Plano
|  |  |  | DRUNI CC La Vie | Tela Parafarmacia |  | 4 | 1 | 2026-05-15 | 7 | Plano
|  |  |  | DRUNI CC La Vie | Nakamuta |  | 49 | 3 | 2026-05-15 | 7 | Almacen
|  |  |  | DRUNI CC La Vie | SIBU Ocean Silver |  | 8 | 2 | 2026-05-15 | 7 | Preparar
|  |  |  | DRUNI CC La Vie | Rayos | 151m |  | 3 | 2026-05-15 | 7 | Ensamblado | De catarroja
|  |  |  | DRUNI CC La Vie | SIBU Ocean Gold |  | 66 | 2 | 2026-05-15 | 7 | Preparar
|  |  |  | DRUNI CC La Vie | GB Blue 262 |  | 26 | 2 | 2026-05-15 | 7 | Preparar
|  |  |  | DRUNI CC La Vie | GB Rose 342 |  | 77 | 2 | 2026-05-15 | 7 | Preparar
|  |  |  | DRUNI CC La Vie | Tela hair |  | 10 | 1 | 2026-05-15 | 7 | Terminado
|  |  |  | DRUNI CC Baricentro | Rayos Munich | 69,70 ml |  | 3 | 2026-05-15 | 7 | Plano | Tira Vossloh 5000k
|  |  |  | DRUNI CC Baricentro | Curvas madera | 1,7 ml |  | 2 | 2026-05-15 | 7 | Plano | Tira fllexible 12W 5000k
|  |  |  | DRUNI CC Baricentro | Difusor Da Vinci | 19,7 ml |  | 1 | 2026-05-15 | 7 | Preparar
|  |  |  | DRUNI CC Cascai Shopping | TOP |  |  |  | 2026-05-15 | 7 | Dossier
|  |  |  | ARENAL CC Vialia | Gracos | 9,85 ml | 1 | 2 | 2026-05-22 | 12 | Imprimacion
|  |  |  | ARENAL CC Vialia | Cruz | 9,60 ml | 1 | 2 | 2026-05-22 | 12 | Cortado
|  |  |  | ARENAL CC Vialia | Parafarmacia | 21,24 ml | 4 | 2 | 2026-05-22 | 12 | Cortado
|  |  |  | ARENAL CC Vialia | Hair | 14,28 m2 | 22 | 2 | 2026-05-22 | 12 | Ensamblado
|  |  |  | ARENAL CC Vialia | Sol dinamico |  |  | 3 | 2026-05-22 | 12 | Dossier
|  |  |  | ARENAL CC Vialia | Composite sol |  |  | 3 | 2026-05-22 | 12 | Dossier
|  |  |  | ARENAL CC Vialia | Tela sol |  |  | 1 | 2026-05-22 | 12 | Dossier
|  |  |  | ARENAL CC Vialia | Espumado gracos | 5,61 m2 | 1 | 3 | 2026-05-22 | 12 | Dossier
|  |  |  | ARENAL CC Vialia | Tela gracos | 5,61 m2 | 1 | 1 | 2026-05-22 | 12 | Plano
|  |  |  | ARENAL CC Vialia | Espumado cruz | 3,51 m2 | 1 | 3 | 2026-05-22 | 12 | Plano
|  |  |  | ARENAL CC Vialia | Tela cruz | 3,51 m2 | 1 | 1 | 2026-05-22 | 12 | Plano
|  |  |  | ARENAL CC Vialia | Espumado parafarmacia | 8,44 m2 | 4 | 3 | 2026-05-22 | 12 | Plano
|  |  |  | FERNANDO HERNANDEZ CC Vialia | Tela Parafarmacia | 8,44 m2 | 4 | 1 | 2026-05-22 | 12 | Plano
|  |  |  | ARENAL CC Vialia | Selcos metacrilato | 12,63 m2 | 13 | 3 | 2026-05-22 | 12 | Plano
|  |  |  | ARENAL CC Vialia | Tela selcos | 17,55 m2 | 13 | 1 | 2026-05-22 | 12 | Plano
|  |  |  | ARENAL CC Vialia | Espumado hair | 1,43 m2 | 11 | 3 | 2026-05-22 | 12 | Plano
|  |  |  | ARENAL CC Vialia | Tela hair | 1,43 m2 | 11 | 1 | 2026-05-22 | 12 | Plano
|  |  |  | ARENAL CC Vialia | Curvas | 128 m |  | 3 | 2026-05-22 | 12 | Plano
|  |  |  | ARENAL CC Vialia | Selcos metacrilato | 46,8 ml | 13 | 2 | 2026-05-22 | 12 | Embalado
|  |  |  | ARENAL CC Vialia | Nakamuta |  | 87 | 3 | 2026-05-22 | 12 | Preparar
|  |  |  | ARENAL CC Vialia | SIBU Ocean Gold |  | 22 | 2 | 2026-05-22 | 12 | Preparar
|  |  |  | ARENAL CC Vialia | Composite espejo plata |  | 80 | 2 | 2026-05-22 | 12 | Preparar
|  |  |  | ARENAL CC Vialia | GB Rose 342 |  | 16 | 2 | 2026-05-22 | 12 | Preparar
|  |  |  | ARENAL CC Vialia | GB Blue 262 |  | 24 | 2 | 2026-05-22 | 12 | Preparar
|  |  |  | ESTUDIO AMA Santander | Punto |  | 2 | 2 | 2026-05-29 | 17 | Dossier
|  |  |  | PUNTO Mallorca |  |  |  |  | 2026-05-29 | 17 | Dossier
|  |  |  | NOVODECOR Delybreads | Luminaria |  |  | 2 | 2026-06-05 | 22 | Dossier
|  |  |  | DRUNI CC X Madrid | Sol | 3,8 m2 | 1 | 3 | 2026-06-05 | 22 | Dossier
|  |  |  | DRUNI CC X Madrid | Tela sol | 4,08 m2 | 1 | 1 | 2026-06-05 | 22 | Dossier
|  |  |  | DRUNI CC X Madrid | Sol | 6,28 ml | 1 | 2 | 2026-06-05 | 22 | Dossier
|  |  |  | DRUNI CC X Madrid | Nakamuta |  | 19 | 3 | 2026-06-05 | 22 | Preparar
|  |  |  | DRUNI CC X Madrid | Everest | 39 u | 39 | 3 | 2026-06-05 | 22 | Preparar
|  |  |  | DRUNI CC Tavira |  |  |  |  | 2026-06-05 | 22 | Dossier
|  |  |  | PUNTO Sevilla |  |  |  |  | 2026-06-10 | 25
|  |  |  | DRUNI CC Islazul | TOP |  |  |  | 2026-06-19 | 32
|  |  |  | DRUNI CC Leiria | BASIC |  |  |  | 2026-06-19 | 32
|  |  |  | DRUNI CC Playa Blanca | BASIC |  |  |  | 2026-06-19 | 32
|  |  |  | DRUNI Leon 3 | TOP + |  |  |  | 2026-06-26 | 37 | Dossier
|  |  |  | DRUNI CC Alcaldesa Marina | BASIC |  |  |  | 2026-06-26 | 37 | Dossier
|  |  |  | DRUNI Adorra 3 | TOP |  |  |  | 2026-06-26 | 37
|  |  |  | DRUNI CC San Juan |  |  |  |  | 2026-07-03 | 42
|  |  |  | DRUNI Sevilla Nervion | BASIC |  |  |  | 2026-07-17 | 52 | Dossier
|  |  |  | DRUNI Sant Cugat | BASIC |  |  |  | 2026-07-17 | 52
|  |  |  | DRUNI CC Gaia Shopping | BASIC |  |  |  | 2026-07-17 | 52
|  |  |  | DRUNI Paiporta | BASIC |  |  |  | 2026-07-24 | 57
|  |  |  | DRUNI CC Splau | TOP |  |  |  | 2026-07-31 | 62 | Dossier
|  |  |  | DRUNI CC Boulevar Vitoria | TOP |  |  |  | 2026-08-07 | 67
|  |  |  | DRUNI CC Minho Center | BASIC |  |  |  | 2026-08-07 | 67
|  |  |  | DRUNI CC North Shopping | TOP |  |  |  | 2026-08-14 | 72
|  |  |  | DRUNI Madrid Preciados | TOP+ |  |  |  | 2026-12-04 | 152
|  |  |  | DRUNI CC Maremagnum | AMPLIACION |  |  |  |  | 0
|  |  |  | CITYPRO DESIGN Francia | Caja Grand 179x93 | 5,44 ml | 1 | 3 |  | 0 | Dossier | Lucoled 3000k
|  |  |  | CITYPRO DESIGN Francia | Tela 179x93 | 1,66 m2 | 1 | 1 |  | 0 | Dossier
|  |  |  | CITYPRO DESIGN Francia | Caja Grand 264x99 | 7,26 ml | 1 | 3 |  | 0 | Dossier | Lucoled 3000k
|  |  |  | CITYPRO DESIGN Francia | Tela 264x99 | 2,61 m2 | 1 | 1 |  | 0 | Dossier
|  |  |  | CITYPRO DESIGN Francia | Espumado dormitorio | 5,40 m2 | 1 | 3 |  | 0 | Dossier
|  |  |  | CITYPRO DESIGN Francia | Perfil dormitorio | 9,34 ml | 1 | 1 |  | 0 | Dossier | Perfil Dupla
|  |  |  | CITYPRO DESIGN Francia | Tela dormitorio | 5,40 m2 | 1 | 1 |  | 0 | Dossier | Translucido+Transparente
|  |  |  | CITYPRO DESIGN Francia | Espumado salon | 1,94 m2 | 1 | 3 |  | 0 | Dossier
|  |  |  | CITYPRO DESIGN Francia | Perfil salon | 5,88 ml | 1 | 1 |  | 0 | Dossier | Perfil AL05
|  |  |  | CITYPRO DESIGN Francia | Tela salon | 1,94 m2 | 1 | 1 |  | 0 | Dossier
|  |  |  | CITYPRO DESIGN Francia | Espumado cocina | 1,43 m2 | 1 | 3 |  | 0 | Dossier
|  |  |  | CITYPRO DESIGN Francia | Perfil cocina | 5,70 ml | 1 | 1 |  | 0 | Dossier | Perfil AL05
|  |  |  | CITYPRO DESIGN Francia | Tela cocina | 1,43 m2 | 1 | 1 |  | 0 | Dossier
|  |  |  | DRUNI Mataro | Espumado parafarmacia | 4,72 m2 | 1 | 3 |  | 0 | Dossier
|  |  |  | DRUNI Mataro | Espumado sol 180 | 6 m2 | 2 | 3 |  | 0 | Dossier
|  |  |  | DRUNI Mataro | Espumado sol 216 | 8,80 m2 | 2 | 3 |  | 0 | Dossier
|  |  |  | DRUNI Mataro | Espumado punto 230 | 9 m2 | 3 | 3 |  | 0 | Dossier
|  |  |  | DRUNI Mataro | Espumado punto (pilar) | 2,90 m2 | 1 | 3 |  | 0 | Dossier
|  |  |  | DRUNI Mataro | Espumado canopi 600 | 1,20 m2 | 1 | 3 |  | 0 | Dossier
|  |  |  | DRUNI Mataro | Espumado flores 255 | 12 m2 | 4 | 3 |  | 0 | Dossier
|  |  |  | DRUNI Mataro | Espumado flor 300 | 5,50 m2 | 1 | 3 |  | 0 | Dossier
|  |  |  | DRUNI Mataro | Espumado flores 207 | 11,60 m2 | 5 | 3 |  | 0 | Dossier
|  |  |  | DRUNI CC Aluche | [5 empty] | 0
|  |  |  | DRUNI CC Badalona | PAUSA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ARENAL CC El Rosal | TOP |  |  |  |  | 0 |  | FASE 2
|  |  |  | DRUNI CC La Laguna | TOP |  |  |  |  | 0
|  |  |  | DRUNI CC Madeira | TOP |  |  |  |  | 0
|  |  |  | DRUNI CC MN4 | PAUSA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | DRUNI CC Salou | TOP |  |  |  |  | 0
|  |  |  | DRUNI CC Som Multispai | [5 empty] | 0
|  |  |  | DRUNI Ciudadela | PAUSA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ARENAL El Paseo | [5 empty] | 0
|  |  |  | DRUNI Madrid Gran Via | TOP+ |  |  |  |  | 0
|  |  |  | DRUNI Marbella | ACT. ESPEJO+CURVA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | DRUNI Puerto de la cruz | BASIC |  |  |  |  | 0
|  |  |  | DRUNI Sant Boi | PAUSA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | IDEAS INTERIORISMO Vilaragut | Jardinera |  |  | 2 |  | 0 |  | Instalacion de arboles
Formulas:
DIAS = IF(TODAY()<[FECHA],NETWORKDAYS(TODAY(),[FECHA],),0)
DIAS = MAX(0,NETWORKDAYS(TODAY(),[FECHA]))

## PLANTILLA
| Nave 2 | Contract Plus
1 | John Castelblanco | Responsable / Administracion/ Compras/ Logistica
2 | Claudio Peralta | Responsable / Pintura / Carpinteria | *Instalaciones
3 | Ihor Alieksieiev | Carpinteria
4 | Serhii Kotluienko | Masillado-Lijado / Metac / Revest / Perfiles
5 | Tania Mesniakina | Masillado-Lijado / Revest / Saiho
6 | Daniil | CNC
| Nave 3 | Ikon Light System
1 | Oleh Zhuravlov | Responsable / CNC
2 | Roman Tanchuk | Ensamblaje / Pintura / Soldadura
3 | Valentin Bertolina | Soldadura / Pintura / Ensamblaje | *Instalaciones
4 | Mykhailo Zaiats | Electricista
5 | Serhii Toraman | Ensamblaje | *Instalaciones
6 | Oleksandr Todorenko | Enamblaje / CNC