## BBDD
Proyecto | Responsable | Lámpara | Estado | Área | Proceso | TIPO DE BASTIDOR | General | Proceso | Hrs/m
Ikon Light system | Claudio Peralta | Cruz | Pendiente | CNC | CNC | BASTIDOR DE TABICA 150X12 | CNC | CNC | 0.2 |  |  |  |  | HRS | MIN
Contract + | Ihor Alieksieiev | Parafarmacia | Proceso | Fabricación | Corte manual | BASTIDOR DE TABICA 150X12 | Fabricación | Ensamblaje | 0.62 | IMPRIMACION M2 | Pintura | Lijado y/o Masillado | 0.1 | 0.14 | 8.4
Ceilica | Serhii Kotluienko | Gracos | Terminada | Fabricación | Ensamblaje | BASTIDOR DE TABICA 150X12 | Fabricación | Colocación de perfiles | 0.2 | IMPRIMACION M2 | Pintura | Imprimación/Pintura | 0.19 | 0.266 | 15.96
Cullera | Tetiana Mesriakin | Gracos 2 |  | Pintura | Lijado y/o Masillado | BASTIDOR DE TABICA 150X12 | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 0.15 | PINTURA M2 | Pintura | Lijado y/o Masillado | 0.15 | 0.0585 | 3.51
Picanya | John Castelblanco | Hair |  | Fabricación | Colocación de perfiles | BASTIDOR DE TABICA 150X12 | Pintura | Lijado y/o Masillado | 0.5 | PINTURA M2 | Pintura | Imprimación/Pintura | 0.28 | 0.1092 | 6.552
Druni cc la Villa (Canarias) | Cesar Rodriguez | Palmera |  | Pintura | Imprimación/Pintura | BASTIDOR DE TABICA 150X12 | Pintura | Imprimación/Pintura | 0.4 | IMPRIMACION TABICA TRASERA | Pintura | Lijado y/o Masillado | 0.21
Druni cc las arenas (Canarias) | Instalador | Techo palmera |  | Fabricación | Pegado de composite/chapa | BASTIDOR DE TABICA 150X12 COMPLETO | CNC | CNC | 0.2 | IMPRIMACION TABICA TRASERA | Pintura | Imprimación/Pintura | 0.315
Druni Cordoba fase 2 | Daniil Shcheglov | Pilar Palmera |  | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | BASTIDOR DE TABICA 150X12 COMPLETO | Fabricación | Ensamblaje | 0.62
BYD Tarragona |  | Mueble palmera |  | Limpieza | Limpieza | BASTIDOR DE TABICA 150X12 COMPLETO | Fabricación | Colocación de perfiles | 0.2
BYD Paterna |  | Prototipo |  | Fabricación | Supervisión/reunión | BASTIDOR DE TABICA 150X12 COMPLETO | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 0.15
Prototipo |  | Selcos |  | Producción | Inventario | BASTIDOR DE TABICA 150X12 COMPLETO | Pintura | Lijado y/o Masillado | 0.815
Arenal CC Marineda |  | Selcos metacrilato |  | Fabricación | Transporte material | BASTIDOR DE TABICA 150X12 COMPLETO | Pintura | Imprimación/Pintura | 0.61
Prueba |  | Cromado |  | Fabricación | Descarga de material | BASTIDOR DE TABICA CURVA 150X12 | CNC | CNC | 0.2
Arenal el rosal |  | Ameba |  | Pintura | Limpieza de cabina | BASTIDOR DE TABICA CURVA 150X12 | Fabricación | Ensamblaje | 0.79
Druni cc Lìlla |  | Punto |  | Limpieza | Limpieza puesto de trabajo | BASTIDOR DE TABICA CURVA 150X12 | Fabricación | Colocación de perfiles | 0.2
Hotel - Ana |  | Producción |  | Fabricación | Mantenimiento | BASTIDOR DE TABICA CURVA 150X12 | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 0.15
Druni CC los alcores |  | Curvas madera |  | Fabricación | Colocar tela | BASTIDOR DE TABICA CURVA 150X12 | Pintura | Lijado y/o Masillado | 0.6
Druni Corralejo |  | Revestimiento |  | Fabricación | Trabajo en nave 3 | BASTIDOR DE TABICA CURVA 150X12 | Pintura | Imprimación/Pintura | 0.4
Druni Morrojable |  | Ranura para placas |  | Fabricación | Preparación de material | BASTIDOR DE TABICA CURVA 150X12 COMPLETO | CNC | CNC | 0.2
Proveedor |  | Canopi |  |  |  | BASTIDOR DE TABICA CURVA 150X12 COMPLETO | Fabricación | Ensamblaje | 0.79
Inventario |  | Arandelas |  |  |  | BASTIDOR DE TABICA CURVA 150X12 COMPLETO | Fabricación | Colocación de perfiles | 0.2
Druni CC Safari |  | Caja chapa |  |  |  | BASTIDOR DE TABICA CURVA 150X12 COMPLETO | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 0.15
Druni CC Meridiano fase 2 |  | Plantillas |  |  |  | BASTIDOR DE TABICA CURVA 150X12 COMPLETO | Pintura | Lijado y/o Masillado | 0.915
Druni CC Biosfera |  | Escalera |  |  |  | BASTIDOR DE TABICA CURVA 150X12 COMPLETO | Pintura | Imprimación/Pintura | 0.61
Urbysol |  | Nave |  |  |  | BASTIDOR NORMAL 150 | CNC | CNC | 0.38957
Druni Catarroja |  | Transporte |  |  |  | BASTIDOR NORMAL 150 | Fabricación | Ensamblaje | 1.0693
Druni Aguilas |  | Bastidor Sol |  |  |  | BASTIDOR NORMAL 150 | Fabricación | Colocación de perfiles | 0.2
Arenal Ourense |  | Bastidor Sol plus |  |  |  | BASTIDOR NORMAL 150 | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 0.15989
BYD Paterna |  | Carga de lámparas/material |  |  |  | BASTIDOR NORMAL 150 | Pintura | Lijado y/o Masillado | 0.60555
Estudio Ama |  | Varias lamparas |  |  |  | BASTIDOR NORMAL 150 | Pintura | Imprimación/Pintura | 0.5235
Casadecor |  | Machimbrado |  |  |  | BASTIDOR NORMAL 100 | CNC | CNC | 0.35
Druni Maisonnave Alicante |  | supervisión |  |  |  | BASTIDOR NORMAL 100 | Fabricación | Ensamblaje | 1
Novodecor |  | Gestión nave |  |  |  | BASTIDOR NORMAL 100 | Fabricación | Colocación de perfiles | 0.2
Druni Torre del mar |  | Registro |  |  |  | BASTIDOR NORMAL 100 | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 0.15
Druni cc la Vie |  | Perfil tela |  |  |  | BASTIDOR NORMAL 100 | Pintura | Lijado y/o Masillado | 0.6
NOVODECOR Delybreads |  | Perfil grand |  |  |  | BASTIDOR NORMAL 100 | Pintura | Imprimación/Pintura | 0.5
Druni cc Leon |  | Pasillo |  |  |  | BASTIDOR NORMAL 50 | CNC | CNC | 0.29
Arenal vialia |  | Bastidor normal 150 |  |  |  | BASTIDOR NORMAL 50 | Fabricación | Ensamblaje | 1
Druni X Madrid |  | Bastidor normal 100 |  |  |  | BASTIDOR NORMAL 50 | Fabricación | Colocación de perfiles | 0.2
Saiho |  | Caja de envío |  |  |  | BASTIDOR NORMAL 50 | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 0.15
Druni Baricentro |  | Reunión |  |  |  | BASTIDOR NORMAL 50 | Pintura | Lijado y/o Masillado | 0.6
Druni Añaza |  | Mueble |  |  |  | BASTIDOR NORMAL 50 | Pintura | Imprimación/Pintura | 0.5
Druni Parc Central |  | Rayos |  |  |  | HAIR - ESPEJO | Fabricación | Pegado de composite/chapa | 0.52
Culdesac-Coldculture |  | Sol dinámico |  |  |  | HAIR - ESPEJO | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 0.46
Druni PonteVella |  | Curvas |  |  |  | HAIR - ESPEJO | CNC | CNC | 0.37
BYD Barcelona |  | Focos Nakamuta |  |  |  | HAIR - ESPEJO | Fabricación | Ensamblaje | 0.32
YPLUSFIVE |  | Lineales |  |  |  | HAIR - ESPEJO | Fabricación | Colocación de perfiles | 0.15
Guerola oficinas Colon |  | Estanteria |  |  |  | HAIR - ESPEJO | Pintura | Imprimación/Pintura | 0.1
|  | Bastidor separador |  |  |  | CURVA SIMPLE | CNC | CNC | 0.4
|  | Techo Stand |  |  |  | CURVA SIMPLE | Fabricación | Ensamblaje | 0.16
|  | Bastidor tela y metacrilato |  |  |  | CURVA SIMPLE | Fabricación | Colocación de perfiles | 0
|  | Policarbonato |  |  |  | CURVA SIMPLE | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 0.1
|  | Bastidor especial |  |  |  | CURVA SIMPLE | Pintura | Lijado y/o Masillado | 0.6
|  | Malla Saiho |  |  |  | CURVA SIMPLE | Pintura | Imprimación/Pintura | 0.75
|  | Sol |  |  |  | CURVA DOBLE | CNC | CNC | 0.48
|  | Pilar |  |  |  | CURVA DOBLE | Fabricación | Ensamblaje | 0.16
|  | Cupula |  |  |  | CURVA DOBLE | Fabricación | Colocación de perfiles | 0
|  | Prototipo 2 |  |  |  | CURVA DOBLE | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 0.1
|  | Prototipo 3 |  |  |  | CURVA DOBLE | Pintura | Lijado y/o Masillado | 0.7
|  | Capsula |  |  |  | CURVA DOBLE | Pintura | Imprimación/Pintura | 0.95
|  | Caja |  |  |  | CANOPI | CNC | CNC | 0.2
[6 empty] | CANOPI | Fabricación | Ensamblaje | 0.9
[6 empty] | CANOPI | Fabricación | Colocación de perfiles | 0.25
[6 empty] | CANOPI | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 0.15
[6 empty] | CANOPI | Pintura | Lijado y/o Masillado | 0.5
[6 empty] | CANOPI | Pintura | Imprimación/Pintura | 0.55
[6 empty] | BASTIDOR DE METACRILATO RECTO | Fabricación | Ensamblaje | 0.9
[6 empty] | BASTIDOR DE METACRILATO RECTO | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 0.17
[6 empty] | BASTIDOR DE METACRILATO CURVO | Fabricación | Ensamblaje | 2.5
[6 empty] | BASTIDOR DE METACRILATO CURVO | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 0.13
[6 empty] | BASTIDOR DE TABICA 300X12 | CNC | CNC | 0.2
[6 empty] | BASTIDOR DE TABICA 300X12 | Fabricación | Ensamblaje | 0.73
[6 empty] | BASTIDOR DE TABICA 300X12 | Fabricación | Colocación de perfiles | 0.2
[6 empty] | BASTIDOR DE TABICA 300X12 | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 0.25
[6 empty] | BASTIDOR DE TABICA 300X12 | Pintura | Lijado y/o Masillado | 0.531
[6 empty] | BASTIDOR DE TABICA 300X12 | Pintura | Imprimación/Pintura | 0.472
[6 empty] | BASTIDOR DE TABICA CURVA 300X12 | CNC | CNC
[6 empty] | BASTIDOR DE TABICA CURVA 300X12 | Fabricación | Ensamblaje
[6 empty] | BASTIDOR DE TABICA CURVA 300X12 | Fabricación | Colocación de perfiles
[6 empty] | BASTIDOR DE TABICA CURVA 300X12 | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material
[6 empty] | BASTIDOR DE TABICA CURVA 300X12 | Pintura | Lijado y/o Masillado
[6 empty] | BASTIDOR DE TABICA CURVA 300X12 | Pintura | Imprimación/Pintura
[6 empty] | CUPULA DE MADERA | Fabricación | Ensamblaje
[6 empty] | CUPULA DE MADERA | Pintura | Lijado y/o Masillado
[6 empty] | CUPULA DE MADERA | Pintura | Imprimación/Pintura
[6 empty] | CUPULA DE COMPOSITE | Fabricación | Ensamblaje | 0.25
[6 empty] | CUPULA DE COMPOSITE | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 0.05
[6 empty] | CUPULA DE COMPOSITE | Fabricación | Corte manual | 0.01
[6 empty] | BASTIDOR SEPARADOR DE SOL | Fabricación | Ensamblaje | 0.7
[6 empty] | BASTIDOR SEPARADOR DE SOL | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 0.05
[6 empty] | RANURA PARA CHAPA | CNC | CNC | 0.0475
[6 empty] | RANURA PARA CHAPA | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 0.0237
[6 empty] | RANURA PARA CHAPA | Pintura | Lijado y/o Masillado | 0.01425
[6 empty] | RANURA PARA CHAPA | Pintura | Imprimación/Pintura | 0.0594
[6 empty] | MALLA SAIHO VEGETACION | Fabricación | Ensamblaje | 2
[6 empty] | MALLA SAIHO VEGETACION | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 0.05
[6 empty] | BASTIDOR ESPECIAL CURVA CULDESAC | CNC | CNC | 0.2
[6 empty] | BASTIDOR ESPECIAL CURVA CULDESAC | Fabricación | Ensamblaje | 1.2146
[6 empty] | BASTIDOR ESPECIAL CURVA CULDESAC | Fabricación | Colocación de perfiles | 0.62463
[6 empty] | BASTIDOR ESPECIAL CURVA CULDESAC | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 0.15
[6 empty] | BASTIDOR ESPECIAL CURVA CULDESAC | Pintura | Lijado y/o Masillado | 0.6
[6 empty] | BASTIDOR ESPECIAL CURVA CULDESAC | Pintura | Imprimación/Pintura | 0.4
[6 empty] | PREPARACION DE CHAPA | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 0.025
[6 empty] | ESTANTERIA CULDESAC - PERFIL METACRILATO | Fabricación | Ensamblaje | 1.33
[6 empty] | ESTANTERIA CULDESAC - PERFIL METACRILATO | Fabricación | Colocación de perfiles | 1.66
[6 empty] | BASTIDOR DE TABICA FINO CURVO 240X12 | CNC | CNC | 0.2
[6 empty] | BASTIDOR DE TABICA FINO CURVO 240X12 | Fabricación | Ensamblaje | 1.415
[6 empty] | BASTIDOR DE TABICA FINO CURVO 240X12 | Fabricación | Colocación de perfiles | 0.5125
[6 empty] | BASTIDOR DE TABICA FINO CURVO 240X12 | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 0.18125
[6 empty] | BASTIDOR DE TABICA FINO CURVO 240X12 | Pintura | Lijado y/o Masillado | 0.6
[6 empty] | BASTIDOR DE TABICA FINO CURVO 240X12 | Pintura | Imprimación/Pintura | 0.4
[6 empty] | BASTIDOR DE TABICA FINO CURVO 240X12 - REVESTIMIENTO | CNC | CNC | 0.2
[6 empty] | BASTIDOR DE TABICA FINO CURVO 240X12 - REVESTIMIENTO | Fabricación | Ensamblaje | 1.415
[6 empty] | BASTIDOR DE TABICA FINO CURVO 240X12 - REVESTIMIENTO | Fabricación | Colocación de perfiles | 0.5125
[6 empty] | BASTIDOR DE TABICA FINO CURVO 240X12 - REVESTIMIENTO | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 0.18125
[6 empty] | BASTIDOR DE TABICA FINO CURVO 240X12 - REVESTIMIENTO | Pintura | Lijado y/o Masillado | 0.7
[6 empty] | BASTIDOR DE TABICA FINO CURVO 240X12 - REVESTIMIENTO | Pintura | Imprimación/Pintura | 0.6525
TIEMPO PRESUPUESTO
TIEMPO NO COBRADO
[6 empty] | PROTOTIPO | Fabricación | Ensamblaje

## 🗂️ Proyectos
Proyecto | Lampara | Tipo_bastidor | Medida | Fecha_de_entrega | Área | Proceso | Hr_plan | Hr_total | Hr_normal | Hr_extra | Prom/hr | Hr_Pend | Desviación | %_Avance | Estado | Estado_proyecto | Avance
Druni CC los alcores | Gracos 2 | BASTIDOR NORMAL 150 | 50.54 | 2026-02-27 | CNC | CNC | 19.689 | 16.49 | 16.49 | 0 | 0.32628 | 0 | 16.25% | 100% | Terminado | Terminado
Druni CC los alcores | Gracos 2 | BASTIDOR NORMAL 150 | 50.54 | 2026-02-27 | Fabricación | Ensamblaje | 54.04 | 49.5 | 37 | 12.5 | 0.97942 | 0 | 8.401% | 100% | Terminado | Terminado
Druni CC los alcores | Gracos 2 | BASTIDOR NORMAL 150 | 50.54 | 2026-02-27 | Fabricación | Colocación de perfiles | 10.108 | 11.39 | 11.39 | 0 | 0.22537 | 0 | -12.68% | 100% | Terminado | Terminado
Druni CC los alcores | Gracos 2 | BASTIDOR NORMAL 150 | 50.54 | 2026-02-27 | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 8.081 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0.10882 | 0 | 31.94% | 100% | Terminado | Terminado
Druni CC los alcores | Gracos 2 | BASTIDOR NORMAL 150 | 50.54 | 2026-02-27 | Pintura | Lijado y/o Masillado | 30.6045 | 48.9025 | 41.9025 | 7 | 0.9676 | 0 | -59.79% | 100% | Terminado | Terminado
Druni CC los alcores | Gracos 2 | BASTIDOR NORMAL 150 | 50.54 | 2026-02-27 | Pintura | Imprimación/Pintura | 26.4577 | 18.7 | 11.7 | 7 | 0.37 | 0 | 29.32% | 100% | Terminado | Terminado
Druni CC los alcores | Gracos | BASTIDOR NORMAL 100 | 17.91 | 2026-02-27 | CNC | CNC | 6.2685 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0.35176 | 0 | -0.5025% | 100% | Terminado | Terminado
Druni CC los alcores | Gracos | BASTIDOR NORMAL 100 | 17.91 | 2026-02-27 | Fabricación | Ensamblaje | 17.91 | 18 | 18 | 0 | 1.005 | 0 | -0.5025% | 100% | Terminado | Terminado
Druni CC los alcores | Gracos | BASTIDOR NORMAL 100 | 17.91 | 2026-02-27 | Fabricación | Colocación de perfiles | 3.582 | 3.594 | 3.594 | 0 | 0.20067 | 0 | -0.335% | 100% | Terminado | Terminado
Druni CC los alcores | Gracos | BASTIDOR NORMAL 100 | 17.91 | 2026-02-27 | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 2.6865 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.13959 | 0 | 6.942% | 100% | Terminado | Terminado
Druni CC los alcores | Gracos | BASTIDOR NORMAL 100 | 17.91 | 2026-02-27 | Pintura | Lijado y/o Masillado | 10.746 | 16.5975 | 16.5975 | 0 | 0.92672 | 0 | -54.45% | 100% | Terminado | Terminado
Druni CC los alcores | Gracos | BASTIDOR NORMAL 100 | 17.91 | 2026-02-27 | Pintura | Imprimación/Pintura | 8.955 | 9 | 9 | 0 | 0.50251 | 0 | -0.5025% | 100% | Terminado | Terminado
Druni Parc Central | Cruz | BASTIDOR DE TABICA 150X12 | 17.5 | 2026-03-03 | CNC | CNC | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.085714 | 0 | 57.14% | 100% | Terminado | Terminado
Druni Parc Central | Cruz | BASTIDOR DE TABICA 150X12 | 17.5 | 2026-03-03 | Fabricación | Ensamblaje | 10.85 | 11.75 | 11.75 | 0 | 0.67143 | 0 | -8.295% | 100% | Terminado | Terminado
Druni Parc Central | Cruz | BASTIDOR DE TABICA 150X12 | 17.5 | 2026-03-03 | Fabricación | Colocación de perfiles | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0.31429 | 0 | -57.14% | 100% | Terminado | Terminado
Druni Parc Central | Cruz | BASTIDOR DE TABICA 150X12 | 17.5 | 2026-03-03 | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 2.625 | 2 | 2 | 0 | 0.11429 | 0 | 23.81% | 100% | Terminado | Terminado
Druni Parc Central | Cruz | BASTIDOR DE TABICA 150X12 | 17.5 | 2026-03-03 | Pintura | Lijado y/o Masillado | 8.75 | 19.5 | 18 | 1.5 | 1.1143 | 0 | -122.9% | 100% | Terminado | Terminado
Druni Parc Central | Cruz | BASTIDOR DE TABICA 150X12 | 17.5 | 2026-03-03 | Pintura | Imprimación/Pintura | 7 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0.36 | 0 | 10% | 100% | Terminado | Terminado
Druni Parc Central | Ameba | BASTIDOR DE TABICA CURVA 150X12 | 13.7 | 2026-03-03 | CNC | CNC | 2.74 | 1 | 1 | 0 | 0.072993 | 0 | 63.5% | 100% | Terminado | Terminado
Druni Parc Central | Ameba | BASTIDOR DE TABICA CURVA 150X12 | 13.7 | 2026-03-03 | Fabricación | Ensamblaje | 10.823 | 11.5 | 11.5 | 0 | 0.83942 | 0 | -6.255% | 100% | Terminado | Terminado
Druni Parc Central | Ameba | BASTIDOR DE TABICA CURVA 150X12 | 13.7 | 2026-03-03 | Fabricación | Colocación de perfiles | 2.74 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0.62044 | 0 | -210.2% | 100% | Terminado | Terminado
Druni Parc Central | Ameba | BASTIDOR DE TABICA CURVA 150X12 | 13.7 | 2026-03-03 | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 2.055 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.0072993 | 0 | 95.13% | 100% | Terminado | Terminado
Druni Parc Central | Ameba | BASTIDOR DE TABICA CURVA 150X12 | 13.7 | 2026-03-03 | Pintura | Lijado y/o Masillado | 8.22 | 11 | 11 | 0 | 0.80292 | 0 | -33.82% | 100% | Terminado | Terminado
Druni Parc Central | Ameba | BASTIDOR DE TABICA CURVA 150X12 | 13.7 | 2026-03-03 | Pintura | Imprimación/Pintura | 5.48 | 4 | 4 | 0 | 0.29197 | 0 | 27.01% | 100% | Terminado | Terminado
Druni Parc Central | Hair | HAIR - ESPEJO | 12.24 | 2026-03-03 | Fabricación | Pegado de composite/chapa | 6.3648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | Terminado | Terminado
Druni Parc Central | Hair | HAIR - ESPEJO | 12.24 | 2026-03-03 | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 5.6304 | 1 | 0 | 1 | 0.081699 | 0 | 82.24% | 100% | Terminado | Terminado
Druni Parc Central | Hair | HAIR - ESPEJO | 12.24 | 2026-03-03 | CNC | CNC | 4.5288 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0.17157 | 0 | 53.63% | 100% | Terminado | Terminado
Druni Parc Central | Hair | HAIR - ESPEJO | 9 | 2026-03-03 | Fabricación | Ensamblaje | 2.88 | 10.3 | 6.3 | 4 | 1.1444 | 0 | -257.6% | 100% | Terminado | Terminado
Druni Parc Central | Hair | HAIR - ESPEJO | 9 | 2026-03-03 | Fabricación | Colocación de perfiles | 1.35 | 7.3333 | 6.8333 | 0.5 | 0.81481 | 0 | -443.2% | 100% | Terminado | Terminado
Druni Parc Central | Hair | HAIR - ESPEJO | 9 | 2026-03-03 | Pintura | Imprimación/Pintura | 0.9 | 2 | 2 | 0 | 0.22222 | 0 | -122.2% | 100% | Terminado | Terminado
Druni Cordoba fase 2 | Cupula | CUPULA DE COMPOSITE | 1.3 | 2026-03-06 | Fabricación | Ensamblaje | 0.325 | 13.5 | 13 | 0.5 | 10.3846 | 0 | -4054% | 100% | Terminado | Terminado
Druni Cordoba fase 2 | Cupula | CUPULA DE COMPOSITE | 1.3 | 2026-03-06 | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 0.065 | 6 | 6 | 0 | 4.6154 | 0 | -9131% | 100% | Terminado | Terminado
Druni Cordoba fase 2 | Cupula | CUPULA DE COMPOSITE | 1.3 | 2026-03-06 | Fabricación | Corte manual | 0.013 | 15.5 | 15.5 | 0 | 11.9231 | 0 | -119131% | 100% | Terminado | Terminado
Druni CC Biosfera | Selcos metacrilato | BASTIDOR DE METACRILATO RECTO | 36 | 2026-03-16 | Fabricación | Ensamblaje | 32.4 | 32.9 | 28.9 | 4 | 0.91389 | 0 | -1.543% | 100% | Terminado | Terminado
Druni CC Biosfera | Selcos metacrilato | BASTIDOR DE METACRILATO RECTO | 36 | 2026-03-16 | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 6.12 | 2 | 2 | 0 | 0.055556 | 0 | 67.32% | 100% | Terminado | Terminado
Druni CC Meridiano fase 2 | Hair | HAIR - ESPEJO | 12.24 | 2026-03-16 | Fabricación | Pegado de composite/chapa | 6.3648 | 6 | 6 | 0 | 0.4902 | 0 | 5.732% | 100% | Terminado | Terminado
Druni CC Meridiano fase 2 | Hair | HAIR - ESPEJO | 12.24 | 2026-03-16 | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 5.6304 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0.28595 | 0 | 37.84% | 100% | Terminado | Terminado
Druni CC Meridiano fase 2 | Hair | HAIR - ESPEJO | 12.24 | 2026-03-16 | CNC | CNC | 4.5288 | 2.0417 | 2.0417 | 0 | 0.1668 | 0 | 54.92% | 100% | Terminado | Terminado
Druni CC Meridiano fase 2 | Hair | HAIR - ESPEJO | 9 | 2026-03-16 | Fabricación | Ensamblaje | 2.88 | 3.7 | 3.7 | 0 | 0.41111 | 0 | -28.47% | 100% | Terminado | Terminado
Druni CC Meridiano fase 2 | Hair | HAIR - ESPEJO | 9 | 2026-03-16 | Fabricación | Colocación de perfiles | 1.35 | 4 | 2 | 2 | 0.44444 | 0 | -196.3% | 100% | Terminado | Terminado
Druni CC Meridiano fase 2 | Hair | HAIR - ESPEJO | 9 | 2026-03-16 | Pintura | Imprimación/Pintura | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0% | 100% | Terminado | Terminado
Druni CC Meridiano fase 2 | Selcos metacrilato | BASTIDOR DE METACRILATO RECTO | 7.2 | 2026-03-16 | Fabricación | Ensamblaje | 6.48 | 6.58 | 6.58 | 0 | 0.91389 | 0 | -1.543% | 100% | Terminado | Terminado
Druni CC Meridiano fase 2 | Selcos metacrilato | BASTIDOR DE METACRILATO RECTO | 7.2 | 2026-03-16 | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 1.224 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.10417 | 0 | 38.73% | 100% | Terminado | Terminado
Druni CC Meridiano fase 2 | Revestimiento | PREPARACION DE CHAPA | 58 | 2026-03-16 | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 1.45 | 1 | 1 | 0 | 0.017241 | 0 | 31.03% | 100% | Terminado | Terminado
Urbysol | Revestimiento | PREPARACION DE CHAPA | 17 | 2026-03-17 | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 0.425 | 1.6667 | 1.6667 | 0 | 0.098039 | 0 | -292.2% | 100% | Terminado | Terminado
Casadecor | Bastidor especial | BASTIDOR DE TABICA 150X12 | 0.3 | 2026-03-18 | CNC | CNC | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | Terminado | Terminado
Casadecor | Bastidor especial | BASTIDOR DE TABICA 150X12 | 0.3 | 2026-03-18 | Fabricación | Ensamblaje | 0.186 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.83333 | 0 | -34.41% | 100% | Terminado | Terminado
Casadecor | Bastidor especial | BASTIDOR DE TABICA 150X12 | 0.3 | 2026-03-18 | Fabricación | Colocación de perfiles | 0.06 | 0.083333 | 0 | 0.083333 | 0.27778 | 0 | -38.89% | 100% | Terminado | Terminado
Casadecor | Bastidor especial | BASTIDOR DE TABICA 150X12 | 0.3 | 2026-03-18 | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | Terminado | Terminado
Casadecor | Bastidor especial | BASTIDOR DE TABICA 150X12 | 0.3 | 2026-03-18 | Pintura | Lijado y/o Masillado | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | Terminado | Terminado
Casadecor | Bastidor especial | BASTIDOR DE TABICA 150X12 | 0.3 | 2026-03-18 | Pintura | Imprimación/Pintura | 0.12 | 0.42 | 0 | 0.42 | 1.4 | 0 | -250% | 100% | Terminado | Terminado
Druni Maisonnave Alicante | Revestimiento | PREPARACION DE CHAPA | 3 | 2026-03-23 | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 0.075 | 2 | 2 | 0 | 0.66667 | 0 | -2567% | 100% | Terminado | Terminado
Culdesac-Coldculture | Punto | BASTIDOR ESPECIAL CURVA CULDESAC | 4.7 | 2026-03-31 | CNC | CNC | 0.94 | 0.466 | 0.466 | 0 | 0.099149 | 0 | 50.43% | 100% | Terminado | Terminado
Culdesac-Coldculture | Punto | BASTIDOR ESPECIAL CURVA CULDESAC | 4.7 | 2026-03-31 | Fabricación | Ensamblaje | 5.7088 | 4.5 | 3 | 1.5 | 0.95745 | 0 | 21.17% | 100% | Terminado | Terminado
Culdesac-Coldculture | Punto | BASTIDOR ESPECIAL CURVA CULDESAC | 4.7 | 2026-03-31 | Fabricación | Colocación de perfiles | 2.9358 | 3 | 3 | 0 | 0.6383 | 0 | -2.188% | 100% | Terminado | Terminado
Culdesac-Coldculture | Punto | BASTIDOR ESPECIAL CURVA CULDESAC | 4.7 | 2026-03-31 | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 0.705 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.10638 | 0 | 29.08% | 100% | Terminado | Terminado
Culdesac-Coldculture | Punto | BASTIDOR ESPECIAL CURVA CULDESAC | 4.7 | 2026-03-31 | Pintura | Lijado y/o Masillado | 2.82 | 9.5 | 9 | 0.5 | 2.0213 | 0 | -236.9% | 100% | Terminado | Terminado
Culdesac-Coldculture | Punto | BASTIDOR ESPECIAL CURVA CULDESAC | 4.7 | 2026-03-31 | Pintura | Imprimación/Pintura | 1.88 | 3 | 2 | 1 | 0.6383 | 0 | -59.57% | 100% | Terminado | Terminado
Culdesac-Coldculture | Estanteria | ESTANTERIA CULDESAC - PERFIL METACRILATO | 18 | 2026-03-31 | Fabricación | Ensamblaje | 23.94 | 78 | 58 | 20 | 4.3333 | 0 | -225.8% | 100% | Terminado | Terminado
Culdesac-Coldculture | Estanteria | ESTANTERIA CULDESAC - PERFIL METACRILATO | 18 | 2026-03-31 | Fabricación | Colocación de perfiles | 29.88 | 25.25 | 8.5 | 16.75 | 1.4028 | 0 | 15.5% | 100% | Terminado | Terminado
Culdesac-Coldculture | Policarbonato | TIEMPO PRESUPUESTO | 1 | 2026-03-31 | Fabricación | Corte manual | 6 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | -16.67% | 100% | Terminado | Terminado
Culdesac-Coldculture | Policarbonato | TIEMPO PRESUPUESTO | 1 | 2026-03-31 | Fabricación | Transporte material | 1 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | -450% | 100% | Terminado | Terminado
Druni Catarroja | Cruz | BASTIDOR DE TABICA 150X12 | 13.8 | 2026-04-01 | CNC | CNC | 2.76 | 1.7388 | 1.7388 | 0 | 0.126 | 0 | 37% | 100% | Terminado | Terminado
Druni Catarroja | Cruz | BASTIDOR DE TABICA 150X12 | 13.8 | 2026-04-01 | Fabricación | Ensamblaje | 8.556 | 8 | 8 | 0 | 0.57971 | 0 | 6.498% | 100% | Terminado | Terminado
Druni Catarroja | Cruz | BASTIDOR DE TABICA 150X12 | 13.8 | 2026-04-01 | Fabricación | Colocación de perfiles | 2.76 | 3 | 3 | 0 | 0.21739 | 0 | -8.696% | 100% | Terminado | Terminado
Druni Catarroja | Cruz | BASTIDOR DE TABICA 150X12 | 13.8 | 2026-04-01 | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 2.07 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.1087 | 0 | 27.54% | 100% | Terminado | Terminado
Druni Catarroja | Cruz | BASTIDOR DE TABICA 150X12 | 13.8 | 2026-04-01 | Pintura | Lijado y/o Masillado | 6.9 | 11.5 | 9.5 | 2 | 0.83333 | 0 | -66.67% | 100% | Terminado | Terminado
Druni Catarroja | Cruz | BASTIDOR DE TABICA 150X12 | 13.8 | 2026-04-01 | Pintura | Imprimación/Pintura | 5.52 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0.32609 | 0 | 18.48% | 100% | Terminado | Terminado
Druni Catarroja | Sol | BASTIDOR DE METACRILATO CURVO | 10.03 | 2026-04-01 | Fabricación | Ensamblaje | 25.075 | 17 | 14.5 | 2.5 | 1.6949 | 0 | 32.2% | 100% | Terminado | Terminado
Druni Catarroja | Sol | BASTIDOR DE METACRILATO CURVO | 10.03 | 2026-04-01 | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 1.3039 | 1 | 1 | 0 | 0.099701 | 0 | 23.31% | 100% | Terminado | Terminado
Inventario | Gracos | BASTIDOR DE TABICA CURVA 150X12 | 25.1 | 2026-04-01 | CNC | CNC | 5.02 | 2.0621 | 2.0621 | 0 | 0.082155 | 0 | 58.92% | 100% | Terminado | Terminado
Inventario | Gracos | BASTIDOR DE TABICA CURVA 150X12 | 25.1 | 2026-04-01 | Fabricación | Ensamblaje | 19.829 | 16.5 | 15.5 | 1 | 0.65737 | 0 | 16.79% | 100% | Terminado | Terminado
Inventario | Gracos | BASTIDOR DE TABICA CURVA 150X12 | 25.1 | 2026-04-01 | Fabricación | Colocación de perfiles | 5.02 | 2 | 2 | 0 | 0.079681 | 0 | 60.16% | 100% | Terminado | Terminado
Inventario | Gracos | BASTIDOR DE TABICA CURVA 150X12 | 25.1 | 2026-04-01 | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 3.765 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0.13944 | 0 | 7.039% | 100% | Terminado | Terminado
Inventario | Gracos | BASTIDOR DE TABICA CURVA 150X12 | 25.1 | 2026-04-01 | Pintura | Lijado y/o Masillado | 15.06 | 29 | 25.75 | 3.25 | 1.1554 | 0 | -92.56% | 100% | Terminado | Terminado
Inventario | Gracos | BASTIDOR DE TABICA CURVA 150X12 | 25.1 | 2026-04-01 | Pintura | Imprimación/Pintura | 10.04 | 7 | 4 | 3 | 0.27888 | 0 | 30.28% | 100% | Terminado | Terminado
Druni CC Safari | Gracos | BASTIDOR DE TABICA CURVA 150X12 | 9.85 | 2026-04-01 | CNC | CNC | 1.97 | 1.0933 | 1.0933 | 0 | 0.111 | 0 | 44.5% | 100% | Terminado | Terminado
Druni CC Safari | Gracos | BASTIDOR DE TABICA CURVA 150X12 | 9.85 | 2026-04-01 | Fabricación | Ensamblaje | 7.7815 | 7 | 5 | 2 | 0.71066 | 0 | 10.04% | 100% | Terminado | Terminado
Druni CC Safari | Gracos | BASTIDOR DE TABICA CURVA 150X12 | 9.85 | 2026-04-01 | Fabricación | Colocación de perfiles | 1.97 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.25381 | 0 | -26.9% | 100% | Terminado | Terminado
Druni CC Safari | Gracos | BASTIDOR DE TABICA CURVA 150X12 | 9.85 | 2026-04-01 | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 1.4775 | 1 | 1 | 0 | 0.10152 | 0 | 32.32% | 100% | Terminado | Terminado
Druni CC Safari | Gracos | BASTIDOR DE TABICA CURVA 150X12 | 9.85 | 2026-04-01 | Pintura | Lijado y/o Masillado | 5.91 | 5 | 3.5 | 1.5 | 0.50761 | 0 | 15.4% | 100% | Terminado | Terminado
Druni CC Safari | Gracos | BASTIDOR DE TABICA CURVA 150X12 | 9.85 | 2026-04-01 | Pintura | Imprimación/Pintura | 3.94 | 3.647 | 3.647 | 0 | 0.37025 | 0 | 7.437% | 100% | Terminado | Terminado
Druni CC Safari | Selcos metacrilato | BASTIDOR DE METACRILATO RECTO | 46.8 | 2026-04-01 | Fabricación | Ensamblaje | 42.12 | 42.77 | 31.77 | 11 | 0.91389 | 0 | -1.543% | 100% | Terminado | Terminado
Druni CC Safari | Selcos metacrilato | BASTIDOR DE METACRILATO RECTO | 46.8 | 2026-04-01 | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 7.956 | 8.0735 | 7.5 | 0.57353 | 0.17251 | 0 | -1.477% | 100% | Terminado | Terminado
Druni CC Safari | Cruz | BASTIDOR DE TABICA 150X12 | 19.68 | 2026-04-01 | CNC | CNC | 3.936 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0.043191 | 0 | 78.4% | 100% | Terminado | Terminado
Druni CC Safari | Cruz | BASTIDOR DE TABICA 150X12 | 19.68 | 2026-04-01 | Fabricación | Ensamblaje | 12.2016 | 9.58 | 3.58 | 6 | 0.48679 | 0 | 21.49% | 100% | Terminado | Terminado
Druni CC Safari | Cruz | BASTIDOR DE TABICA 150X12 | 19.68 | 2026-04-01 | Fabricación | Colocación de perfiles | 3.936 | 3 | 2 | 1 | 0.15244 | 0 | 23.78% | 100% | Terminado | Terminado
Druni CC Safari | Cruz | BASTIDOR DE TABICA 150X12 | 19.68 | 2026-04-01 | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 2.952 | 1.1765 | 1 | 0.17647 | 0.05978 | 0 | 60.15% | 100% | Terminado | Terminado
Druni CC Safari | Cruz | BASTIDOR DE TABICA 150X12 | 19.68 | 2026-04-01 | Pintura | Lijado y/o Masillado | 9.84 | 12.0579 | 8.0579 | 4 | 0.6127 | 0 | -22.54% | 100% | Terminado | Terminado
Druni CC Safari | Cruz | BASTIDOR DE TABICA 150X12 | 19.68 | 2026-04-01 | Pintura | Imprimación/Pintura | 7.872 | 6.295 | 6.295 | 0 | 0.31987 | 0 | 20.03% | 100% | Terminado | Terminado
Druni CC Safari | Parafarmacia | BASTIDOR DE TABICA CURVA 150X12 | 33.04 | 2026-04-01 | CNC | CNC | 6.608 | 2 | 2 | 0 | 0.060533 | 0 | 69.73% | 100% | Terminado | Terminado
Druni CC Safari | Parafarmacia | BASTIDOR DE TABICA CURVA 150X12 | 33.04 | 2026-04-01 | Fabricación | Ensamblaje | 26.1016 | 29.17 | 20.17 | 9 | 0.88287 | 0 | -11.76% | 100% | Terminado | Terminado
Druni CC Safari | Parafarmacia | BASTIDOR DE TABICA CURVA 150X12 | 33.04 | 2026-04-01 | Fabricación | Colocación de perfiles | 6.608 | 8 | 8 | 0 | 0.24213 | 0 | -21.07% | 100% | Terminado | Terminado
Druni CC Safari | Parafarmacia | BASTIDOR DE TABICA CURVA 150X12 | 33.04 | 2026-04-01 | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 4.956 | 4.8529 | 4.5 | 0.35294 | 0.14688 | 0 | 2.079% | 100% | Terminado | Terminado
Druni CC Safari | Parafarmacia | BASTIDOR DE TABICA CURVA 150X12 | 33.04 | 2026-04-01 | Pintura | Lijado y/o Masillado | 19.824 | 20.4421 | 10.9421 | 9.5 | 0.61871 | 0 | -3.118% | 100% | Terminado | Terminado
Druni CC Safari | Parafarmacia | BASTIDOR DE TABICA CURVA 150X12 | 33.04 | 2026-04-01 | Pintura | Imprimación/Pintura | 13.216 | 7.267 | 4.767 | 2.5 | 0.21995 | 0 | 45.01% | 100% | Terminado | Terminado
Druni CC Safari | Hair | HAIR - ESPEJO | 14.96 | 2026-04-01 | Fabricación | Pegado de composite/chapa | 7.7792 | 6.5 | 4.5 | 2 | 0.43449 | 0 | 16.44% | 100% | Terminado | Terminado
Druni CC Safari | Hair | HAIR - ESPEJO | 14.96 | 2026-04-01 | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 6.8816 | 1.3971 | 1 | 0.39706 | 0.093386 | 0 | 79.7% | 100% | Terminado | Terminado
Druni CC Safari | Hair | HAIR - ESPEJO | 14.96 | 2026-04-01 | CNC | CNC | 5.5352 | 2.4583 | 2.4583 | 0 | 0.16433 | 0 | 55.59% | 100% | Terminado | Terminado
Druni CC Safari | Hair | HAIR - ESPEJO | 11 | 2026-04-01 | Fabricación | Ensamblaje | 3.52 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0.48182 | 0 | -50.57% | 100% | Terminado | Terminado
Druni CC Safari | Hair | HAIR - ESPEJO | 11 | 2026-04-01 | Fabricación | Colocación de perfiles | 1.65 | 5.75 | 5.75 | 0 | 0.52273 | 0 | -248.5% | 100% | Terminado | Terminado
Druni CC Safari | Hair | HAIR - ESPEJO | 11 | 2026-04-01 | Pintura | Imprimación/Pintura | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0% | 100% | Terminado | Terminado
Druni CC Safari | Malla saiho | MALLA SAIHO VEGETACION | 16.08 | 2026-04-01 | Fabricación | Ensamblaje | 32.16 | 30 | 29 | 1 | 1.8657 | 0 | 6.716% | 100% | Terminado | Terminado
Druni CC Safari | Malla saiho | MALLA SAIHO VEGETACION | 16.08 | 2026-04-01 | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 0.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | Terminado | Terminado
Druni CC Safari | Revestimiento | PREPARACION DE CHAPA | 149 | 2026-04-01 | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 3.725 | 3 | 3 | 0 | 0.020134 | 0 | 19.46% | 100% | Terminado | Terminado
Druni CC Safari | Bastidor separador | BASTIDOR SEPARADOR DE SOL | 0.42 | 2026-04-01 | Fabricación | Ensamblaje | 0.294 | 2 | 2 | 0 | 4.7619 | 0 | -580.3% | 100% | Terminado | Terminado
Druni CC Safari | Bastidor separador | BASTIDOR SEPARADOR DE SOL | 0.42 | 2026-04-01 | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | Terminado | Terminado
Druni CC Safari | Bastidor Sol plus | BASTIDOR NORMAL 50 | 2.94 | 2026-04-01 | CNC | CNC | 0.8526 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.15306 | 0 | 47.22% | 100% | Terminado | Terminado
Druni CC Safari | Bastidor Sol plus | BASTIDOR NORMAL 50 | 2.94 | 2026-04-01 | Fabricación | Ensamblaje | 2.94 | 5 | 3 | 2 | 1.7007 | 0 | -70.07% | 100% | Terminado | Terminado
Druni CC Safari | Bastidor Sol plus | BASTIDOR NORMAL 50 | 2.94 | 2026-04-01 | Fabricación | Colocación de perfiles | 0.588 | 1 | 1 | 0 | 0.34014 | 0 | -70.07% | 100% | Terminado | Terminado
Druni CC Safari | Bastidor Sol plus | BASTIDOR NORMAL 50 | 2.94 | 2026-04-01 | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 0.441 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.17007 | 0 | -13.38% | 100% | Terminado | Terminado
Druni CC Safari | Bastidor Sol plus | BASTIDOR NORMAL 50 | 2.94 | 2026-04-01 | Pintura | Lijado y/o Masillado | 1.764 | 3 | 2 | 1 | 1.0204 | 0 | -70.07% | 100% | Terminado | Terminado
Druni CC Safari | Bastidor Sol plus | BASTIDOR NORMAL 50 | 2.94 | 2026-04-01 | Pintura | Imprimación/Pintura | 1.47 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.68027 | 0 | -36.05% | 100% | Terminado | Terminado
Druni CC Safari | Ranura para placas | RANURA PARA CHAPA | 5.3 | 2026-04-01 | CNC | CNC | 0.25175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | Terminado | Terminado
Druni CC Safari | Ranura para placas | RANURA PARA CHAPA | 5.3 | 2026-04-01 | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 0.12561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | Terminado | Terminado
Druni CC Safari | Ranura para placas | RANURA PARA CHAPA | 5.3 | 2026-04-01 | Pintura | Lijado y/o Masillado | 0.075525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | Terminado | Terminado
Druni CC Safari | Ranura para placas | RANURA PARA CHAPA | 5.3 | 2026-04-01 | Pintura | Imprimación/Pintura | 0.31482 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.09434 | 0 | -58.82% | 100% | Terminado | Terminado
Druni Aguilas | Sol | BASTIDOR DE METACRILATO CURVO | 10.03 | 2026-04-03 | Fabricación | Ensamblaje | 25.075 | 14.3333 | 14.3333 | 0 | 1.429 | 0 | 42.84% | 100% | Terminado | Terminado
Druni Aguilas | Sol | BASTIDOR DE METACRILATO CURVO | 10.03 | 2026-04-03 | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 1.3039 | 2 | 2 | 0 | 0.1994 | 0 | -53.39% | 100% | Terminado | Terminado
Druni Aguilas | Cruz | BASTIDOR DE TABICA 150X12 | 9.84 | 2026-04-03 | CNC | CNC | 1.968 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.07622 | 0 | 61.89% | 100% | Terminado | Terminado
Druni Aguilas | Cruz | BASTIDOR DE TABICA 150X12 | 9.84 | 2026-04-03 | Fabricación | Ensamblaje | 6.1008 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0.66057 | 0 | -6.543% | 100% | Terminado | Terminado
Druni Aguilas | Cruz | BASTIDOR DE TABICA 150X12 | 9.84 | 2026-04-03 | Fabricación | Colocación de perfiles | 1.968 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.15244 | 0 | 23.78% | 100% | Terminado | Terminado
Druni Aguilas | Cruz | BASTIDOR DE TABICA 150X12 | 9.84 | 2026-04-03 | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 1.476 | 4 | 4 | 0 | 0.4065 | 0 | -171% | 100% | Terminado | Terminado
Druni Aguilas | Cruz | BASTIDOR DE TABICA 150X12 | 9.84 | 2026-04-03 | Pintura | Lijado y/o Masillado | 4.92 | 7 | 7 | 0 | 0.71138 | 0 | -42.28% | 100% | Terminado | Terminado
Druni Aguilas | Cruz | BASTIDOR DE TABICA 150X12 | 9.84 | 2026-04-03 | Pintura | Imprimación/Pintura | 3.936 | 3 | 3 | 0 | 0.30488 | 0 | 23.78% | 100% | Terminado | Terminado
Druni Aguilas | Parafarmacia | BASTIDOR DE TABICA CURVA 150X12 | 8.24 | 2026-04-03 | CNC | CNC | 1.648 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.06068 | 0 | 69.66% | 100% | Terminado | Terminado
Druni Aguilas | Parafarmacia | BASTIDOR DE TABICA CURVA 150X12 | 8.24 | 2026-04-03 | Fabricación | Ensamblaje | 6.5096 | 4 | 0 | 4 | 0.48544 | 0 | 38.55% | 100% | Terminado | Terminado
Druni Aguilas | Parafarmacia | BASTIDOR DE TABICA CURVA 150X12 | 8.24 | 2026-04-03 | Fabricación | Colocación de perfiles | 1.648 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.3034 | 0 | -51.7% | 100% | Terminado | Terminado
Druni Aguilas | Parafarmacia | BASTIDOR DE TABICA CURVA 150X12 | 8.24 | 2026-04-03 | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 1.236 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.18204 | 0 | -21.36% | 100% | Terminado | Terminado
Druni Aguilas | Parafarmacia | BASTIDOR DE TABICA CURVA 150X12 | 8.24 | 2026-04-03 | Pintura | Lijado y/o Masillado | 4.944 | 5 | 5 | 0 | 0.6068 | 0 | -1.133% | 100% | Terminado | Terminado
Druni Aguilas | Parafarmacia | BASTIDOR DE TABICA CURVA 150X12 | 8.24 | 2026-04-03 | Pintura | Imprimación/Pintura | 3.296 | 3.49 | 3.49 | 0 | 0.42354 | 0 | -5.886% | 100% | Terminado | Terminado
Druni Aguilas | Gracos | BASTIDOR DE TABICA CURVA 150X12 | 20.16 | 2026-04-03 | CNC | CNC | 4.032 | 1.3281 | 1.3281 | 0 | 0.065878 | 0 | 67.06% | 100% | Terminado | Terminado
Druni Aguilas | Gracos | BASTIDOR DE TABICA CURVA 150X12 | 20.16 | 2026-04-03 | Fabricación | Ensamblaje | 15.9264 | 11.5 | 6.5 | 5 | 0.57044 | 0 | 27.79% | 100% | Terminado | Terminado
Druni Aguilas | Gracos | BASTIDOR DE TABICA CURVA 150X12 | 20.16 | 2026-04-03 | Fabricación | Colocación de perfiles | 4.032 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0.37202 | 0 | -86.01% | 100% | Terminado | Terminado
Druni Aguilas | Gracos | BASTIDOR DE TABICA CURVA 150X12 | 20.16 | 2026-04-03 | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 3.024 | 3 | 3 | 0 | 0.14881 | 0 | 0.7937% | 100% | Terminado | Terminado
Druni Aguilas | Gracos | BASTIDOR DE TABICA CURVA 150X12 | 20.16 | 2026-04-03 | Pintura | Lijado y/o Masillado | 12.096 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0.47123 | 0 | 21.46% | 100% | Terminado | Terminado
Druni Aguilas | Gracos | BASTIDOR DE TABICA CURVA 150X12 | 20.16 | 2026-04-03 | Pintura | Imprimación/Pintura | 8.064 | 3 | 3 | 0 | 0.14881 | 0 | 62.8% | 100% | Terminado | Terminado
Novodecor | Prototipo | TIEMPO PRESUPUESTO | 0.6 | 2026-04-07 | CNC | CNC | 0.25547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | Terminado | Terminado
Novodecor | Prototipo | TIEMPO PRESUPUESTO | 0.6 | 2026-04-07 | Fabricación | Ensamblaje | 1.3139 | 4 | 4 | 0 | 6.6667 | 0 | -204.4% | 100% | Terminado | Terminado
Novodecor | Prototipo | TIEMPO PRESUPUESTO | 0.6 | 2026-04-07 | Fabricación | Colocación de perfiles | 0.14599 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.83333 | 0 | -242.5% | 100% | Terminado | Terminado
Novodecor | Prototipo | TIEMPO PRESUPUESTO | 0.6 | 2026-04-07 | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 0.072993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | Terminado | Terminado
Novodecor | Prototipo | TIEMPO PRESUPUESTO | 0.6 | 2026-04-07 | Pintura | Lijado y/o Masillado | 0.126 | 6 | 6 | 0 | 10 | 0 | -4662% | 100% | Terminado | Terminado
Novodecor | Prototipo | TIEMPO PRESUPUESTO | 0.6 | 2026-04-07 | Pintura | Imprimación/Pintura | 0.282 | 5 | 5 | 0 | 8.3333 | 0 | -1673% | 100% | Terminado | Terminado
Druni Torre del mar | Cruz | BASTIDOR DE TABICA 150X12 | 7.92 | 2026-04-15 | CNC | CNC | 1.584 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.075758 | 0 | 62.12% | 100% | Terminado | Terminado
Druni Torre del mar | Cruz | BASTIDOR DE TABICA 150X12 | 7.92 | 2026-04-15 | Fabricación | Ensamblaje | 4.9104 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0.44192 | 0 | 28.72% | 100% | Terminado | Terminado
Druni Torre del mar | Cruz | BASTIDOR DE TABICA 150X12 | 7.92 | 2026-04-15 | Fabricación | Colocación de perfiles | 1.584 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.31566 | 0 | -57.83% | 100% | Terminado | Terminado
Druni Torre del mar | Cruz | BASTIDOR DE TABICA 150X12 | 7.92 | 2026-04-15 | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 1.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | Terminado | Terminado
Druni Torre del mar | Cruz | BASTIDOR DE TABICA 150X12 | 7.92 | 2026-04-15 | Pintura | Lijado y/o Masillado | 3.96 | 4 | 4 | 0 | 0.50505 | 0 | -1.01% | 100% | Terminado | Terminado
Druni Torre del mar | Cruz | BASTIDOR DE TABICA 150X12 | 7.92 | 2026-04-15 | Pintura | Imprimación/Pintura | 3.168 | 3 | 3 | 0 | 0.37879 | 0 | 5.303% | 100% | Terminado | Terminado
Arenal Ourense | Pilar | TIEMPO PRESUPUESTO | 1 | 2026-04-15 | CNC | CNC | 3 | 2.05 | 2.05 | 0 | 2.05 | 0 | 31.67% | 100% | Terminado | Terminado
Arenal Ourense | Pilar | TIEMPO PRESUPUESTO | 1 | 2026-04-15 | Fabricación | Ensamblaje | 5.5 | 13.75 | 13.75 | 0 | 13.75 | 0 | -150% | 100% | Terminado | Terminado
Arenal Ourense | Pilar | TIEMPO PRESUPUESTO | 1 | 2026-04-15 | Fabricación | Transporte material | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50% | 100% | Terminado | Terminado
Arenal Ourense | Pilar | TIEMPO PRESUPUESTO | 1 | 2026-04-15 | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -300% | 100% | Terminado | Terminado
Arenal Ourense | Revestimiento | PREPARACION DE CHAPA | 87 | 2026-04-15 | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 2.175 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.028736 | 0 | -14.94% | 100% | Terminado | Terminado
Druni cc la Vie | Hair | HAIR - ESPEJO | 13.6 | 2026-05-08 | Fabricación | Pegado de composite/chapa | 7.072 | 6 | 6 | 0 | 0.44118 | 0 | 15.16% | 100% | Terminado | En proceso
Druni cc la Vie | Hair | HAIR - ESPEJO | 13.6 | 2026-05-08 | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 6.256 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0.47794 | 0 | -3.9% | 100% | Terminado | En proceso
Druni cc la Vie | Hair | HAIR - ESPEJO | 13.6 | 2026-05-08 | CNC | CNC | 5.032 | 4 | 4 | 0 | 0.29412 | 0 | 20.51% | 100% | Terminado | En proceso
Druni cc la Vie | Hair | HAIR - ESPEJO | 10 | 2026-05-08 | Fabricación | Ensamblaje | 3.2 | 3 | 3 | 0 | 0.3 | 0 | 6.25% | 100% | Terminado | En proceso
Druni cc la Vie | Hair | HAIR - ESPEJO | 10 | 2026-05-08 | Fabricación | Colocación de perfiles | 1.5 | 5 | 5 | 0 | 0.5 | 0 | -233.3% | 100% | Terminado | En proceso
Druni cc la Vie | Hair | HAIR - ESPEJO | 10 | 2026-05-08 | Pintura | Imprimación/Pintura | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0% | 100% | Terminado | En proceso
Druni cc la Vie | Cruz | BASTIDOR DE TABICA 150X12 | 9.84 | 2026-05-08 | CNC | CNC | 1.968 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.07622 | 0 | 61.89% | 100% | Terminado | En proceso
Druni cc la Vie | Cruz | BASTIDOR DE TABICA 150X12 | 9.84 | 2026-05-08 | Fabricación | Ensamblaje | 6.1008 | 5.833 | 5.833 | 0 | 0.59278 | 0 | 4.39% | 100% | Terminado | En proceso
Druni cc la Vie | Cruz | BASTIDOR DE TABICA 150X12 | 9.84 | 2026-05-08 | Fabricación | Colocación de perfiles | 1.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.968 | 100% | 0% | En proceso | En proceso
Druni cc la Vie | Cruz | BASTIDOR DE TABICA 150X12 | 9.84 | 2026-05-08 | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.476 | 100% | 0% | En proceso | En proceso
Druni cc la Vie | Cruz | BASTIDOR DE TABICA 150X12 | 9.84 | 2026-05-08 | Pintura | Lijado y/o Masillado | 4.92 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0.35569 | 0 | 28.86% | 100% | Terminado | En proceso
Druni cc la Vie | Cruz | BASTIDOR DE TABICA 150X12 | 9.84 | 2026-05-08 | Pintura | Imprimación/Pintura | 3.936 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0.35569 | 0 | 11.08% | 100% | Terminado | En proceso
Druni cc la Vie | Parafarmacia | BASTIDOR DE TABICA CURVA 150X12 | 21.92 | 2026-05-08 | CNC | CNC | 4.384 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.063869 | 0 | 68.07% | 100% | Terminado | En proceso
Druni cc la Vie | Parafarmacia | BASTIDOR DE TABICA CURVA 150X12 | 21.92 | 2026-05-08 | Fabricación | Ensamblaje | 17.3168 | 15.92 | 15.92 | 0 | 0.72628 | 0 | 8.066% | 100% | Terminado | En proceso
Druni cc la Vie | Parafarmacia | BASTIDOR DE TABICA CURVA 150X12 | 21.92 | 2026-05-08 | Fabricación | Colocación de perfiles | 4.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.384 | 100% | 0% | En proceso | En proceso
Druni cc la Vie | Parafarmacia | BASTIDOR DE TABICA CURVA 150X12 | 21.92 | 2026-05-08 | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 3.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.288 | 100% | 0% | En proceso | En proceso
Druni cc la Vie | Parafarmacia | BASTIDOR DE TABICA CURVA 150X12 | 21.92 | 2026-05-08 | Pintura | Lijado y/o Masillado | 13.152 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0.6615 | 0 | -10.25% | 100% | Terminado | En proceso
Druni cc la Vie | Parafarmacia | BASTIDOR DE TABICA CURVA 150X12 | 21.92 | 2026-05-08 | Pintura | Imprimación/Pintura | 8.768 | 5 | 5 | 0 | 0.2281 | 0 | 42.97% | 100% | Terminado | En proceso
Druni cc la Vie | Selcos metacrilato | BASTIDOR DE METACRILATO RECTO | 36 | 2026-05-08 | Fabricación | Ensamblaje | 32.4 | 36 | 36 | 0 | 1 | 0 | -11.11% | 100% | Terminado | En proceso
Druni cc la Vie | Selcos metacrilato | BASTIDOR DE METACRILATO RECTO | 36 | 2026-05-08 | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 6.12 | 2 | 2 | 0 | 0.055556 | 0 | 67.32% | 100% | Terminado | En proceso
Druni cc la Vie | Pilar | BASTIDOR NORMAL 50 | 5.04 | 2026-05-08 | CNC | CNC | 1.4616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4616 | 100% | 0% | Pendiente | En proceso
Druni cc la Vie | Pilar | BASTIDOR NORMAL 50 | 5.04 | 2026-05-08 | Fabricación | Ensamblaje | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 100% | 0% | Pendiente | En proceso
Druni cc la Vie | Pilar | BASTIDOR NORMAL 50 | 5.04 | 2026-05-08 | Fabricación | Colocación de perfiles | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.008 | 100% | 0% | Pendiente | En proceso
Druni cc la Vie | Pilar | BASTIDOR NORMAL 50 | 5.04 | 2026-05-08 | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 0.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.756 | 100% | 0% | Pendiente | En proceso
Druni cc la Vie | Pilar | BASTIDOR NORMAL 50 | 5.04 | 2026-05-08 | Pintura | Lijado y/o Masillado | 3.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.024 | 100% | 0% | Pendiente | En proceso
Druni cc la Vie | Pilar | BASTIDOR NORMAL 50 | 5.04 | 2026-05-08 | Pintura | Imprimación/Pintura | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 100% | 0% | Pendiente | En proceso
NOVODECOR Delybreads | Bastidor especial | TIEMPO PRESUPUESTO | 7.3 | 2026-05-08 | CNC | CNC | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 100% | 0% | Pendiente | Pendiente
NOVODECOR Delybreads | Bastidor especial | TIEMPO PRESUPUESTO | 7.3 | 2026-05-08 | Fabricación | Ensamblaje | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 100% | 0% | Pendiente | Pendiente
NOVODECOR Delybreads | Bastidor especial | TIEMPO PRESUPUESTO | 7.3 | 2026-05-08 | Fabricación | Colocación de perfiles | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0% | Pendiente | Pendiente
NOVODECOR Delybreads | Bastidor especial | TIEMPO PRESUPUESTO | 7.3 | 2026-05-08 | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0% | Pendiente | Pendiente
NOVODECOR Delybreads | Bastidor especial | TIEMPO PRESUPUESTO | 7.3 | 2026-05-08 | Pintura | Lijado y/o Masillado | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 100% | 0% | Pendiente | Pendiente
NOVODECOR Delybreads | Bastidor especial | TIEMPO PRESUPUESTO | 7.3 | 2026-05-08 | Pintura | Imprimación/Pintura | 2.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.973 | 100% | 0% | Pendiente | Pendiente
Prototipo | Mueble | PROTOTIPO | 1 | 2026-05-08 | Fabricación | Ensamblaje | 40 | 33.5 | 32 | 1.5 | 33.5 | 6.5 | 16.25% | 80% | En proceso | En proceso
Prototipo | Mueble | PROTOTIPO | 1 | 2026-05-08 | CNC | CNC | 9.5 | 8.018 | 8.018 | 0 | 8.018 | 1.482 | 15.6% | 84.4% | En proceso | En proceso
Prototipo | Mueble | PROTOTIPO | 1 | 2026-05-08 | Pintura | Lijado y/o Masillado | 14 | 12.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 1.5 | 10.71% | 89.29% | En proceso | En proceso
Prototipo | Mueble | PROTOTIPO | 1 | 2026-05-08 | Pintura | Imprimación/Pintura | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0% | 100% | En proceso | En proceso
Druni cc Leon | Prototipo | PROTOTIPO | 1 | 2026-05-04 | CNC | CNC | 3 | 2.6167 | 2.6167 | 0 | 2.6167 | 0 | 12.78% | 100% | Terminado | Terminado
Druni cc Leon | Prototipo | PROTOTIPO | 1 | 2026-05-04 | Fabricación | Corte manual | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0% | 100% | Terminado | Terminado
Druni cc Leon | Prototipo | PROTOTIPO | 1 | 2026-05-04 | Fabricación | Ensamblaje | 5 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | -100% | 100% | Terminado | Terminado
Druni cc Leon | Prototipo | PROTOTIPO | 1 | 2026-05-04 | Pintura | Imprimación/Pintura | 30 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 13.33% | 100% | Terminado | Terminado
Druni cc Leon | Prototipo | PROTOTIPO | 1 | 2026-05-04 | Pintura | Lijado y/o Masillado | 15 | 13.5 | 13.5 | 0 | 13.5 | 0 | 10% | 100% | Terminado | Terminado
Druni cc Leon | Prototipo 2 | PROTOTIPO | 1 | 2026-05-04 | CNC | CNC | 5 | 4.1833 | 4.1833 | 0 | 4.1833 | 0 | 16.33% | 100% | Terminado | Terminado
Druni cc Leon | Prototipo 2 | PROTOTIPO | 1 | 2026-05-04 | Fabricación | Corte manual | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | 100% | Terminado | Terminado
Druni cc Leon | Prototipo 2 | PROTOTIPO | 1 | 2026-05-04 | Fabricación | Ensamblaje | 9 | 22.25 | 22.25 | 0 | 22.25 | 0 | -147.2% | 100% | Terminado | Terminado
Druni cc Leon | Prototipo 2 | PROTOTIPO | 1 | 2026-05-04 | Pintura | Imprimación/Pintura | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | -66.67% | 100% | Terminado | Terminado
Druni cc Leon | Prototipo 2 | PROTOTIPO | 1 | 2026-05-04 | Pintura | Lijado y/o Masillado | 6 | 19.66 | 19.66 | 0 | 19.66 | 0 | -227.7% | 100% | Terminado | Terminado
Druni cc Leon | Prototipo 2 | PROTOTIPO | 1 | 2026-05-04 | Fabricación | Colocación de perfiles | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | Terminado | Terminado
Druni cc Leon | Prototipo 2 | PROTOTIPO | 1 | 2026-05-04 | Fabricación | Colocar tela | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | Terminado | Terminado
Druni cc Leon | Prototipo 3 | PROTOTIPO | 1 | 2026-05-04 | Fabricación | Ensamblaje | 7 | 7.25 | 7.25 | 0 | 7.25 | 0 | -3.571% | 100% | Terminado | Terminado
Druni cc Leon | Prototipo 3 | PROTOTIPO | 1 | 2026-05-04 | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | 100% | Terminado | Terminado
Arenal vialia | Gracos | BASTIDOR DE TABICA CURVA 150X12 | 9.85 | 2026-05-22 | CNC | CNC | 1.97 | 0.84375 | 0.84375 | 0 | 0.08566 | 0 | 57.17% | 100% | Terminado | En proceso
Arenal vialia | Gracos | BASTIDOR DE TABICA CURVA 150X12 | 9.85 | 2026-05-22 | Fabricación | Ensamblaje | 7.7815 | 5.17 | 5.17 | 0 | 0.52487 | 0 | 33.56% | 100% | Terminado | En proceso
Arenal vialia | Gracos | BASTIDOR DE TABICA CURVA 150X12 | 9.85 | 2026-05-22 | Fabricación | Colocación de perfiles | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 100% | 0% | Pendiente | En proceso
Arenal vialia | Gracos | BASTIDOR DE TABICA CURVA 150X12 | 9.85 | 2026-05-22 | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 1.4775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4775 | 100% | 0% | Pendiente | En proceso
Arenal vialia | Gracos | BASTIDOR DE TABICA CURVA 150X12 | 9.85 | 2026-05-22 | Pintura | Lijado y/o Masillado | 5.91 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0.6599 | -0.59 | -9.983% | 100% | En proceso | En proceso
Arenal vialia | Gracos | BASTIDOR DE TABICA CURVA 150X12 | 9.85 | 2026-05-22 | Pintura | Imprimación/Pintura | 3.94 | 2 | 2 | 0 | 0.20305 | 1.94 | 49.24% | 50.76% | En proceso | En proceso
Arenal vialia | Cruz | BASTIDOR DE TABICA 150X12 | 9.6 | 2026-05-22 | CNC | CNC | 1.92 | 0.84375 | 0.84375 | 0 | 0.087891 | 0 | 56.05% | 100% | Terminado | En proceso
Arenal vialia | Cruz | BASTIDOR DE TABICA 150X12 | 9.6 | 2026-05-22 | Fabricación | Ensamblaje | 5.952 | 3 | 3 | 0 | 0.3125 | 0 | 49.6% | 100% | Terminado | En proceso
Arenal vialia | Cruz | BASTIDOR DE TABICA 150X12 | 9.6 | 2026-05-22 | Fabricación | Colocación de perfiles | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 100% | 0% | Pendiente | En proceso
Arenal vialia | Cruz | BASTIDOR DE TABICA 150X12 | 9.6 | 2026-05-22 | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 100% | 0% | Pendiente | En proceso
Arenal vialia | Cruz | BASTIDOR DE TABICA 150X12 | 9.6 | 2026-05-22 | Pintura | Lijado y/o Masillado | 4.8 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0.57292 | -0.7 | -14.58% | 100% | En proceso | En proceso
Arenal vialia | Cruz | BASTIDOR DE TABICA 150X12 | 9.6 | 2026-05-22 | Pintura | Imprimación/Pintura | 3.84 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0.36458 | 0 | 8.854% | 100% | Terminado | En proceso
Arenal vialia | Parafarmacia | BASTIDOR DE TABICA CURVA 150X12 | 21.24 | 2026-05-22 | CNC | CNC | 4.248 | 1.6875 | 1.6875 | 0 | 0.079449 | 0 | 60.28% | 100% | Terminado | En proceso
Arenal vialia | Parafarmacia | BASTIDOR DE TABICA CURVA 150X12 | 21.24 | 2026-05-22 | Fabricación | Ensamblaje | 16.7796 | 9 | 9 | 0 | 0.42373 | 0 | 46.36% | 100% | Terminado | En proceso
Arenal vialia | Parafarmacia | BASTIDOR DE TABICA CURVA 150X12 | 21.24 | 2026-05-22 | Fabricación | Colocación de perfiles | 4.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.248 | 100% | 0% | Pendiente | En proceso
Arenal vialia | Parafarmacia | BASTIDOR DE TABICA CURVA 150X12 | 21.24 | 2026-05-22 | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 3.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.186 | 100% | 0% | Pendiente | En proceso
Arenal vialia | Parafarmacia | BASTIDOR DE TABICA CURVA 150X12 | 21.24 | 2026-05-22 | Pintura | Lijado y/o Masillado | 12.744 | 12 | 12 | 0 | 0.56497 | 0.744 | 5.838% | 94.16% | En proceso | En proceso
Arenal vialia | Parafarmacia | BASTIDOR DE TABICA CURVA 150X12 | 21.24 | 2026-05-22 | Pintura | Imprimación/Pintura | 8.496 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0.21186 | 3.996 | 47.03% | 52.97% | En proceso | En proceso
Arenal vialia | Selcos metacrilato | BASTIDOR DE METACRILATO RECTO | 46.8 | 2026-05-22 | Fabricación | Ensamblaje | 42.12 | 33.5 | 33.5 | 0 | 0.71581 | 0 | 20.47% | 100% | Terminado | En proceso
Arenal vialia | Selcos metacrilato | BASTIDOR DE METACRILATO RECTO | 46.8 | 2026-05-22 | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 7.956 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0.074786 | 4.456 | 56.01% | 43.99% | En proceso | En proceso
Arenal vialia | Hair | HAIR - ESPEJO | 14.28 | 2026-05-22 | Fabricación | Pegado de composite/chapa | 7.4256 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0.45518 | 0.9256 | 12.46% | 87.54% | En proceso | En proceso
Arenal vialia | Hair | HAIR - ESPEJO | 14.28 | 2026-05-22 | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 6.5688 | 1 | 1 | 0 | 0.070028 | 5.5688 | 84.78% | 15.22% | Pendiente | En proceso
Arenal vialia | Hair | HAIR - ESPEJO | 11 | 2026-05-22 | CNC | CNC | 4.07 | 3.8333 | 3.8333 | 0 | 0.34848 | 0 | 5.815% | 100% | Terminado | En proceso
Arenal vialia | Hair | HAIR - ESPEJO | 11 | 2026-05-22 | Fabricación | Ensamblaje | 3.52 | 3 | 3 | 0 | 0.27273 | 0 | 14.77% | 100% | Terminado | En proceso
Arenal vialia | Hair | HAIR - ESPEJO | 11 | 2026-05-22 | Fabricación | Colocación de perfiles | 1.65 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.22727 | -0.85 | -51.52% | 100% | Pendiente | En proceso
Arenal vialia | Hair | HAIR - ESPEJO | 11 | 2026-05-22 | Pintura | Imprimación/Pintura | 1.1 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0.77273 | 0 | -672.7% | 100% | Terminado | En proceso
Arenal vialia | Revestimiento | PREPARACION DE CHAPA | 142 | 2026-05-22 | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 100% | 0% | Pendiente | En proceso
Druni X Madrid | Sol | BASTIDOR DE METACRILATO CURVO | 6.28 | 2026-05-29 | Fabricación | Ensamblaje | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 100% | 0% | Pendiente | Pendiente
Druni X Madrid | Sol | BASTIDOR DE METACRILATO CURVO | 6.28 | 2026-05-29 | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 0.8164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8164 | 100% | 0% | Pendiente | Pendiente
Druni Baricentro | Curvas madera | CURVA SIMPLE | 1.7 | 2026-05-08 | CNC | CNC | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 100% | 0% | Pendiente | Pendiente
Druni Baricentro | Curvas madera | CURVA SIMPLE | 1.7 | 2026-05-08 | Fabricación | Ensamblaje | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 100% | 0% | Pendiente | Pendiente
Druni Baricentro | Curvas madera | CURVA SIMPLE | 1.7 | 2026-05-08 | Fabricación | Colocación de perfiles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | Pendiente | Pendiente
Druni Baricentro | Curvas madera | CURVA SIMPLE | 1.7 | 2026-05-08 | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 100% | 0% | Pendiente | Pendiente
Druni Baricentro | Curvas madera | CURVA SIMPLE | 1.7 | 2026-05-08 | Pintura | Lijado y/o Masillado | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 100% | 0% | Pendiente | Pendiente
Druni Baricentro | Curvas madera | CURVA SIMPLE | 1.7 | 2026-05-08 | Pintura | Imprimación/Pintura | 1.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.275 | 100% | 0% | Pendiente | Pendiente
Druni Añaza | Cruz | BASTIDOR DE TABICA 150X12 | 13.8 | 2026-04-28 | CNC | CNC | 2.76 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.1087 | 0 | 45.65% | 100% | Terminado | Terminado
Druni Añaza | Cruz | BASTIDOR DE TABICA 150X12 | 13.8 | 2026-04-28 | Fabricación | Ensamblaje | 8.556 | 7 | 7 | 0 | 0.50725 | 0 | 18.19% | 100% | Terminado | Terminado
Druni Añaza | Cruz | BASTIDOR DE TABICA 150X12 | 13.8 | 2026-04-28 | Fabricación | Colocación de perfiles | 2.76 | 3 | 3 | 0 | 0.21739 | 0 | -8.696% | 100% | Terminado | Terminado
Druni Añaza | Cruz | BASTIDOR DE TABICA 150X12 | 13.8 | 2026-04-28 | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 2.07 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.036232 | 0 | 75.85% | 100% | Terminado | Terminado
Druni Añaza | Cruz | BASTIDOR DE TABICA 150X12 | 13.8 | 2026-04-28 | Pintura | Lijado y/o Masillado | 6.9 | 9.34 | 9.34 | 0 | 0.67681 | 0 | -35.36% | 100% | Terminado | Terminado
Druni Añaza | Cruz | BASTIDOR DE TABICA 150X12 | 13.8 | 2026-04-28 | Pintura | Imprimación/Pintura | 5.52 | 6 | 6 | 0 | 0.43478 | 0 | -8.696% | 100% | Terminado | Terminado
YPLUSFIVE | Bastidor especial | BASTIDOR DE TABICA FINO CURVO 240X12 - REVESTIMIENTO | 8 | 2026-05-05 | CNC | CNC | 1.6 | 0.46667 | 0.46667 | 0 | 0.058333 | 0 | 70.83% | 100% | Terminado | Terminado
YPLUSFIVE | Bastidor especial | BASTIDOR DE TABICA FINO CURVO 240X12 - REVESTIMIENTO | 8 | 2026-05-05 | Fabricación | Ensamblaje | 11.32 | 12 | 12 | 0 | 1.5 | 0 | -6.007% | 100% | Terminado | Terminado
YPLUSFIVE | Bastidor especial | BASTIDOR DE TABICA FINO CURVO 240X12 - REVESTIMIENTO | 8 | 2026-05-05 | Fabricación | Colocación de perfiles | 4.1 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0.9375 | 0 | -82.93% | 100% | Terminado | Terminado
YPLUSFIVE | Bastidor especial | BASTIDOR DE TABICA FINO CURVO 240X12 - REVESTIMIENTO | 8 | 2026-05-05 | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | Terminado | Terminado
YPLUSFIVE | Bastidor especial | BASTIDOR DE TABICA FINO CURVO 240X12 - REVESTIMIENTO | 8 | 2026-05-05 | Pintura | Lijado y/o Masillado | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | Terminado | Terminado
YPLUSFIVE | Bastidor especial | BASTIDOR DE TABICA FINO CURVO 240X12 - REVESTIMIENTO | 8 | 2026-05-05 | Pintura | Imprimación/Pintura | 5.22 | 4 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 23.37% | 100% | Terminado | Terminado
Contract + | Cruz | BASTIDOR DE TABICA 150X12 | 20 |  | CNC | CNC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | 0% |  | Pendiente
Contract + | Cruz | BASTIDOR DE TABICA 150X12 | 20 |  | Fabricación | Ensamblaje | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 100% | 0% |  | Pendiente
Contract + | Cruz | BASTIDOR DE TABICA 150X12 | 20 |  | Fabricación | Colocación de perfiles | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | 0% |  | Pendiente
Contract + | Cruz | BASTIDOR DE TABICA 150X12 | 20 |  | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 0% |  | Pendiente
Contract + | Cruz | BASTIDOR DE TABICA 150X12 | 20 |  | Pintura | Lijado y/o Masillado | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100% | 0% |  | Pendiente
Contract + | Cruz | BASTIDOR DE TABICA 150X12 | 20 |  | Pintura | Imprimación/Pintura | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100% | 0% |  | Pendiente

## 👷horas
Timestamp | Fecha | Operario | Proyecto | Lámpara | Área | Proceso | Hora Inicio | Hora Fin | Horas Normales | Horas Extras | Observaciones
| 2025-12-18 | Ihor Alieksieiev | Druni cc las arenas (Canarias) | Selcos metacrilato | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 4
| 2025-12-18 | Serhii Kotluienko | Druni cc las arenas (Canarias) | Selcos metacrilato | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 4
| 2025-12-18 | Tetiana Mesriakin | Druni cc las arenas (Canarias) | Selcos metacrilato | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 4
| 2025-12-19 | Ihor Alieksieiev | Druni cc la Villa (Canarias) | Parafarmacia | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 8
| 2025-12-19 | John Castelblanco | Druni cc la Villa (Canarias) | Hair | CNC | CNC |  |  | 1.8 |  | Corte máquina cnc
| 2025-12-19 | John Castelblanco | Druni cc la Villa (Canarias) | Hair | CNC | CNC |  |  | 0.9 |  | Corte máquina cnc
| 2025-12-19 | Serhii Kotluienko | Druni cc las arenas (Canarias) | Selcos metacrilato | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 8
| 2025-12-19 | Tetiana Mesriakin | Druni cc las arenas (Canarias) | Selcos metacrilato | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 8
| 2025-12-22 | Ihor Alieksieiev | Druni cc la Villa (Canarias) | Cruz | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 8
| 2025-12-22 | Serhii Kotluienko | Druni cc las arenas (Canarias) | Selcos metacrilato | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 4 |  | y llevar a nave 1
| 2025-12-22 | Serhii Kotluienko | Druni cc las arenas (Canarias) | Selcos metacrilato | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 4
| 2025-12-22 | Tetiana Mesriakin | Druni cc las arenas (Canarias) | Selcos metacrilato | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 4 |  | y llevar a nave 1
| 2025-12-22 | Tetiana Mesriakin | Druni cc las arenas (Canarias) | Selcos metacrilato | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 4
| 2026-01-07 | Claudio Peralta | Druni cc la Villa (Canarias) | Parafarmacia | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 4 |  | Imprimación
| 2026-01-07 | Claudio Peralta | Druni cc la Villa (Canarias) | Hair | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 1.5 |  | Imprimación
| 2026-01-08 | Claudio Peralta | Druni cc la Villa (Canarias) | Parafarmacia | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 5 |  | Pintura
| 2026-01-12 | Claudio Peralta | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 8
| 2026-01-12 | Ihor Alieksieiev | Druni cc la Villa (Canarias) | Parafarmacia | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 0.25
| 2026-01-12 | Ihor Alieksieiev | Druni cc la Villa (Canarias) | Cruz | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 0.25
| 2026-01-12 | Ihor Alieksieiev | Druni cc la Villa (Canarias) | Parafarmacia | Carga de Material | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 0.5 |  | Transporte material
| 2026-01-12 | Ihor Alieksieiev | Druni cc la Villa (Canarias) | Cruz | Carga de Material | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 0.5 |  | Transporte material
| 2026-01-12 | Ihor Alieksieiev | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 6.5
| 2026-01-12 | Serhii Kotluienko | Druni cc la Villa (Canarias) | Parafarmacia | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 0.25
| 2026-01-12 | Serhii Kotluienko | Druni cc la Villa (Canarias) | Cruz | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 0.25
| 2026-01-12 | Serhii Kotluienko | Druni cc la Villa (Canarias) | Parafarmacia | Carga de Material | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 0.5 |  | Transporte material
| 2026-01-12 | Serhii Kotluienko | Druni cc la Villa (Canarias) | Cruz | Carga de Material | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 0.5 |  | Transporte material
| 2026-01-12 | Serhii Kotluienko | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 6.5
| 2026-01-12 | Tetiana Mesriakin | Druni cc la Villa (Canarias) | Hair | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 1.5
| 2026-01-12 | Tetiana Mesriakin | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 6.5
| 2026-01-13 | Claudio Peralta | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 8
| 2026-01-13 | Ihor Alieksieiev | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 8
| 2026-01-13 | John Castelblanco | Druni Cordoba fase 2 | Cruz | CNC | CNC |  |  | 1.5 |  | Corte máquina cnc
| 2026-01-13 | Serhii Kotluienko | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 8
| 2026-01-13 | Tetiana Mesriakin | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 8
| 2026-01-14 | Claudio Peralta | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 8
| 2026-01-14 | Ihor Alieksieiev | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 8
| 2026-01-14 | John Castelblanco | Druni cc la Villa (Canarias) | Hair | CNC | CNC |  |  | 0.5 |  | Corte máquina cnc
| 2026-01-14 | Serhii Kotluienko | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 8
| 2026-01-14 | Tetiana Mesriakin | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 8
| 2026-01-15 | Claudio Peralta | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 7 |  | Organizar zona estanterias chapas y zona de materiales
| 2026-01-15 | Claudio Peralta | Druni cc la Villa (Canarias) | Varias lamparas | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 0.75 |  | Cargar a contenedor todas las lámparas de La villa
| 2026-01-15 | Claudio Peralta | Druni cc las arenas (Canarias) | Varias lamparas | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 0.75 |  | Cargar a contenedor todas las lámparas de las arenas
| 2026-01-15 | Ihor Alieksieiev | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 7 |  | Organizar zona estanterias chapas y zona de materiales
| 2026-01-15 | Ihor Alieksieiev | Druni cc la Villa (Canarias) | Varias lamparas | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 0.75 |  | Cargar a contenedor todas las lámparas de La villa
| 2026-01-15 | Ihor Alieksieiev | Druni cc las arenas (Canarias) | Varias lamparas | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 0.75 |  | Cargar a contenedor todas las lámparas de las arenas
| 2026-01-15 | Serhii Kotluienko | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 7 |  | Organizar zona estanterias chapas y zona de materiales
| 2026-01-15 | Serhii Kotluienko | Druni cc la Villa (Canarias) | Varias lamparas | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 0.75 |  | Cargar a contenedor todas las lámparas de La villa
| 2026-01-15 | Serhii Kotluienko | Druni cc las arenas (Canarias) | Varias lamparas | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 0.75 |  | Cargar a contenedor todas las lámparas de las arenas
| 2026-01-15 | Tetiana Mesriakin | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 7 |  | Organizar zona estanterias chapas y zona de materiales
| 2026-01-15 | Tetiana Mesriakin | Druni cc la Villa (Canarias) | Varias lamparas | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 0.75 |  | Cargar a contenedor todas las lámparas de La villa
| 2026-01-15 | Tetiana Mesriakin | Druni cc las arenas (Canarias) | Varias lamparas | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 0.75 |  | Cargar a contenedor todas las lámparas de las arenas
| 2026-01-16 | Claudio Peralta | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 8 |  | Organizar zona estanterias chapas y zona de materiales
| 2026-01-16 | Ihor Alieksieiev | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 8 |  | Organizar zona estanterias chapas y zona de materiales
| 2026-01-16 | Serhii Kotluienko | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 8 |  | Organizar zona estanterias chapas y zona de materiales
| 2026-01-16 | Tetiana Mesriakin | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 8 |  | Organizar zona estanterias chapas y zona de materiales
| 2026-01-19 | Claudio Peralta | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 8 |  | Organizar zona estanterias chapas y zona de materiales
| 2026-01-19 | Ihor Alieksieiev | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 8 |  | Organizar zona estanterias chapas y zona de materiales
| 2026-01-19 | Serhii Kotluienko | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 5 |  | Organizar zona estanterias chapas y zona de materiales
| 2026-01-19 | Serhii Kotluienko | Contract + | Prototipo | Fabricación | Pegado de composite/chapa |  |  | 3 |  | Pegar chapa a contrachapado para pruebas
| 2026-01-19 | Tetiana Mesriakin | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 5 |  | Organizar zona estanterias chapas y zona de materiales
| 2026-01-19 | Tetiana Mesriakin | Contract + | Prototipo | Fabricación | Pegado de composite/chapa |  |  | 3 |  | Pegar chapa a contrachapado para pruebas
| 2026-01-20 | Claudio Peralta | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 6 |  | Organizar zona estanterias chapas y zona de materiales
| 2026-01-20 | Claudio Peralta | Contract + | Nave | Producción | Inventario |  |  | 2 |  | Hacer inventario general
| 2026-01-20 | Ihor Alieksieiev | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 6 |  | Organizar zona estanterias chapas y zona de materiales
| 2026-01-20 | Ihor Alieksieiev | Contract + | Nave | Producción | Inventario |  |  | 2 |  | Hacer inventario general
| 2026-01-20 | Serhii Kotluienko | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 6 |  | Organizar zona estanterias chapas y zona de materiales
| 2026-01-20 | Serhii Kotluienko | Contract + | Nave | Producción | Inventario |  |  | 2 |  | Hacer inventario general
| 2026-01-20 | Tetiana Mesriakin | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 6 |  | Organizar zona estanterias chapas y zona de materiales
| 2026-01-20 | Tetiana Mesriakin | Contract + | Nave | Producción | Inventario |  |  | 2 |  | Hacer inventario general
| 2026-01-21 | Claudio Peralta | Contract + | Nave | Producción | Inventario |  |  | 6 |  | Hacer inventario general
| 2026-01-21 | Claudio Peralta | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 2 |  | Limpieza de nave nueva
| 2026-01-21 | Ihor Alieksieiev | Contract + | Nave | Producción | Inventario |  |  | 2 |  | Hacer inventario general
| 2026-01-21 | Ihor Alieksieiev | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 6 |  | Limpieza de nave nueva
| 2026-01-21 | Serhii Kotluienko | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 2 |  | Organizar zona estanterias chapas y zona de materiales
| 2026-01-21 | Serhii Kotluienko | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 6 |  | Limpieza de nave nueva
| 2026-01-21 | Tetiana Mesriakin | Ikon Light system | Nave | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 6 |  | Apoyo a Ikon en iluminación
| 2026-01-21 | Tetiana Mesriakin | Contract + | Nave | Producción | Inventario |  |  | 2 |  | Hacer inventario general
| 2026-01-22 | Claudio Peralta | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 8 |  | Limpieza e inventario
| 2026-01-22 | Ihor Alieksieiev | Cullera | Transporte | Carga de Material | Transporte material |  |  | 5 |  | Llevar material a Cullera
| 2026-01-22 | Ihor Alieksieiev | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 3 |  | Limpieza e inventario
| 2026-01-22 | Serhii Kotluienko | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 8 |  | Limpieza e inventario
| 2026-01-22 | Tetiana Mesriakin | Ikon Light system | Producción | Producción | Trabajo en nave 3 |  |  | 8 |  | Trabajando en nave 3 para ayudar a terminar proyecto
| 2026-01-23 | Claudio Peralta | Contract + | Nave | Producción | Inventario |  |  | 8 |  | Hacer inventario general
| 2026-01-23 | Ihor Alieksieiev | Picanya | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 8 |  | Limpieza
| 2026-01-23 | Serhii Kotluienko | Picanya | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 8 |  | Limpieza
| 2026-01-23 | Tetiana Mesriakin | Ikon Light system | Producción | Producción | Trabajo en nave 3 |  |  | 8 |  | Trabajar en Ikon Light system - apoyo en tareas
| 2026-01-26 | Claudio Peralta | Contract + | Nave | Producción | Limpieza |  |  | 1.5 |  | Limpieza de cabina
| 2026-01-26 | Claudio Peralta | Contract + | Nave | Producción | Inventario |  |  | 2.5 |  | Inventario de pintura (peso y cantidades)
| 2026-01-26 | Claudio Peralta | Prototipo | Machimbrado | Fabricación | Corte manual |  |  | 4 |  | ranura hembre y macho para machimbrado
| 2026-01-26 | Ihor Alieksieiev | Druni Cordoba fase 2 | Cupula | Fabricación | Corte manual |  |  | 6 |  | Corte de composite
| 2026-01-26 | Serhii Kotluienko | Ikon Light system | Producción | Producción | Trabajo en nave 3 |  |  | 8 |  | Trabajar en Ikon Light system - apoyo en tareas
| 2026-01-26 | Tetiana Mesriakin | Ikon Light system | Producción | Producción | Trabajo en nave 3 |  |  | 8 |  | Trabajar en Ikon Light system - apoyo en tareas
| 2026-01-27 | Claudio Peralta | Contract + | Nave | Producción | Inventario |  |  | 6.5 |  | inventario de pintura (peso y cantidades)
| 2026-01-27 | Ihor Alieksieiev | Druni Cordoba fase 2 | Cupula | Fabricación | Corte manual |  |  | 4 |  | Corte de composte espejo
| 2026-01-27 | Ihor Alieksieiev | Druni Cordoba fase 2 | Cruz | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 4 |  | Ensamble de estructura
| 2026-01-27 | Serhii Kotluienko | Ikon Light system | Nave | Fabricación | Trabajo en nave 3 |  |  | 8 |  | Trabajar en Ikon Light system - apoyo en tareas
| 2026-01-27 | Tetiana Mesriakin | Ikon Light system | Nave | Fabricación | Trabajo en nave 3 |  |  | 8 |  | Trabajar en Ikon Light system - apoyo en tareas
| 2026-01-28 | Claudio Peralta | Contract + | Nave | Producción | Inventario |  |  | 0.5 |  | inventario de pintura (peso y cantidades)
| 2026-01-28 | Claudio Peralta | Druni Cordoba fase 2 | Cupula | Fabricación | Corte manual |  |  | 5.5 |  | Corte manual de MDF y esquinas de composite para pegado mejor
| 2026-01-28 | Claudio Peralta | Contract + | Nave | Producción | Inventario |  |  | 0.5 |  | Inventario de chapa ocean blue, composite dorado (sobrantes)
| 2026-01-29 | Claudio Peralta | Picanya | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 6 |  | Limpieza de zona
| 2026-01-29 | Claudio Peralta | Druni Cordoba fase 2 | Cupula | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 2 |  | Ensamble de estructura
| 2026-01-29 | Ihor Alieksieiev | Druni Cordoba fase 2 | Cruz | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 2 |  | ensamble de cruz
| 2026-01-29 | Ihor Alieksieiev | Picanya | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 6 |  | Limpieza de zona
| 2026-01-30 | Claudio Peralta | Druni Cordoba fase 2 | Cupula | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 5 |  | Ensamble de estructura
| 2026-01-30 | Claudio Peralta | Arenal CC Marineda | Pilar | Fabricación | Corte manual |  |  | 1 |  | Corte de composite
| 2026-01-30 | Claudio Peralta | Contract + | Nave | Fabricación | Supervisión/reunión |  |  | 2 |  | Gestión de nave
| 2026-01-30 | Ihor Alieksieiev | Druni Cordoba fase 2 | Cruz | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 6 |  | ensamble de cruz
| 2026-01-30 | Ihor Alieksieiev | Arenal CC Marineda | Pilar | Fabricación | Transporte material |  |  | 2 |  | Transporte de material a empresa de curvado
| 2026-02-02 | Claudio Peralta | Arenal CC Marineda | Pilar | Fabricación | Corte manual |  |  | 2 |  | Corte de composite
| 2026-02-02 | Claudio Peralta | Druni Cordoba fase 2 | Cupula | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 6 |  | Ensamble de estructura
| 2026-02-02 | Ihor Alieksieiev | Druni Cordoba fase 2 | Cruz | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 4 |  | ensamble de cruz
| 2026-02-02 | Ihor Alieksieiev | Arenal CC Marineda | Pilar | Fabricación | Transporte material |  |  | 2 |  | Transporte de material a empresa de curvado
| 2026-02-02 | Ihor Alieksieiev | Ikon Light system | Nave | Carga de Material | Transporte material |  |  | 2 |  | Llevar material para fabricación en nave 3
| 2026-02-03 | Claudio Peralta | Druni PonteVella | Registro | Fabricación | Pegado de composite/chapa |  |  | 2 |  | Pegar chapa a contrachapado
| 2026-02-03 | Claudio Peralta | Druni Cordoba fase 2 | Cupula | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 5 |  | Fresado para pasar cable
| 2026-02-03 | Claudio Peralta | Druni PonteVella | Perfil tela | Fabricación | Corte manual |  |  | 1 |  | Corte manual para curvar
| 2026-02-03 | Claudio Peralta | Druni PonteVella | Perfil tela | Fabricación | Corte manual |  |  | 1.5 |  | Corte manual para curvar
| 2026-02-03 | Ihor Alieksieiev | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 3 |  | Limpieza
| 2026-02-03 | Ihor Alieksieiev | Druni PonteVella | Registro | Fabricación | Pegado de composite/chapa |  |  | 2 |  | Pegar chapa a contrachapado
| 2026-02-03 | Ihor Alieksieiev | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 1.5 |  | Limpieza
| 2026-02-04 | Claudio Peralta | Druni Cordoba fase 2 | Cruz | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 6.5 |  | Lijado y masillado
| 2026-02-04 | Claudio Peralta | Contract + | Nave | Fabricación | Supervisión/reunión |  |  | 1.5 |  | Busqeuda de maquinaria
| 2026-02-04 | Ihor Alieksieiev | Druni Cordoba fase 2 | Cupula | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 6 |  | Embalar | Debido a la poca producción, realizo proceso durante la jornada
| 2026-02-04 | Ihor Alieksieiev | Prototipo | Prototipo | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 1.5 |  | Ensamblaje acrílico para Vlad
| 2026-02-04 | Ihor Alieksieiev | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 0.5 |  | Limpieza
| 2026-02-05 | Claudio Peralta | Druni Cordoba fase 2 | Cruz | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 3.5 |  | Imprimación
| 2026-02-05 | Claudio Peralta | Prueba | Cromado | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 2.5 |  | Pintura
| 2026-02-05 | Claudio Peralta | Druni PonteVella | Registro | Fabricación | Corte manual |  |  | 1 |  | Corte de fajas
| 2026-02-05 | Claudio Peralta | Arenal el rosal | Revestimiento | Fabricación | Corte manual |  |  | 0.5 |  | Corte de composite en tiras
| 2026-02-05 | Claudio Peralta | Contract + | Nave | Fabricación | Supervisión/reunión |  |  | 0.5 |  | Busqeuda de maquinaria
| 2026-02-05 | Ihor Alieksieiev | Ikon Light system | Transporte | Carga de Material | Transporte material |  |  | 2 |  | Transporte de material a nave 3
| 2026-02-05 | Ihor Alieksieiev | Druni PonteVella | Registro | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 2 |  | Ensamble
| 2026-02-05 | Ihor Alieksieiev | Druni Cordoba fase 2 | Cupula | Carga de Material | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 0.5 |  | Llevar material a nave 1
| 2026-02-05 | Ihor Alieksieiev | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 3.5 |  | Limpieza revisar material estanteria
| 2026-02-05 | John Castelblanco | Druni Parc Central | Cruz | CNC | CNC |  |  | 1.5 |  | Corte máquina cnc
| 2026-02-05 | John Castelblanco | Druni PonteVella | Registro | CNC | CNC |  |  | 1 |  | Corte máquina cnc
| 2026-02-05 | John Castelblanco | Druni PonteVella | Registro | CNC | CNC |  |  | 0.7 |  | Corte máquina cnc
| 2026-02-06 | Claudio Peralta | Druni Cordoba fase 2 | Cruz | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 5 |  | Lijado imprimación y empapelado
| 2026-02-06 | Claudio Peralta | Prueba | Cromado | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 2 |  | Pintura
| 2026-02-06 | Claudio Peralta | Arenal CC Marineda | Pilar | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 0.33 |  | Descargar del camión material
| 2026-02-06 | Claudio Peralta | Arenal el rosal | Revestimiento | Fabricación | Corte manual |  |  | 0.33 |  | Corte de composite en tiras
| 2026-02-06 | Claudio Peralta | Prueba | Pilar | Fabricación | Pegado de composite/chapa |  |  | 0.34 |  | Pegado de espumado y composite, prueba de pegamento
| 2026-02-06 | Ihor Alieksieiev | Arenal CC Marineda | Pilar | Carga de Material | Transporte material |  |  | 3.5 |  | Recoger composite
| 2026-02-06 | Ihor Alieksieiev | Druni Parc Central | Cruz | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 4.25 |  | Ensamblaje
| 2026-02-06 | Ihor Alieksieiev | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 0.25 |  | Limpieza
| 2026-02-09 | Claudio Peralta | Druni Cordoba fase 2 | Cruz | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 2.5 |  | Pintura
| 2026-02-09 | Claudio Peralta | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 4.5 |  | Preparar y compactar material en hueco piso
| 2026-02-09 | Claudio Peralta | Druni Parc Central | Ranura para placas | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 1 |  | Pintura
| 2026-02-09 | Ihor Alieksieiev | Druni Parc Central | Cruz | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 7.5 |  | Ensamblar + preprarar ranura, lijar
| 2026-02-09 | Ihor Alieksieiev | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 0.5 |  | Limpieza
| 2026-02-09 | John Castelblanco | Druni Parc Central | Ranura para placas | CNC | CNC |  |  | 0.5 |  | Corte máquina cnc
| 2026-02-10 | Claudio Peralta | Ceilica | Curvas madera | Carga de Material | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 0.5 |  | Embalar material y llevarlo a nave 1
| 2026-02-10 | Claudio Peralta | Druni Parc Central | Cruz | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 2 |  | Lijado de pieza
| 2026-02-10 | Claudio Peralta | BYD Barcelona | Pilar | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 0.5 |  | Ensamble
| 2026-02-10 | Claudio Peralta | BYD Barcelona | Pilar | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 1 |  | Imprimación
| 2026-02-10 | Claudio Peralta | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 3 |  | Losa, hueco del pieso
| 2026-02-10 | Claudio Peralta | BYD Barcelona | Perfil grand | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 1 |  | Corte manual de perfil para curvado
| 2026-02-10 | Ihor Alieksieiev | Druni Parc Central | Cruz | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 4 |  | Masillado de cruz
| 2026-02-10 | Ihor Alieksieiev | Ikon Light system | Transporte | Carga de Material | Transporte material |  |  | 1 |  | Llevar material a nave 3 y traer perfil para curvar
| 2026-02-10 | Ihor Alieksieiev | BYD Barcelona | Perfil grand | Fabricación | Corte manual |  |  | 1 |  | Corte de perfil para curvado
| 2026-02-10 | John Castelblanco | BYD Barcelona | Pilar | CNC | CNC |  |  | 0.16667 |  | Corte máquina cnc
| 2026-02-10 | John Castelblanco | Druni Parc Central | Ameba | CNC | CNC |  |  | 1 |  | Corte máquina cnc
| 2026-02-11 | Claudio Peralta | Druni Parc Central | Cruz | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 2 |  | Masillar
| 2026-02-11 | Claudio Peralta | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 4 |  | Losa, hueco del pieso
| 2026-02-11 | Claudio Peralta | Prototipo | Cromado | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 2 |  | Prueba cromo perfiles munich o agolar
| 2026-02-11 | Ihor Alieksieiev | Contract + | Transporte | Carga de Material | Transporte material |  |  | 3.5 |  | Recoger material comprado en obramat para losa de nave 2
| 2026-02-11 | Ihor Alieksieiev | Druni Cordoba fase 2 | Cruz | Fabricación | Colocación de perfiles |  |  | 3.5 |  | Colocar perfiles
| 2026-02-11 | Ihor Alieksieiev | Druni Cordoba fase 2 | Cruz | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 1 |  | Embalar
| 2026-02-12 | Claudio Peralta | Prototipo | Cromado | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 5.5 |  | Prueba cromo perfiles munich o agolar
| 2026-02-12 | Ihor Alieksieiev | Druni Cordoba fase 2 | Cruz | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 2 |  | Embalar cruz
| 2026-02-12 | Ihor Alieksieiev | Druni Parc Central | Cruz | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 4 |  | Lijar cruz
| 2026-02-12 | Ihor Alieksieiev | Druni Parc Central | Ameba | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 1.5
| 2026-02-12 | Ihor Alieksieiev | Druni cc Lìlla | Revestimiento | Fabricación | Pegado de composite/chapa |  |  | 0.25 |  | Pegar composite cuña de Lilla a contrachapado
| 2026-02-12 | Ihor Alieksieiev | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 0.25 |  | Limpieza de nave
| 2026-02-13 | Claudio Peralta | Prototipo | Cromado | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 5.5 |  | Prueba cromo perfiles munich o agolar
| 2026-02-13 | Ihor Alieksieiev | Druni Parc Central | Ameba | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 8 |  | Ensamblaje
| 2026-02-16 | Claudio Peralta | Prototipo | Cromado | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 7.5 |  | Prueba cromo perfiles munich o agolar
| 2026-02-16 | Claudio Peralta | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 0.5 |  | Limpieza de nave
| 2026-02-16 | Ihor Alieksieiev | Druni Parc Central | Ameba | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 5.5 |  | limpieza, lijado y masillado
| 2026-02-16 | Ihor Alieksieiev | Druni Parc Central | Ameba | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 2 |  | ensamble, ranura, corte de material
| 2026-02-16 | Ihor Alieksieiev | Druni Parc Central | Hair | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 0.3 |  | ensamble de cilindro de 400
| 2026-02-16 | Ihor Alieksieiev | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 0.2 |  | Limpieza de nave
| 2026-02-16 | John Castelblanco | Hotel - Ana | Pasillo | CNC | CNC |  |  | 0.083333 |  | Corte máquina cnc
| 2026-02-17 | Claudio Peralta | Druni Parc Central | Cruz | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 3 |  | Imprimación
| 2026-02-17 | Claudio Peralta | Druni CC los alcores | Gracos | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 2 |  | Ensamblar, preparación de material
| 2026-02-17 | Claudio Peralta | Contract + | Nave | Producción | Supervisión/reunión |  |  | 0.5 |  | Planificación proyecto alcores
| 2026-02-17 | Ihor Alieksieiev | Druni Parc Central | Ameba | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 3.5 |  | Lijar amebas
| 2026-02-17 | Ihor Alieksieiev | Druni Parc Central | Ameba | Fabricación | Colocación de perfiles |  |  | 1 |  | Medición y corte de perfil
| 2026-02-17 | Ihor Alieksieiev | Druni CC los alcores | Gracos | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 3.5 |  | Ensamblar, preparación de material
| 2026-02-17 | John Castelblanco | Druni CC los alcores | Gracos | CNC | CNC |  |  | 5.95 |  | Corte máquina cnc
| 2026-02-17 | Tetiana Mesriakin | Hotel - Ana | Pasillo | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 8 |  | Pegar
| 2026-02-18 | Claudio Peralta | Druni CC los alcores | Gracos | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 6 |  | ensamble, ranura, corte de material
| 2026-02-18 | Claudio Peralta | Druni CC los alcores | Gracos | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 0.5 |  | Fresado de canto
| 2026-02-18 | Claudio Peralta | Druni CC los alcores | Gracos 2 | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 1.5 | 2 | ensamble, ranura, corte de material | Se planifico junto con Claudio, para llegar con los tiempos
| 2026-02-18 | Ihor Alieksieiev | Druni CC los alcores | Gracos | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 6.5 |  | ensamble, ranura, corte de material
| 2026-02-18 | Ihor Alieksieiev | Druni CC los alcores | Gracos 2 | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 1.5 | 2 | ensamble, ranura, corte de material | Se planifico junto con Claudio, para llegar con los tiempos
| 2026-02-18 | John Castelblanco | Druni CC los alcores | Gracos | CNC | CNC |  |  | 0.35 |  | Corte máquina cnc
| 2026-02-18 | John Castelblanco | Druni CC los alcores | Gracos 2 | CNC | CNC |  |  | 3.59 |  | Corte máquina cnc
| 2026-02-18 | John Castelblanco | Druni CC los alcores | Gracos 2 | CNC | CNC |  |  | 2 |  | Corte máquina cnc
| 2026-02-18 | Tetiana Mesriakin | Druni CC los alcores | Gracos | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 4 |  | Lijar y masillar
| 2026-02-18 | Tetiana Mesriakin | Hotel - Ana | Pasillo | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 4 |  | Ensamblar saiho
| 2026-02-19 | Claudio Peralta | Druni CC los alcores | Gracos | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 1 |  | Lijado de piezas
| 2026-02-19 | Claudio Peralta | Druni Parc Central | Ameba | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 2 |  | Imprimación
| 2026-02-19 | Claudio Peralta | Druni CC los alcores | Gracos | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 3 |  | Imprimación
| 2026-02-19 | Claudio Peralta | Contract + | Nave | Fabricación | Supervisión/reunión |  |  | 0.5 |  | Verificar calidad, y revisar todas las tiendas
| 2026-02-19 | Claudio Peralta | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 1 |  | Limpieza de cabina de pintura
| 2026-02-19 | Claudio Peralta | Druni CC los alcores | Gracos 2 | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 0.5 | 2 | Imprimación
| 2026-02-19 | Ihor Alieksieiev | Druni CC los alcores | Gracos 2 | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 3.5 | 2 | ensamble, ranura, corte de material
| 2026-02-19 | Ihor Alieksieiev | Druni Corralejo | Caja de envío | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 1.125 |  | Corte de material y ensamblaje
| 2026-02-19 | Ihor Alieksieiev | Druni Morrojable | Caja de envío | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 3.375 |  | Corte de material y ensamblaje
| 2026-02-19 | John Castelblanco | Druni Parc Central | Hair | CNC | CNC |  |  | 1.75 |  | Corte máquina cnc
| 2026-02-19 | John Castelblanco | Druni Parc Central | Hair | CNC | CNC |  |  | 0.35 |  | Corte máquina cnc
| 2026-02-19 | Serhii Kotluienko | Druni CC los alcores | Gracos | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 7 |  | Lijado de piezas
| 2026-02-19 | Serhii Kotluienko | Druni CC los alcores | Gracos 2 | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 1 |  | Lijado de piezas
| 2026-02-19 | Serhii Kotluienko | Druni Parc Central | Hair | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 0 | 2 | Pegar composite espejo a contrachapado
| 2026-02-20 | Claudio Peralta | Druni CC los alcores | Gracos | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 5 |  | Pintura
| 2026-02-20 | Claudio Peralta | Druni CC los alcores | Gracos 2 | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 3 |  | Pintura
| 2026-02-20 | Claudio Peralta | Druni CC los alcores | Gracos 2 | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  |  | 1 | Pintura
| 2026-02-20 | Claudio Peralta | Druni CC los alcores | Gracos 2 | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  |  | 1 | Lijar y masillar
| 2026-02-20 | Ihor Alieksieiev | Druni CC los alcores | Gracos 2 | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 3.5 |  | Lijado después de imprimación
| 2026-02-20 | Ihor Alieksieiev | Druni Corralejo | Caja de envío | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 4.5 |  | Corte de material y ensamblaje
| 2026-02-20 | Ihor Alieksieiev | Druni Morrojable | Caja de envío | Fabricación | Ensamblaje |  |  |  | 1.5 | Corte de material y ensamblaje
| 2026-02-20 | Ihor Alieksieiev | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  |  | 0.5 | Limpieza de zona de trabajo
| 2026-02-20 | John Castelblanco | Druni CC los alcores | Gracos 2 | CNC | CNC |  |  | 7 |  | Corte máquina cnc
| 2026-02-20 | Serhii Kotluienko | Druni CC los alcores | Gracos | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 3.0975 |  | Lijado después de imprimación
| 2026-02-20 | Serhii Kotluienko | Druni CC los alcores | Gracos 2 | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 3.9025 |  | Lijado después de imprimación
| 2026-02-20 | Serhii Kotluienko | Druni Parc Central | Hair | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 1 | 2 | Pegar composite espejo a contrachapado
| 2026-02-23 | Claudio Peralta | Druni CC los alcores | Gracos 2 | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 5.5 | 1 | Ensamblar lámparas
| 2026-02-23 | Claudio Peralta | Druni CC los alcores | Gracos | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 1
| 2026-02-23 | Claudio Peralta | Druni CC los alcores | Gracos | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 1 |  | Pintura
| 2026-02-23 | Claudio Peralta | Druni Corralejo | Caja de envío | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 0.25
| 2026-02-23 | Claudio Peralta | Druni Morrojable | Caja de envío | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 0.25
| 2026-02-23 | Claudio Peralta | Hotel - Ana | Pasillo | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  |  | 1 | Prueba de moldura color madera
| 2026-02-23 | Ihor Alieksieiev | Druni CC los alcores | Gracos 2 | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 8 | 2 | Ensamblar lámparas
| 2026-02-23 | John Castelblanco | Druni CC los alcores | Gracos 2 | CNC | CNC |  |  | 2.9 |  | Corte máquina cnc
| 2026-02-23 | John Castelblanco | Druni CC los alcores | Gracos 2 | CNC | CNC |  |  | 1 |  | Corte máquina cnc
| 2026-02-23 | Serhii Kotluienko | Druni CC los alcores | Gracos | Fabricación | Colocación de perfiles |  |  | 1.194 |  | Colocar perfiles
| 2026-02-23 | Serhii Kotluienko | Druni CC los alcores | Gracos | Fabricación | Colocación de perfiles |  |  | 2.4 |  | Colocar perfiles
| 2026-02-23 | Serhii Kotluienko | Druni CC los alcores | Gracos 2 | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 1.5 |  | Embalaje
| 2026-02-23 | Serhii Kotluienko | Contract + | Nave | Fabricación | Supervisión/reunión |  |  | 1.5 |  | Se reunió con Oleh Zab
| 2026-02-23 | Serhii Kotluienko | Druni CC los alcores | Gracos 2 | Fabricación | Colocación de perfiles |  |  | 1 |  | Colocar perfiles
| 2026-02-23 | Serhii Kotluienko | Druni CC los alcores | Gracos 2 | Fabricación | Colocación de perfiles |  |  | 0.89 |  | Colocar perfiles
| 2026-02-23 | Serhii Kotluienko | Druni CC los alcores | Gracos | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 1.5 |  | Embalaje
| 2026-02-24 | Claudio Peralta | Druni CC los alcores | Gracos 2 | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 5 | 1.5 | Ensamblar lámparas
| 2026-02-24 | Claudio Peralta | Druni CC los alcores | Gracos 2 | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 2 | 0.5 | Lijado y masillado
| 2026-02-24 | Claudio Peralta | Hotel - Ana | Pasillo | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 1 |  | Prueba de moldura color oro
| 2026-02-24 | Ihor Alieksieiev | Druni CC los alcores | Gracos 2 | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 8 | 2 | Ensamblar lámparas
| 2026-02-24 | Serhii Kotluienko | Druni CC los alcores | Gracos 2 | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 0 |  | Lijar antes de imprimación
| 2026-02-24 | Serhii Kotluienko | Druni CC los alcores | Gracos 2 | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 0 | 0.5 | Lijar antes de imprimación
| 2026-02-24 | Serhii Kotluienko | Druni Corralejo | Caja de envío | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 1 |  | Cargar material a caja para enviar a tienda
| 2026-02-24 | Serhii Kotluienko | Druni Corralejo | Caja de envío | Fabricación | Colocación de perfiles |  |  | 0.44 |  | Corte de perfiles y llevar a nave 1
| 2026-02-24 | Serhii Kotluienko | Druni Morrojable | Caja de envío | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 2 |  | Cargar material a caja para enviar a tienda
| 2026-02-24 | Serhii Kotluienko | Druni Morrojable | Caja de envío | Fabricación | Colocación de perfiles |  |  | 0.56 |  | Corte de perfiles y llevar a nave 1
| 2026-02-24 | Serhii Kotluienko | Druni Parc Central | Cruz | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 1 | 1.5 | Lijar después de imprimación
| 2026-02-24 | Serhii Kotluienko | Druni Parc Central | Ameba | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 2 |  | Lijar después de imprimación
| 2026-02-24 | Serhii Kotluienko | Druni CC los alcores | Gracos | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 1 |  | Embalar lámpara pendiente
| 2026-02-25 | Claudio Peralta | Druni Parc Central | Ameba | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 2 |  | Pintura rosa
| 2026-02-25 | Claudio Peralta | Druni Parc Central | Cruz | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 3 |  | Pintura rosa
| 2026-02-25 | Claudio Peralta | Prueba | Cromado | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 0.5 |  | Prueba Stardust
| 2026-02-25 | Claudio Peralta | Druni CC los alcores | Gracos 2 | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  |  | 4 | Imprimación
| 2026-02-25 | Claudio Peralta | Druni CC los alcores | Gracos 2 | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 2 |  | Fresado de canto
| 2026-02-25 | Claudio Peralta | Contract + | Mueble | Producción | Supervisión/reunión |  |  | 0.5 |  | Revisando materiales, planos de muebles
| 2026-02-25 | Ihor Alieksieiev | Druni CC los alcores | Gracos 2 | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 4 |  |  | Perdio 1 hora reunidos entre Serhii, Ihor y Tetiana 12:30-13:30
| 2026-02-25 | Ihor Alieksieiev | Druni CC los alcores | Gracos 2 | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 4 | 2.5 |  | Se perdio 0,5hr de 7-7:30
| 2026-02-25 | Serhii Kotluienko | Druni Parc Central | Cruz | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 4.5 |  | Lijar después de imprimación y empapelar | Perdio 1 hora reunidos entre Serhii, Ihor y Tetiana 12:30-13:30
| 2026-02-25 | Serhii Kotluienko | Druni CC los alcores | Gracos 2 | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 6 |  | Fresado de canto | Se perdio 0,5hr de 7-7:30
| 2026-02-25 | Tetiana Mesriakin | Druni CC los alcores | Gracos 2 | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 7.5 | 2.5 | Lijado , limpieza, masillado, empapelado | Perdio 1 hora reunidos entre Serhii, Ihor y Tetiana 12:30-13:30
| 2026-02-25 | Tetiana Mesriakin | Druni Parc Central | Cruz | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 0.5 |  | Lijado , limpieza, masillado, empapelado | Se perdio 0,5hr de 7-7:30
| 2026-02-26 | Claudio Peralta | Prueba | Cromado | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 1 |  | Prueba de cromo
| 2026-02-26 | Claudio Peralta | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 1 |  | Limpieza cabina
| 2026-02-26 | Claudio Peralta | Druni CC los alcores | Gracos 2 | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 6 |  | Pintar
| 2026-02-26 | Ihor Alieksieiev | Druni Parc Central | Hair | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 2 |  | ensamblar circulo
| 2026-02-26 | Ihor Alieksieiev | Druni CC los alcores | Gracos 2 | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 4 |  | Lijar
| 2026-02-26 | Ihor Alieksieiev | Druni Parc Central | Cruz | Fabricación | Colocación de perfiles |  |  | 2 |  | Colocar perfil
| 2026-02-26 | Tetiana Mesriakin | Druni CC los alcores | Gracos 2 | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 8 |  | Lijar, masillar y empapelar
| 2026-02-27 | Claudio Peralta | Druni Parc Central | Hair | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 2 |  | Imprimación
| 2026-02-27 | Claudio Peralta | Druni Parc Central | Cruz | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 0.3 |  | Quitar papel de pintura
| 2026-02-27 | Claudio Peralta | Druni CC los alcores | Gracos 2 | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 0.2 |  | Quitar papel de pintura
| 2026-02-27 | Claudio Peralta | Druni CC los alcores | Gracos 2 | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 2 |  | Repintado gracos 230
| 2026-02-27 | Claudio Peralta | Druni CC los alcores | Gracos 2 | Fabricación | Colocación de perfiles |  |  | 0.5
| 2026-02-27 | Ihor Alieksieiev | Druni Parc Central | Cruz | Fabricación | Colocación de perfiles |  |  | 3 |  | Colocar perfil
| 2026-02-27 | Ihor Alieksieiev | Druni CC los alcores | Gracos 2 | Fabricación | Colocación de perfiles |  |  | 5 |  | Colocar perfil
| 2026-02-27 | Tetiana Mesriakin | Druni Parc Central | Cruz | Fabricación | Colocación de perfiles |  |  | 0.5 |  | Colocar perfil
| 2026-02-27 | Tetiana Mesriakin | Druni Parc Central | Cruz | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 1.5
| 2026-02-27 | Tetiana Mesriakin | Druni Parc Central | Malla saiho | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 6
| 2026-03-02 | Claudio Peralta | Druni CC los alcores | Gracos 2 | Fabricación | Colocación de perfiles |  |  | 2.5
| 2026-03-02 | Claudio Peralta | Hotel - Ana | Pasillo | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 2 |  | Pintura
| 2026-03-02 | Claudio Peralta | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 3.5 |  | Limpieza filtros de pintura
| 2026-03-02 | Ihor Alieksieiev | Druni Parc Central | Ameba | Fabricación | Colocación de perfiles |  |  | 3
| 2026-03-02 | Ihor Alieksieiev | Druni CC los alcores | Gracos 2 | Fabricación | Colocación de perfiles |  |  | 0.5
| 2026-03-02 | Ihor Alieksieiev | Druni Parc Central | Hair | Fabricación | Colocación de perfiles |  |  | 2
| 2026-03-02 | Ihor Alieksieiev | Ceilica | Transporte | Fabricación | Transporte material |  |  | 2.5 |  | Acompañar a Sergio Kolchack a traer caddic
| 2026-03-02 | Tetiana Mesriakin | Druni Parc Central | Malla saiho | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 7.5
| 2026-03-02 | Tetiana Mesriakin | Druni Parc Central | Cruz | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 0.5
| 2026-03-02 | Tetiana Mesriakin | Druni CC los alcores | Gracos 2 | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 4
| 2026-03-03 | Claudio Peralta | Druni Parc Central | Hair | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 3 |  | pegar espejo
| 2026-03-03 | Claudio Peralta | Druni CC los alcores | Gracos 2 | Fabricación | Colocación de perfiles |  |  | 1 |  | Sellado de perfil con silicona
| 2026-03-03 | Claudio Peralta | Druni Parc Central | Ameba | Fabricación | Colocación de perfiles |  |  | 1 |  | Sellado de perfil con silicona
| 2026-03-03 | Claudio Peralta | Druni Parc Central | Hair | Fabricación | Colocación de perfiles |  |  | 1 |  | Sellado de perfil con silicona
| 2026-03-03 | Ihor Alieksieiev | Picanya | Nave | Fabricación | Transporte material |  |  | 1 |  | Llevar a Sergio y luego recogerlo
| 2026-03-03 | Ihor Alieksieiev | Druni Parc Central | Ameba | Fabricación | Colocación de perfiles |  |  | 3.5
| 2026-03-03 | Ihor Alieksieiev | Druni Parc Central | Hair | Fabricación | Colocación de perfiles |  |  | 3.5 | 0.5
| 2026-03-03 | Ihor Alieksieiev | Druni Parc Central | Hair | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  |  | 1
| 2026-03-03 | John Castelblanco | Druni Parc Central | Hair | Fabricación | Colocación de perfiles |  |  | 0.33333 |  | Cortar perfil y en trozos para curvar
| 2026-03-03 | John Castelblanco | Druni Parc Central | Revestimiento | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 0.25 |  | Preparar composite espejo plata 3,05x1,25
| 2026-03-03 | John Castelblanco | Druni Parc Central | Ameba | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 0.1 |  | Embalar ameba
| 2026-03-03 | John Castelblanco | Druni Parc Central | Malla saiho | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 0.33333 |  | Ayudar a embalar Malla Saiho
| 2026-03-04 | Claudio Peralta | Prototipo | Mueble | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 5
| 2026-03-04 | Claudio Peralta | Druni Parc Central | Revestimiento | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 0.5 |  | GB blue
| 2026-03-04 | Ihor Alieksieiev | Druni CC Safari | Parafarmacia | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 0.42 |  | Preparación de material
| 2026-03-04 | Ihor Alieksieiev | Druni CC Safari | Parafarmacia | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 3.5 | 1 | Ensamblar
| 2026-03-04 | Ihor Alieksieiev | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 1.25 |  | Limpieza de zona de trabajo general
| 2026-03-04 | Ihor Alieksieiev | Druni CC Safari | Parafarmacia | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 0.25 |  | Preparación de material
| 2026-03-04 | Ihor Alieksieiev | Druni CC Safari | Cruz | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 0.08 |  | Preparación de material
| 2026-03-04 | Ihor Alieksieiev | Druni CC Meridiano fase 2 | Hair | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 0.55 |  | Preparación de material
| 2026-03-04 | Ihor Alieksieiev | Druni CC Safari | Hair | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 0.45 |  | Preparación de material
| 2026-03-04 | Ihor Alieksieiev | Contract + | Producción | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 1.5 |  | Preparación de material
| 2026-03-04 | John Castelblanco | Prototipo | Mueble | CNC | CNC |  |  | 1.5 |  | Mdf 19
| 2026-03-04 | John Castelblanco | Prototipo | Mueble | CNC | CNC |  |  | 0.3513 |  | Mdf 30
| 2026-03-04 | John Castelblanco | Druni CC Safari | Parafarmacia | CNC | CNC |  |  | 2 |  | Mdf 30
| 2026-03-04 | John Castelblanco | Druni CC Safari | Cruz | CNC | CNC |  |  | 0.5 |  | Mdf 30
| 2026-03-04 | John Castelblanco | Druni Aguilas | Parafarmacia | CNC | CNC |  |  | 0.5 |  | Mdf 30
| 2026-03-05 | Claudio Peralta | Prototipo | Prototipo | Fabricación | Corte manual |  |  | 1 |  | Corte de fajas y explicar a instaladores cual sería la mejor forma
| 2026-03-05 | Claudio Peralta | Estilo único - David Ventaja | Perfil tela | Fabricación | Corte manual |  |  | 0.5 |  | Corte y embalaje de perfil, corte a 1m
| 2026-03-05 | Claudio Peralta | Prototipo | Mueble | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 4.5 |  | Definicion de detalles
| 2026-03-05 | Claudio Peralta | Druni CC Safari | Cruz | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 1 | 2 | Ensamble
| 2026-03-05 | Claudio Peralta | Prototipo | Mueble | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 1
| 2026-03-05 | Ihor Alieksieiev | Druni CC Safari | Parafarmacia | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 8 | 2 | Ensamblaje
| 2026-03-05 | John Castelblanco | Druni CC Safari | Gracos | CNC | CNC |  |  | 1.0933 |  | Mdf 30
| 2026-03-05 | John Castelblanco | Druni CC Safari | Cruz | CNC | CNC |  |  | 0.35 |  | Mdf 30
| 2026-03-06 | Claudio Peralta | Prototipo | Mueble | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 2.5 |  | Empapelado
| 2026-03-06 | Claudio Peralta | Estilo único - David Ventaja | Revestimiento | Fabricación | Corte manual |  |  | 0.5 |  | Corte de ocean gold y embalaje
| 2026-03-06 | Claudio Peralta | Druni CC Safari | Cruz | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 2.5 | 2 | Ensamblaje
| 2026-03-06 | Claudio Peralta | Contract + | Nave | Fabricación | Supervisión/reunión |  |  | 2.5 |  | Reunión con Oleh, con Cesar y luego reunión general
| 2026-03-06 | Ihor Alieksieiev | Druni CC Safari | Parafarmacia | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 8 | 2 | Ensamblaje
| 2026-03-07 | Claudio Peralta | Druni CC Safari | Parafarmacia | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  |  | 5.5
| 2026-03-07 | Claudio Peralta | Druni CC Safari | Cruz | Fabricación | Ensamblaje |  |  |  | 1
| 2026-03-07 | Claudio Peralta | Druni Cordoba fase 2 | Cupula | Fabricación | Ensamblaje |  |  |  | 0.5
| 2026-03-07 | Ihor Alieksieiev | Druni CC Safari | Selcos metacrilato | Fabricación | Ensamblaje |  |  |  | 1 | Traer material de nave 3 a nave 2
| 2026-03-07 | Ihor Alieksieiev | Druni CC Safari | Parafarmacia | Fabricación | Ensamblaje |  |  |  | 4
| 2026-03-07 | Ihor Alieksieiev | Druni CC Safari | Cruz | Fabricación | Ensamblaje |  |  |  | 1
| 2026-03-07 | Ihor Alieksieiev | Druni CC Safari | Cruz | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  |  | 1
| 2026-03-07 | Serhii Kotluienko | Druni CC Safari | Selcos metacrilato | Fabricación | Ensamblaje |  |  |  | 1 | Preparar material de nave 3 para traer a nave 2
| 2026-03-07 | Serhii Kotluienko | Druni CC Safari | Parafarmacia | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  |  | 3
| 2026-03-07 | Serhii Kotluienko | Druni CC Safari | Cruz | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  |  | 3
| 2026-03-09 | Claudio Peralta | Druni CC Safari | Parafarmacia | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 0.66 | 2 | Imprimación
| 2026-03-09 | Claudio Peralta | Druni CC Safari | Cruz | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 3 |  | Imprimación
| 2026-03-09 | Claudio Peralta | Druni CC Safari | Cruz | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 2.5
| 2026-03-09 | Claudio Peralta | Contract + | Mueble | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 1.5
| 2026-03-09 | Ihor Alieksieiev | Druni CC Safari | Gracos | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 2 | 2
| 2026-03-09 | Ihor Alieksieiev | Druni CC Safari | Parafarmacia | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 3
| 2026-03-09 | Ihor Alieksieiev | Contract + | Prototipo | Fabricación | Corte manual |  |  | 3 |  | Corte de PVC a 2 medidas con canal para prueba de tela PDK | PROTOTIPO PARA CULDESAC ESTANTERIA
| 2026-03-09 | Serhii Kotluienko | Druni CC Safari | Selcos metacrilato | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 2 | 2
| 2026-03-09 | Serhii Kotluienko | Druni CC Safari | Parafarmacia | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 2.9421
| 2026-03-09 | Serhii Kotluienko | Druni CC Safari | Cruz | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 1.5579
| 2026-03-09 | Serhii Kotluienko | Picanya | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 1.5 |  | Colchon y otros pedidos de Sergio Kolc
| 2026-03-09 | Tetiana Mesriakin | Druni CC Safari | Malla saiho | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 8
| 2026-03-09 | Tetiana Mesriakin | Druni CC Safari | Selcos metacrilato | Fabricación | Ensamblaje |  |  |  | 1 | Corte de perfil
| 2026-03-09 | Claudio Peralta | Druni Aguilas | Parafarmacia | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 0.44
| 2026-03-10 | Claudio Peralta | Contract + | Prototipo | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 1.5 | 4.5 | Hacer tacos, huecos, colocar PVC con perfil | PROTOTIPO PARA CULDESAC ESTANTERIA
| 2026-03-10 | Claudio Peralta | Druni CC Safari | Cruz | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 0.295 |  | Limpieza de cabina
| 2026-03-10 | Claudio Peralta | Druni CC Safari | Gracos | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 0.147 |  | Limpieza de cabina
| 2026-03-10 | Claudio Peralta | Druni CC Safari | Parafarmacia | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 0.557 |  | Limpieza de cabina
| 2026-03-10 | Claudio Peralta | Druni CC Safari | Cruz | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 4
| 2026-03-10 | Claudio Peralta | Druni CC Safari | Cruz | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 1.5 |  | Pintura
| 2026-03-10 | Ihor Alieksieiev | Druni CC Safari | Gracos | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 3
| 2026-03-10 | Ihor Alieksieiev | Druni CC Safari | Gracos | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  |  | 1.5
| 2026-03-10 | Ihor Alieksieiev | Druni CC Safari | Selcos metacrilato | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 3 |  | Corte de piezas
| 2026-03-10 | Ihor Alieksieiev | Contract + | Prototipo | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 2 |  | Corte de pieza para prueba | PROTOTIPO PARA CULDESAC ESTANTERIA
| 2026-03-10 | Ihor Alieksieiev | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  |  | 0.5
| 2026-03-10 | John Castelblanco | Contract + | Prototipo | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 3 |  | Corte de perfil, pegar perfil, ayudar en el proceso | PROTOTIPO PARA CULDESAC ESTANTERIA
| 2026-03-10 | Serhii Kotluienko | Contract + | Prototipo | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 0 | 1.5 | PROTOTIPO PARA CULDESAC ESTANTERIA ayudar a Claudio | PROTOTIPO PARA CULDESAC ESTANTERIA
| 2026-03-10 | Serhii Kotluienko | Druni CC Safari | Selcos metacrilato | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 8 | 2
| 2026-03-10 | Tetiana Mesriakin | Druni CC Safari | Malla saiho | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 4 | 1
| 2026-03-10 | Tetiana Mesriakin | Druni CC Safari | Selcos metacrilato | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 2 |  | Corte de perfil
| 2026-03-10 | Tetiana Mesriakin | Druni CC Safari | Parafarmacia | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 2
| 2026-03-11 | Claudio Peralta | Druni CC Safari | Cruz | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 1.5 |  | Pintura
| 2026-03-11 | Claudio Peralta | Druni CC Safari | Gracos | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 1
| 2026-03-11 | Claudio Peralta | Druni CC Safari | Gracos | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 1.5 |  | Imprimación
| 2026-03-11 | Claudio Peralta | Contract + | Prototipo | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 3.5 | 3.5 | PROTOTIPO PARA CULDESAC ESTANTERIA | PROTOTIPO PARA CULDESAC ESTANTERIA
| 2026-03-11 | Ihor Alieksieiev | Druni CC Safari | Selcos metacrilato | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 2
| 2026-03-11 | Ihor Alieksieiev | Druni CC Safari | Gracos | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 1
| 2026-03-11 | Ihor Alieksieiev | Druni CC Safari | Parafarmacia | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 2.51 | 1
| 2026-03-11 | Ihor Alieksieiev | Druni CC Safari | Hair | Fabricación | Pegado de composite/chapa |  |  |  | 1
| 2026-03-11 | Ihor Alieksieiev | Contract + | Prototipo | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 2 |  | PROTOTIPO PARA CULDESAC ESTANTERIA | PROTOTIPO PARA CULDESAC ESTANTERIA
| 2026-03-11 | John Castelblanco | Druni CC Safari | Hair | CNC | CNC |  |  | 1.75 |  | Contrachapado
| 2026-03-11 | Serhii Kotluienko | Druni CC Safari | Selcos metacrilato | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 8 | 2
| 2026-03-11 | Ihor Alieksieiev | Druni CC Safari | Parafarmacia | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 0.49
| 2026-03-11 | Tetiana Mesriakin | Druni Aguilas | Parafarmacia | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 1
| 2026-03-11 | Tetiana Mesriakin | Druni CC Safari | Malla saiho | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 7
| 2026-03-11 | Tetiana Mesriakin | Druni CC Safari | Selcos metacrilato | Fabricación | Ensamblaje |  |  |  | 1
| 2026-03-12 | Claudio Peralta | Druni Aguilas | Parafarmacia | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 0.55
| 2026-03-12 | Claudio Peralta | Druni CC Safari | Parafarmacia | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 3.55 |  | Pintura
| 2026-03-12 | Claudio Peralta | Druni CC Safari | Gracos | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 2 |  | Pintura
| 2026-03-12 | Claudio Peralta | Druni CC Safari | Hair | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 1.1 |  | imprimación
| 2026-03-12 | Claudio Peralta | Druni CC Meridiano fase 2 | Hair | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 0.9 |  | imprimación
| 2026-03-12 | Claudio Peralta | Druni CC Safari | Parafarmacia | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  |  | 0.5 | Limpieza y cambio de máquina, se daño
| 2026-03-12 | Claudio Peralta | Contract + | Mueble | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  |  | 1.5 | Imprimación
| 2026-03-12 | Ihor Alieksieiev | Druni CC Safari | Gracos | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 0.5
| 2026-03-12 | Ihor Alieksieiev | Druni CC Safari | Hair | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 3.85
| 2026-03-12 | Ihor Alieksieiev | Druni CC Meridiano fase 2 | Hair | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 3.15
| 2026-03-12 | Ihor Alieksieiev | Druni Ficxa | Revestimiento | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 0.5 |  | preparar y embalar chapas
| 2026-03-12 | Ihor Alieksieiev | Contract + | Prototipo | Fabricación | Ensamblaje |  |  |  | 2 | PROTOTIPO PARA CULDESAC ESTANTERIA | PROTOTIPO PARA CULDESAC ESTANTERIA
| 2026-03-12 | Ihor Alieksieiev | Druni CC Meridiano fase 2 | Hair | Fabricación | Colocación de perfiles |  |  | 2 | 2
| 2026-03-12 | John Castelblanco | Druni CC Meridiano fase 2 | Hair | CNC | CNC |  |  | 1.5 |  | Contrachapado
| 2026-03-12 | Serhii Kotluienko | Druni CC Safari | Gracos | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 1
| 2026-03-12 | Serhii Kotluienko | Druni CC Safari | Selcos metacrilato | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 5
| 2026-03-12 | Serhii Kotluienko | Contract + | Prototipo | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 1.5 | 2 | Prototipo de perfil metacrilato, pruebas con Oleh y lijar | PROTOTIPO PARA CULDESAC ESTANTERIA
| 2026-03-12 | Serhii Kotluienko | Druni Ficxa | Revestimiento | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 0.5 |  | preparar y embalar chapas
| 2026-03-12 | Tetiana Mesriakin | Druni Aguilas | Parafarmacia | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 1
| 2026-03-12 | Tetiana Mesriakin | Druni CC Safari | Malla saiho | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 7
| 2026-03-12 | Tetiana Mesriakin | Druni CC Safari | Selcos metacrilato | Fabricación | Ensamblaje |  |  |  | 1
| 2026-03-13 | Claudio Peralta | Contract + | Prototipo | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 7.5 |  | PROTOTIPO PARA CULDESAC ESTANTERIA | PROTOTIPO PARA CULDESAC ESTANTERIA
| 2026-03-13 | Claudio Peralta | Contract + | Mueble | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 0.5 | 1
| 2026-03-13 | Claudio Peralta | Druni CC Safari | Hair | Fabricación | Pegado de composite/chapa |  |  |  | 1
| 2026-03-13 | Ihor Alieksieiev | Druni CC Biosfera | Selcos metacrilato | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 3.23
| 2026-03-13 | Ihor Alieksieiev | Druni CC Safari | Selcos metacrilato | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 1.77
| 2026-03-13 | Ihor Alieksieiev | Druni CC Safari | Hair | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 1
| 2026-03-13 | Serhii Kotluienko | Contract + | Prototipo | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 1 |  | Lijar perfil PROTOTIPO PARA CULDESAC ESTANTERIA | PROTOTIPO PARA CULDESAC ESTANTERIA
| 2026-03-13 | Tetiana Mesriakin | Druni CC Safari | Malla saiho | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 3
| 2026-03-13 | Serhii Kotluienko | Druni CC Biosfera | Selcos metacrilato | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 7 | 2
| 2026-03-13 | Tetiana Mesriakin | Druni CC Biosfera | Selcos metacrilato | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 5 | 2
| 2026-03-16 | Claudio Peralta | Druni CC Biosfera | Selcos metacrilato | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 0.375 |  | Tralado de lámparas a nave 1
| 2026-03-16 | Claudio Peralta | Contract + | Mueble | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 5.75
| 2026-03-16 | Claudio Peralta | Contract + | Mueble | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 1.5
| 2026-03-16 | Ihor Alieksieiev | Druni CC Meridiano fase 2 | Hair | Fabricación | Pegado de composite/chapa |  |  | 6 |  | Pegado de espejo
| 2026-03-16 | John Castelblanco | Druni CC Meridiano fase 2 | Hair | CNC | CNC |  |  | 0.54167 |  | Corte de espejo
| 2026-03-16 | John Castelblanco | Druni CC Safari | Hair | CNC | CNC |  |  | 0.625 |  | Corte de espejo
| 2026-03-16 | Serhii Kotluienko | Druni CC Meridiano fase 2 | Hair | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 2
| 2026-03-16 | Tetiana Mesriakin | Druni CC Biosfera | Selcos metacrilato | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 4.17 |  | Canto
| 2026-03-16 | Tetiana Mesriakin | Druni CC Meridiano fase 2 | Hair | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 1.5
| 2026-03-16 | Claudio Peralta | Druni CC Biosfera | Selcos metacrilato | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 0.375 |  | Tralado de lámparas a nave 1
| 2026-03-16 | Tetiana Mesriakin | Druni CC Biosfera | Selcos metacrilato | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 2
| 2026-03-16 | Serhii Kotluienko | Druni CC Meridiano fase 2 | Selcos metacrilato | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 3
| 2026-03-17 | Ihor Alieksieiev | Druni CC Biosfera | Selcos metacrilato | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 0.25 |  | Cargar contenedor para envío a islas canarias
| 2026-03-17 | Serhii Kotluienko | Druni CC Biosfera | Selcos metacrilato | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 0.25 |  | Cargar contenedor para envío a islas canarias
| 2026-03-17 | Tetiana Mesriakin | Druni CC Biosfera | Selcos metacrilato | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 7.5
| 2026-03-17 | Claudio Peralta | Urbysol | Revestimiento | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 0.5 |  | Sacar coches, preparar la caja y el palet para envío
| 2026-03-17 | Claudio Peralta | Casadecor | Bastidor especial | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  |  | 0.42 | Solo imprimación
| 2026-03-17 | Claudio Peralta | Casadecor | Bastidor especial | Fabricación | Colocación de perfiles |  |  |  | 0.083333 | Corte solamente
| 2026-03-17 | Claudio Peralta | Contract + | Mueble | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 7
| 2026-03-17 | Ihor Alieksieiev | Urbysol | Revestimiento | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 0.5 |  | Sacar coches, preparar la caja y el palet para envío
| 2026-03-17 | Ihor Alieksieiev | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 4.5 |  | Organizando caja de chapas
| 2026-03-17 | Ihor Alieksieiev | Druni CC Biosfera | Selcos metacrilato | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 0.75 |  | Cargar contenedor para envío a islas canarias
| 2026-03-17 | Ihor Alieksieiev | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 2 |  | Instalar estanterias
| 2026-03-17 | Ihor Alieksieiev | Urbysol | Revestimiento | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 0.5
| 2026-03-17 | Ihor Alieksieiev | Casadecor | Bastidor especial | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 0.25
| 2026-03-17 | John Castelblanco | Urbysol | Revestimiento | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 0.16667 |  | Sacar coches, preparar la caja y el palet para envío
| 2026-03-17 | Serhii Kotluienko | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 4.5 |  | Organizando caja de chapas
| 2026-03-17 | Serhii Kotluienko | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 2 |  | Instalar estanterias
| 2026-03-17 | Serhii Kotluienko | Druni CC Meridiano fase 2 | Revestimiento | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 0.5
| 2026-03-17 | Serhii Kotluienko | Druni CC Meridiano fase 2 | Selcos metacrilato | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 0.75 |  | Cargar contenedor para envío a islas canarias
| 2026-03-17 | Tetiana Mesriakin | Druni CC Meridiano fase 2 | Revestimiento | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 0.5
| 2026-03-18 | Claudio Peralta | Contract + | Mueble | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 6.5
| 2026-03-18 | Claudio Peralta | Culdesac-Coldculture | Punto | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 1
| 2026-03-18 | Claudio Peralta | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 0.5
| 2026-03-18 | Ihor Alieksieiev | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 1.75 |  | Organizar estanterias
| 2026-03-18 | Ihor Alieksieiev | Druni CC Safari | Hair | Fabricación | Colocación de perfiles |  |  | 4.25
| 2026-03-18 | Ihor Alieksieiev | Druni CC Safari | Hair | Fabricación | Pegado de composite/chapa |  |  | 2 |  | Pegado de espejo
| 2026-03-18 | John Castelblanco | Inventario | Gracos | CNC | CNC |  |  | 0.8621
| 2026-03-18 | John Castelblanco | Druni Catarroja | Cruz | CNC | CNC |  |  | 0.8388
| 2026-03-18 | John Castelblanco | Druni Aguilas | Gracos | CNC | CNC |  |  | 1.3281
| 2026-03-18 | John Castelblanco | Druni Aguilas | Cruz | CNC | CNC |  |  | 0.75
| 2026-03-18 | John Castelblanco | Druni cc la Vie | Cruz | CNC | CNC |  |  | 0.75
| 2026-03-18 | John Castelblanco | Culdesac-Coldculture | Punto | CNC | CNC |  |  | 0.466
| 2026-03-18 | Serhii Kotluienko | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 1.75 |  | Instalar estanterias
| 2026-03-18 | Serhii Kotluienko | Druni CC Meridiano fase 2 | Selcos metacrilato | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 3.58
| 2026-03-18 | Serhii Kotluienko | Druni CC Safari | Selcos metacrilato | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 1.5
| 2026-03-18 | Serhii Kotluienko | Druni CC Safari | Gracos | Fabricación | Colocación de perfiles |  |  | 1.5
| 2026-03-18 | Tetiana Mesriakin | Druni CC Safari | Selcos metacrilato | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 6
| 2026-03-18 | Tetiana Mesriakin | Druni CC Safari | Gracos | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 1
| 2026-03-18 | Tetiana Mesriakin | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 1
| 2026-03-19 | Claudio Peralta | Contract + | Techo Stand | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 8 |  | Colocar Techo del stand, para luego ubicar el mueble
| 2026-03-19 | Ihor Alieksieiev | Druni CC Safari | Hair | Fabricación | Pegado de composite/chapa |  |  | 2.5 |  | Pegado de espejo
| 2026-03-19 | Ihor Alieksieiev | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 1 |  | Descargar palets
| 2026-03-19 | Ihor Alieksieiev | Culdesac-Coldculture | Punto | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 1.5 |  | Ensamblar Flexible y estructura y hacer ranura para perfil
| 2026-03-19 | Ihor Alieksieiev | Contract + | Producción | Fabricación | Preparación de material |  |  | 2 |  | Preparación de material MDF 12, flexible 9 y mdf 3 para catarroja y aguilas
| 2026-03-19 | Ihor Alieksieiev | Culdesac-Coldculture | Punto | Fabricación | Colocación de perfiles |  |  | 1 |  | Corte de perfil
| 2026-03-19 | Serhii Kotluienko | Ikon Light system | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 1 |  | Descargar 8 palets nave 3
| 2026-03-19 | Serhii Kotluienko | Druni CC Safari | Parafarmacia | Fabricación | Colocación de perfiles |  |  | 4
| 2026-03-19 | Serhii Kotluienko | Druni CC Safari | Cruz | Fabricación | Colocación de perfiles |  |  | 2
| 2026-03-19 | Tetiana Mesriakin | Contract + | Nave | Producción | Inventario |  |  | 2 |  | Conteo de chapas
| 2026-03-19 | Tetiana Mesriakin | Druni CC Safari | Parafarmacia | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 2
| 2026-03-19 | Serhii Kotluienko | Druni CC Safari | Gracos | Fabricación | Colocación de perfiles |  |  | 1
| 2026-03-23 | Claudio Peralta | Contract + | Techo Stand | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 8 | 2 | Colocar Techo del stand, para luego ubicar el mueble
| 2026-03-23 | Ihor Alieksieiev | Inventario | Gracos | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 8 | 0.5
| 2026-03-23 | Ihor Alieksieiev | Culdesac-Coldculture | Punto | Fabricación | Ensamblaje |  |  |  | 1.5 | Pegar MDF 3
| 2026-03-23 | John Castelblanco | Druni Catarroja | Cruz | CNC | CNC |  |  | 0.45
| 2026-03-23 | John Castelblanco | Inventario | Gracos | CNC | CNC |  |  | 0.6
| 2026-03-23 | John Castelblanco | Druni CC Safari | Bastidor Sol plus | CNC | CNC |  |  | 0.45
| 2026-03-23 | John Castelblanco | Druni Catarroja | Cruz | CNC | CNC |  |  | 0.45
| 2026-03-23 | John Castelblanco | Inventario | Gracos | CNC | CNC |  |  | 0.6
| 2026-03-23 | Serhii Kotluienko | Druni CC Safari | Bastidor Sol plus | Fabricación | Colocación de perfiles |  |  | 1
| 2026-03-23 | Serhii Kotluienko | Druni CC Safari | Parafarmacia | Fabricación | Colocación de perfiles |  |  | 2
| 2026-03-23 | Serhii Kotluienko | Culdesac-Coldculture | Punto | Fabricación | Colocación de perfiles |  |  | 1
| 2026-03-23 | Serhii Kotluienko | Culdesac-Coldculture | Punto | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 1.5
| 2026-03-23 | Serhii Kotluienko | Druni Maisonnave Alicante | Revestimiento | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 1 |  | Mover chapas para poder ubicar chapas para envío, ya que son chapas que no se usa
| 2026-03-23 | Serhii Kotluienko | Druni CC Safari | Hair | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 0.5
| 2026-03-23 | Serhii Kotluienko | Inventario | Gracos | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 1 | 1.25
| 2026-03-23 | Serhii Kotluienko | Druni CC Safari | Hair | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  |  | 0.19853 | Tralado a nave 1
| 2026-03-23 | Serhii Kotluienko | Druni CC Safari | Parafarmacia | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  |  | 0.17647 | Tralado a nave 1
| 2026-03-23 | Serhii Kotluienko | Druni CC Safari | Selcos metacrilato | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  |  | 0.28676 | Tralado a nave 1
| 2026-03-23 | Serhii Kotluienko | Druni CC Safari | Cruz | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  |  | 0.088235 | Tralado a nave 1
| 2026-03-23 | Serhii Kotluienko | Druni CC Safari | Hair | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  |  | 0.19853 | Tralado a nave 1
| 2026-03-23 | Serhii Kotluienko | Druni CC Safari | Parafarmacia | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  |  | 0.17647 | Tralado a nave 1
| 2026-03-23 | Serhii Kotluienko | Druni CC Safari | Selcos metacrilato | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  |  | 0.28676 | Tralado a nave 1
| 2026-03-23 | Serhii Kotluienko | Druni CC Safari | Cruz | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  |  | 0.088235 | Tralado a nave 1
| 2026-03-23 | Tetiana Mesriakin | Druni CC Safari | Parafarmacia | Fabricación | Colocación de perfiles |  |  | 2
| 2026-03-23 | Tetiana Mesriakin | Druni CC Safari | Parafarmacia | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 1.5
| 2026-03-23 | Tetiana Mesriakin | Culdesac-Coldculture | Punto | Fabricación | Colocación de perfiles |  |  | 1 |  | Sellar perfil ensamblado.
| 2026-03-23 | Tetiana Mesriakin | Druni Maisonnave Alicante | Revestimiento | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 1 |  | Mover chapas para poder ubicar chapas para envío, ya que son chapas que no se usa
| 2026-03-23 | Tetiana Mesriakin | Druni CC Safari | Hair | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 0.5
| 2026-03-23 | Tetiana Mesriakin | Inventario | Gracos | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 3.25
| 2026-03-24 | Claudio Peralta | Druni Catarroja | Cruz | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 2 |  | Estructura
| 2026-03-24 | Claudio Peralta | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 0.5 |  | Limpieza de pistolas
| 2026-03-24 | Claudio Peralta | Contract + | Techo Stand | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 7.5
| 2026-03-24 | Ihor Alieksieiev | Druni Catarroja | Sol | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 0.5 |  | Corte manual
| 2026-03-24 | Ihor Alieksieiev | Inventario | Gracos | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 7.5 | 0.5
| 2026-03-24 | Serhii Kotluienko | Druni Catarroja | Sol | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 8 | 2
| 2026-03-24 | Tetiana Mesriakin | Inventario | Gracos | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 5
| 2026-03-24 | Tetiana Mesriakin | Culdesac-Coldculture | Punto | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 2.5 | 0.5
| 2026-03-24 | Tetiana Mesriakin | Druni Catarroja | Sol | Fabricación | Ensamblaje |  |  |  | 0.5 | Corte manual
| 2026-03-24 | Tetiana Mesriakin | Ceilica | Reunión | Limpieza | Limpieza |  |  | 0.5 |  | Reunión y verificación con Nubia
| 2026-03-25 | Claudio Peralta | Inventario | Gracos | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 3 | 2
| 2026-03-25 | Claudio Peralta | Culdesac-Coldculture | Punto | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 1
| 2026-03-25 | Claudio Peralta | Druni Catarroja | Cruz | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 1.5
| 2026-03-25 | Claudio Peralta | Contract + | supervisión | Producción | Supervisión/reunión |  |  | 2.5
| 2026-03-25 | Ihor Alieksieiev | Druni Catarroja | Cruz | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 6
| 2026-03-25 | Ihor Alieksieiev | Druni CC Safari | Bastidor Sol plus | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 2 | 2
| 2026-03-25 | Serhii Kotluienko | Druni Catarroja | Sol | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 5.5
| 2026-03-25 | Serhii Kotluienko | Druni Catarroja | Sol | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 0.5
| 2026-03-25 | Serhii Kotluienko | Druni Catarroja | Cruz | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 2 | 2
| 2026-03-25 | Tetiana Mesriakin | Inventario | Gracos | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 3.5
| 2026-03-25 | Tetiana Mesriakin | Druni Catarroja | Cruz | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 4
| 2026-03-25 | Tetiana Mesriakin | Culdesac-Coldculture | Punto | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 0.5 |  | Masillar por perfil ensamblado
| 2026-03-25 | Tetiana Mesriakin | Druni Catarroja | Sol | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 0.5
| 2026-03-25 | Tetiana Mesriakin | Druni Catarroja | Sol | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 0.5
| 2026-03-26 | Claudio Peralta | Culdesac-Coldculture | Estanteria | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 8 | 2
| 2026-03-26 | Ihor Alieksieiev | Druni CC Safari | Bastidor Sol plus | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 1
| 2026-03-26 | Ihor Alieksieiev | Druni Aguilas | Cruz | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 4.5 |  | estructura
| 2026-03-26 | Ihor Alieksieiev | Druni Aguilas | Cruz | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 2 |  | estructura
| 2026-03-26 | Ihor Alieksieiev | Druni Aguilas | Gracos | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 0.5 | 2
| 2026-03-26 | Serhii Kotluienko | Inventario | Gracos | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 4.5
| 2026-03-26 | Serhii Kotluienko | Druni CC Safari | Bastidor Sol plus | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 0.5
| 2026-03-26 | Serhii Kotluienko | Culdesac-Coldculture | Estanteria | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 3 | 2
| 2026-03-26 | Serhii Kotluienko | Druni CC Safari | Bastidor Sol plus | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 1.5
| 2026-03-26 | Tetiana Mesriakin | Inventario | Gracos | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 3.5
| 2026-03-26 | Tetiana Mesriakin | Culdesac-Coldculture | Estanteria | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 3 | 2
| 2026-03-27 | Claudio Peralta | Culdesac-Coldculture | Policarbonato | Fabricación | Corte manual |  |  | 3
| 2026-03-27 | Claudio Peralta | Culdesac-Coldculture | Estanteria | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 5 | 2
| 2026-03-27 | Ihor Alieksieiev | Culdesac-Coldculture | Estanteria | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 1
| 2026-03-27 | Ihor Alieksieiev | Druni Aguilas | Gracos | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 6 | 2
| 2026-03-27 | Ihor Alieksieiev | Contract + | Transporte | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 1 |  | Traer material de nave 3
| 2026-03-27 | Instalador | Culdesac-Coldculture | Estanteria | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 7
| 2026-03-27 | Instalador | Culdesac-Coldculture | Estanteria | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 7.5
| 2026-03-27 | John Castelblanco | Novodecor | Bastidor tela y metacrilato | CNC | CNC
| 2026-03-27 | John Castelblanco | Druni Aguilas | Parafarmacia | CNC | CNC
| 2026-03-27 | Serhii Kotluienko | Culdesac-Coldculture | Estanteria | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 8 | 2
| 2026-03-27 | Tetiana Mesriakin | Culdesac-Coldculture | Estanteria | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 8 | 2
| 2026-03-28 | Claudio Peralta | Culdesac-Coldculture | Estanteria | Fabricación | Ensamblaje |  |  |  | 6
| 2026-03-28 | Ihor Alieksieiev | Druni Aguilas | Gracos | Fabricación | Ensamblaje |  |  |  | 1
| 2026-03-28 | Ihor Alieksieiev | Druni Aguilas | Parafarmacia | Fabricación | Ensamblaje |  |  |  | 4
| 2026-03-28 | Ihor Alieksieiev | Contract + | Producción | Fabricación | Ensamblaje |  |  |  | 1 | Corte de mariposas para bastidores
| 2026-03-28 | Ihor Alieksieiev | Culdesac-Coldculture | Estanteria | Fabricación | Colocación de perfiles |  |  |  | 0.75 | lijado de piezas
| 2026-03-28 | Ihor Alieksieiev | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  |  | 0.25
| 2026-03-28 | Serhii Kotluienko | Culdesac-Coldculture | Estanteria | Fabricación | Colocación de perfiles |  |  |  | 7
| 2026-03-28 | Tetiana Mesriakin | Culdesac-Coldculture | Estanteria | Fabricación | Colocación de perfiles |  |  |  | 7 | lijar metacrilato
| 2026-03-30 | Claudio Peralta | Culdesac-Coldculture | Estanteria | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 3
| 2026-03-30 | Claudio Peralta | Druni CC Safari | Bastidor Sol plus | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 1 |  | Imprimación
| 2026-03-30 | Claudio Peralta | Druni Catarroja | Cruz | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 3 |  | Pintura
| 2026-03-30 | Claudio Peralta | Culdesac-Coldculture | Punto | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  |  | 1 | Pintura
| 2026-03-30 | Claudio Peralta | Inventario | Gracos | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 1 | 1 | Pintura
| 2026-03-30 | Serhii Kotluienko | Inventario | Gracos | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 2.5 | 2
| 2026-03-30 | Serhii Kotluienko | Culdesac-Coldculture | Estanteria | Fabricación | Colocación de perfiles |  |  | 1
| 2026-03-30 | Serhii Kotluienko | Druni Aguilas | Gracos | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 3
| 2026-03-30 | Serhii Kotluienko | Culdesac-Coldculture | Punto | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 0.5
| 2026-03-30 | Serhii Kotluienko | Druni Aguilas | Cruz | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 1
| 2026-03-30 | Tetiana Mesriakin | Culdesac-Coldculture | Punto | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 1.5
| 2026-03-30 | Tetiana Mesriakin | Druni Catarroja | Cruz | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 1.5
| 2026-03-30 | Tetiana Mesriakin | Inventario | Gracos | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 2.5
| 2026-03-30 | Tetiana Mesriakin | Culdesac-Coldculture | Estanteria | Fabricación | Colocación de perfiles |  |  | 2.5 | 2
| 2026-03-31 | Tetiana Mesriakin | Druni Catarroja | Cruz | Fabricación | Colocación de perfiles |  |  | 2
| 2026-03-31 | Claudio Peralta | Culdesac-Coldculture | Punto | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 1 |  | Parte trasera
| 2026-03-31 | Claudio Peralta | Druni CC Safari | Ranura para placas | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 0.5 |  | Imprimación
| 2026-03-31 | Claudio Peralta | Druni Aguilas | Gracos | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 3 |  | Imprimación
| 2026-03-31 | Claudio Peralta | Culdesac-Coldculture | Estanteria | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 3
| 2026-03-31 | Claudio Peralta | Druni CC Safari | Bastidor Sol plus | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 0.5 | 0.5
| 2026-03-31 | Claudio Peralta | Prototipo | Mueble | Fabricación | Ensamblaje |  |  |  | 1.5
| 2026-03-31 | Ihor Alieksieiev | Culdesac-Coldculture | Estanteria | Fabricación | Colocación de perfiles |  |  | 2
| 2026-03-31 | Ihor Alieksieiev | Inventario | Gracos | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 3.5 |  | y lllevar a nave 1
| 2026-03-31 | Ihor Alieksieiev | Novodecor | Prototipo | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 0.5
| 2026-03-31 | Ihor Alieksieiev | Culdesac-Coldculture | Policarbonato | Fabricación | Corte manual |  |  | 3
| 2026-03-31 | Ihor Alieksieiev | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 1 |  | Limpieza de zona y puesto de trabajo
| 2026-03-31 | John Castelblanco | Druni CC Safari | Hair | CNC | CNC |  |  | 0.083333 |  | Pieza faltante
| 2026-03-31 | Serhii Kotluienko | Culdesac-Coldculture | Estanteria | Fabricación | Colocación de perfiles |  |  | 3
| 2026-03-31 | Serhii Kotluienko | Druni Aguilas | Gracos | Fabricación | Colocación de perfiles |  |  | 2.5
| 2026-03-31 | Serhii Kotluienko | Druni CC Safari | Hair | Fabricación | Colocación de perfiles |  |  | 1.5
| 2026-03-31 | Serhii Kotluienko | Druni Aguilas | Gracos | Fabricación | Colocación de perfiles |  |  | 1
| 2026-03-31 | Serhii Kotluienko | Druni CC Safari | Cruz | Fabricación | Colocación de perfiles |  |  |  | 1
| 2026-03-31 | Serhii Kotluienko | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  |  | 1
| 2026-03-31 | Tetiana Mesriakin | Culdesac-Coldculture | Punto | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 3
| 2026-03-31 | Tetiana Mesriakin | Inventario | Gracos | Fabricación | Colocación de perfiles |  |  | 2
| 2026-03-31 | Tetiana Mesriakin | Druni Catarroja | Cruz | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 2
| 2026-03-31 | Tetiana Mesriakin | Druni CC Safari | Parafarmacia | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 1
| 2026-03-31 | Tetiana Mesriakin | Druni Aguilas | Parafarmacia | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  |  | 1
| 2026-03-31 | Tetiana Mesriakin | Druni CC Safari | Bastidor Sol plus | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  |  | 1
| 2026-03-31 | Instalador | Culdesac-Coldculture | Punto | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 0.5
| 2026-04-01 | Claudio Peralta | Druni Aguilas | Cruz | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 2 |  | imprimacion
| 2026-04-01 | Claudio Peralta | Druni Aguilas | Parafarmacia | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 1.5 |  | Imprimacion
| 2026-04-01 | Claudio Peralta | Druni CC Safari | Revestimiento | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 1.5
| 2026-04-01 | Claudio Peralta | Druni CC Safari | Revestimiento | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 1.5 |  | Cargar a contenedor
| 2026-04-01 | Claudio Peralta | Culdesac-Coldculture | Estanteria | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 1.5 | 2
| 2026-04-01 | Ihor Alieksieiev | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 6.5
| 2026-04-01 | Ihor Alieksieiev | Druni CC Safari | Cruz | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 1 |  | CARGAR CONTENEDOR
| 2026-04-01 | Ihor Alieksieiev | Novodecor | Prototipo | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 0.5
| 2026-04-01 | Serhii Kotluienko | Druni CC Safari | Bastidor separador | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 2
| 2026-04-01 | Serhii Kotluienko | Druni Aguilas | Gracos | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 2.5
| 2026-04-01 | Serhii Kotluienko | Contract + | Nave | Fabricación | Corte manual |  |  | 1.5 |  | Corte de composite tiras de 10mm
| 2026-04-01 | Serhii Kotluienko | Druni Aguilas | Sol | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 3
| 2026-04-01 | Tetiana Mesriakin | Druni Aguilas | Cruz | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 1
| 2026-04-01 | Tetiana Mesriakin | Druni Aguilas | Parafarmacia | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 1
| 2026-04-01 | Tetiana Mesriakin | Druni Catarroja | Cruz | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 1.5
| 2026-04-01 | Tetiana Mesriakin | Druni CC Safari | Bastidor Sol plus | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 0.5
| 2026-04-01 | Tetiana Mesriakin | Druni Aguilas | Gracos | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 3
| 2026-04-01 | Tetiana Mesriakin | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 1
| 2026-04-02 | Claudio Peralta | Druni cc Leon | Prototipo | Fabricación | Corte manual |  |  | 2.5
| 2026-04-02 | Claudio Peralta | Novodecor | Prototipo | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 2 |  | Imprimación
| 2026-04-02 | Claudio Peralta | Druni Aguilas | Cruz | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 1 |  | Pintura
| 2026-04-02 | Claudio Peralta | Druni Aguilas | Parafarmacia | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 1 |  | Pintura
| 2026-04-02 | Claudio Peralta | Novodecor | Prototipo | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 0.5 |  | Letras
| 2026-04-02 | Claudio Peralta | Contract + | Nave | Producción | Supervisión/reunión |  |  | 1
| 2026-04-02 | Ihor Alieksieiev | Druni Aguilas | Gracos | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 2
| 2026-04-02 | Ihor Alieksieiev | Contract + | Nave | Producción | Corte manual |  |  | 2 |  | Preparación de material
| 2026-04-02 | Ihor Alieksieiev | Culdesac-Coldculture | Policarbonato | Fabricación | Transporte material |  |  | 2 |  | Recogida de material
| 2026-04-02 | Ihor Alieksieiev | Novodecor | Prototipo | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 2
| 2026-04-02 | Serhii Kotluienko | Druni Aguilas | Gracos | Fabricación | Colocación de perfiles |  |  | 4
| 2026-04-02 | Serhii Kotluienko | Druni Aguilas | Gracos | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 1
| 2026-04-02 | Serhii Kotluienko | Druni Aguilas | Sol | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 3
| 2026-04-02 | Tetiana Mesriakin | Novodecor | Prototipo | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 1.5
| 2026-04-02 | Tetiana Mesriakin | Druni Aguilas | Cruz | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 1.5
| 2026-04-02 | Tetiana Mesriakin | Druni Aguilas | Parafarmacia | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 2
| 2026-04-02 | Tetiana Mesriakin | Druni Aguilas | Gracos | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 1
| 2026-04-02 | Tetiana Mesriakin | Druni Catarroja | Cruz | Fabricación | Colocación de perfiles |  |  | 1
| 2026-04-07 | Claudio Peralta | Novodecor | Prototipo | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 4
| 2026-04-07 | Claudio Peralta | Novodecor | Prototipo | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 2
| 2026-04-07 | Claudio Peralta | Culdesac-Coldculture | Policarbonato | Fabricación | Corte manual |  |  | 1
| 2026-04-07 | Claudio Peralta | Druni Aguilas | Cruz | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 0.5 |  | descargar en nave 1
| 2026-04-07 | Claudio Peralta | Contract + | Nave | Fabricación | Supervisión/reunión |  |  | 0.5
| 2026-04-07 | Daniil Shcheglov | Arenal Ourense | Pilar | CNC | CNC |  |  | 0.083333 |  | Composite
| 2026-04-07 | Daniil Shcheglov | Arenal Ourense | Pilar | CNC | CNC |  |  | 0.91667 |  | Contrachapada
| 2026-04-07 | Daniil Shcheglov | Arenal Ourense | Pilar | CNC | CNC |  |  | 0.25 |  | Lijado
| 2026-04-07 | Daniil Shcheglov | Druni Torre del mar | Cruz | CNC | CNC |  |  | 0.6 |  | DM 30 - lijado
| 2026-04-07 | Daniil Shcheglov | Druni cc la Vie | Parafarmacia | CNC | CNC |  |  | 1.4 |  | DM 30 - lijado
| 2026-04-07 | Daniil Shcheglov | Arenal Ourense | Pilar | CNC | CNC |  |  | 0.13333 |  | Contrachapada
| 2026-04-07 | Ihor Alieksieiev | Arenal Ourense | Pilar | Fabricación | Transporte material |  |  | 2
| 2026-04-07 | Ihor Alieksieiev | Culdesac-Coldculture | Policarbonato | Fabricación | Transporte material |  |  | 3.5
| 2026-04-07 | Ihor Alieksieiev | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 0.5
| 2026-04-07 | Ihor Alieksieiev | Druni Aguilas | Cruz | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 0.5 |  | descargar en nave 1
| 2026-04-07 | Ihor Alieksieiev | Druni Torre del mar | Cruz | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 1.5
| 2026-04-07 | Serhii Kotluienko | Druni Aguilas | Sol | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 7
| 2026-04-07 | Serhii Kotluienko | Druni Aguilas | Cruz | Fabricación | Colocación de perfiles |  |  | 0.5
| 2026-04-07 | Serhii Kotluienko | Druni Aguilas | Parafarmacia | Fabricación | Colocación de perfiles |  |  | 0.5
| 2026-04-07 | Tetiana Mesriakin | Druni Aguilas | Cruz | Fabricación | Colocación de perfiles |  |  | 1
| 2026-04-07 | Tetiana Mesriakin | Novodecor | Prototipo | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 0.5 |  | lijado de letras
| 2026-04-07 | Tetiana Mesriakin | Druni Aguilas | Cruz | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 2
| 2026-04-07 | Tetiana Mesriakin | Druni Aguilas | Parafarmacia | Fabricación | Colocación de perfiles |  |  | 2
| 2026-04-07 | Tetiana Mesriakin | Druni Aguilas | Parafarmacia | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 0.5
| 2026-04-07 | Tetiana Mesriakin | Druni Aguilas | Cruz | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 1 |  | descargar en nave 1
| 2026-04-07 | Tetiana Mesriakin | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 0.5 |  | limpieza de zona de trabajo
| 2026-04-08 | Claudio Peralta | Arenal Ourense | Sol | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 1 |  | llevar a nave 1
| 2026-04-08 | Claudio Peralta | Arenal Ourense | Pilar | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 0.5
| 2026-04-08 | Claudio Peralta | Novodecor | Prototipo | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 0.5
| 2026-04-08 | Claudio Peralta | Arenal Ourense | Revestimiento | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 2.5
| 2026-04-08 | Claudio Peralta | Contract + | Nave | Pintura | Limpieza |  |  | 1
| 2026-04-08 | Claudio Peralta | Contract + | Nave | Fabricación | Supervisión/reunión |  |  | 0.5
| 2026-04-08 | Claudio Peralta | Druni cc Leon | Prototipo | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 1 |  | imprimacion
| 2026-04-08 | Claudio Peralta | Druni Torre del mar | Cruz | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 1 |  | imprimacion
| 2026-04-08 | Daniil Shcheglov | Arenal Ourense | Pilar | CNC | CNC |  |  | 0.66667 |  | Contrachapada
| 2026-04-08 | Daniil Shcheglov | Prototipo | Mueble | CNC | CNC |  |  | 0.83333 |  | DM 19
| 2026-04-08 | Daniil Shcheglov | Ikon Light system | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 1 |  | Clasificación de metales
| 2026-04-08 | Ihor Alieksieiev | Druni Torre del mar | Cruz | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 2
| 2026-04-08 | Ihor Alieksieiev | Arenal Ourense | Pilar | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 3.5
| 2026-04-08 | Ihor Alieksieiev | Druni cc la Vie | Cruz | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 1.833
| 2026-04-08 | Ihor Alieksieiev | Druni cc la Vie | Parafarmacia | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 0.67
| 2026-04-08 | Serhii Kotluienko | Druni Aguilas | Sol | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 0.5 |  | Pegar Canto
| 2026-04-08 | Serhii Kotluienko | Novodecor | Prototipo | Fabricación | Colocación de perfiles |  |  | 0.5
| 2026-04-08 | Serhii Kotluienko | Druni Aguilas | Sol | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 1
| 2026-04-08 | Serhii Kotluienko | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 3.5 |  | Cargar chatarra y arreglar patio trasero
| 2026-04-08 | Serhii Kotluienko | Druni cc la Vie | Cruz | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 0.5
| 2026-04-08 | Serhii Kotluienko | Contract + | Producción | Producción | Corte manual |  |  | 2 |  | Corte de tiras de composite de 10 cm 200 uds
| 2026-04-08 | Tetiana Mesriakin | Druni Aguilas | Sol | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 0.8333 |  | Pegar Canto
| 2026-04-08 | Tetiana Mesriakin | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 1.167 |  | Limpieza de aluminio
| 2026-04-08 | Tetiana Mesriakin | Druni Aguilas | Sol | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 1
| 2026-04-08 | Tetiana Mesriakin | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 2 |  | Cargar coche chatarra
| 2026-04-08 | Tetiana Mesriakin | Druni Torre del mar | Cruz | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 2
| 2026-04-08 | Tetiana Mesriakin | Druni Torre del mar | Cruz | Fabricación | Colocación de perfiles |  |  | 0.5 |  | Corte de perfiles
| 2026-04-08 | Tetiana Mesriakin | Arenal Ourense | Pilar | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 0.5
| 2026-04-09 | Claudio Peralta | Druni Torre del mar | Cruz | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 2
| 2026-04-09 | Claudio Peralta | Druni cc Leon | Prototipo | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 3
| 2026-04-09 | Claudio Peralta | Contract + | Reunión | Producción | Supervisión/reunión |  |  | 1 |  | Reunión con Lamello
| 2026-04-09 | Claudio Peralta | Novodecor | Prototipo | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 1 |  | Bajar material de metacrilato, para corte de letra, prueba
| 2026-04-09 | Claudio Peralta | Contract + | Nave | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 1 |  | Descargar material
| 2026-04-09 | Ihor Alieksieiev | Druni cc la Vie | Parafarmacia | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 5.5
| 2026-04-09 | Ihor Alieksieiev | Ikon Light system | Nave | Fabricación | Transporte material |  |  | 1 |  | Traer material de nave 3 y llevar material de producción
| 2026-04-09 | Ihor Alieksieiev | Ikon Light system | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 1.5 |  | Limpieza, orden Oleh Zab
| 2026-04-09 | Serhii Kotluienko | Contract + | Producción | Producción | Corte manual |  |  | 5 |  | Corte de tiras de composite de 10 cm 200 uds
| 2026-04-09 | Serhii Kotluienko | Druni cc la Vie | Cruz | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 0.5 |  | Fresado
| 2026-04-09 | Serhii Kotluienko | Druni cc la Vie | Selcos metacrilato | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 0.5
| 2026-04-09 | Serhii Kotluienko | Druni cc la Vie | Parafarmacia | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 0.5
| 2026-04-09 | Serhii Kotluienko | Druni cc la Vie | Cruz | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 0.5
| 2026-04-09 | Tetiana Mesriakin | Druni Torre del mar | Cruz | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 2
| 2026-04-09 | Tetiana Mesriakin | Arenal Ourense | Pilar | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 1
| 2026-04-09 | Tetiana Mesriakin | Druni Aguilas | Cruz | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 3.5
| 2026-04-09 | Tetiana Mesriakin | Prototipo | Mueble | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 0.5
| 2026-04-10 | Claudio Peralta | Prototipo | Mueble | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 1.5
| 2026-04-10 | Claudio Peralta | Druni cc Leon | Prototipo | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 5
| 2026-04-10 | Claudio Peralta | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 1.5
| 2026-04-10 | Daniil Shcheglov | Prototipo | Mueble | CNC | CNC |  |  | 5.3333 |  | HPL
| 2026-04-10 | Ihor Alieksieiev | Druni cc la Vie | Parafarmacia | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 5.25
| 2026-04-10 | Ihor Alieksieiev | Arenal Ourense | Pilar | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 2.75
| 2026-04-10 | Serhii Kotluienko | Druni Torre del mar | Cruz | Fabricación | Colocación de perfiles |  |  | 2
| 2026-04-10 | Serhii Kotluienko | Prototipo | Mueble | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 5
| 2026-04-10 | Serhii Kotluienko | Picanya | Nave | Carga de Material | Limpieza |  |  | 1 |  | Carga de camion
| 2026-04-10 | Tetiana Mesriakin | Prototipo | Mueble | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 4
| 2026-04-10 | Tetiana Mesriakin | Saiho | Malla saiho | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 1 |  | Preparación de material
| 2026-04-10 | Tetiana Mesriakin | Druni cc la Vie | Parafarmacia | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 3
| 2026-04-14 | Claudio Peralta | Druni cc Leon | Prototipo | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 5
| 2026-04-14 | Claudio Peralta | Prototipo | Mueble | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 2
| 2026-04-14 | Claudio Peralta | Arenal Ourense | Pilar | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 1
| 2026-04-14 | Daniil Shcheglov | Druni cc la Vie | Hair | CNC | CNC |  |  | 3 |  | Contrachapada 15mm
| 2026-04-14 | Ihor Alieksieiev | Arenal Ourense | Pilar | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 1.5
| 2026-04-14 | Ihor Alieksieiev | Ikon Light system | Nave | Fabricación | Colocación de perfiles |  |  | 6.5 |  | Reforma
| 2026-04-14 | Serhii Kotluienko | Druni cc la Vie | Selcos metacrilato | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 6
| 2026-04-14 | Serhii Kotluienko | Arenal Ourense | Pilar | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 2 |  | Fresa y lijado de madera y plastico
| 2026-04-14 | Serhii Kotluienko | Prototipo | Mueble | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 6
| 2026-04-14 | Serhii Kotluienko | Druni cc la Vie | Parafarmacia | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 1
| 2026-04-14 | Serhii Kotluienko | Druni cc la Vie | Selcos metacrilato | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 1
| 2026-04-15 | Claudio Peralta | Contract + | Nave | Fabricación | Supervisión/reunión |  |  | 0.5
| 2026-04-15 | Claudio Peralta | Druni cc Leon | Prototipo | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 2
| 2026-04-15 | Claudio Peralta | Prototipo | Mueble | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 3.5
| 2026-04-15 | Claudio Peralta | Contract + | Nave | Fabricación | Corte manual |  |  | 1 |  | prueba de fastmount con base metálica para instalación de curvas en biosfera
| 2026-04-15 | Claudio Peralta | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 1 |  | Cargar deposito en camión
| 2026-04-15 | Daniil Shcheglov | Druni cc la Vie | Hair | CNC | CNC |  |  | 1 |  | ESPEJO 3mm
| 2026-04-15 | Daniil Shcheglov | Druni cc Leon | Prototipo | CNC | CNC |  |  | 0.5 |  | MDF12mm
| 2026-04-15 | Ihor Alieksieiev | Arenal Ourense | Pilar | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 1
| 2026-04-15 | Ihor Alieksieiev | Druni cc la Vie | Parafarmacia | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 1.5
| 2026-04-15 | Ihor Alieksieiev | Druni cc la Vie | Hair | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 3
| 2026-04-15 | Ihor Alieksieiev | Druni cc la Vie | Hair | Fabricación | Pegado de composite/chapa |  |  | 2.5
| 2026-04-15 | Serhii Kotluienko | Arenal Ourense | Pilar | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 1
| 2026-04-15 | Serhii Kotluienko | Arenal Ourense | Pilar | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 0.5
| 2026-04-15 | Serhii Kotluienko | Druni cc la Vie | Selcos metacrilato | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 3.5
| 2026-04-15 | Serhii Kotluienko | Contract + | Nave | Fabricación | Inventario |  |  | 1
| 2026-04-15 | Serhii Kotluienko | Druni cc la Vie | Selcos metacrilato | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 2
| 2026-04-15 | Tetiana Mesriakin | Druni cc la Vie | Selcos metacrilato | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 3.5
| 2026-04-15 | Tetiana Mesriakin | Arenal Ourense | Pilar | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 0.5
| 2026-04-15 | Tetiana Mesriakin | Druni cc la Vie | Parafarmacia | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 4
| 2026-04-16 | Claudio Peralta | Prototipo | Mueble | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 3.5
| 2026-04-16 | Claudio Peralta | Druni cc Leon | Prototipo | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 2.5
| 2026-04-16 | Claudio Peralta | Druni cc la Vie | Hair | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 1 |  | Imprimación
| 2026-04-16 | Claudio Peralta | Druni cc la Vie | Parafarmacia | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 1 |  | Imprimación
| 2026-04-16 | Daniil Shcheglov | Druni cc Leon | Prototipo | CNC | CNC |  |  | 0.75 |  | MDF12mm
| 2026-04-16 | Daniil Shcheglov | Arenal vialia | Cruz | CNC | CNC |  |  | 0.5625 |  | MDF 30
| 2026-04-16 | Daniil Shcheglov | Arenal vialia | Gracos | CNC | CNC |  |  | 0.5625 |  | MDF 30
| 2026-04-16 | Daniil Shcheglov | Arenal vialia | Parafarmacia | CNC | CNC |  |  | 1.125 |  | MDF 30
| 2026-04-16 | Serhii Kotluienko | Druni cc la Vie | Selcos metacrilato | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 3
| 2026-04-16 | Serhii Kotluienko | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 5
| 2026-04-16 | Tetiana Mesriakin | Saiho | Malla saiho | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 1 |  | Preparación de material
| 2026-04-16 | Tetiana Mesriakin | Druni cc la Vie | Parafarmacia | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 0.5
| 2026-04-16 | Tetiana Mesriakin | Druni cc la Vie | Selcos metacrilato | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 6.5
| 2026-04-16 | Ihor Alieksieiev | Druni cc la Vie | Parafarmacia | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 3
| 2026-04-16 | Ihor Alieksieiev | Druni cc la Vie | Cruz | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 4
| 2026-04-16 | Daniil Shcheglov | Druni cc Leon | Prototipo | CNC | CNC |  |  | 0.75 |  | Contrachapado 20
| 2026-04-17 | John Castelblanco | Arenal vialia | Cruz | CNC | CNC |  |  | 0.28125 |  | MDf 30
| 2026-04-17 | John Castelblanco | Arenal vialia | Gracos | CNC | CNC |  |  | 0.28125 |  | MDf 30
| 2026-04-17 | John Castelblanco | Arenal vialia | Parafarmacia | CNC | CNC |  |  | 0.5625 |  | MDf 30
| 2026-04-17 | Serhii Kotluienko | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 8 |  | Limpieza zona de estanteria y patio, Oleh
| 2026-04-17 | Claudio Peralta | Druni cc Leon | Prototipo | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 4
| 2026-04-17 | Claudio Peralta | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza de cabina |  |  | 0.5 |  | Limpieza de cabina
| 2026-04-17 | Claudio Peralta | Druni cc Leon | Prototipo | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 1.5
| 2026-04-17 | Claudio Peralta | Druni cc Leon | Prototipo | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 0.5 |  | Ubicar estructura en el techo
| 2026-04-17 | Claudio Peralta | Prototipo | Mueble | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 1.5
| 2026-04-20 | Ihor Alieksieiev | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza puesto de trabajo |  |  | 0.33333 |  | Limpieza zona de trabajo
| 2026-04-20 | Ihor Alieksieiev | Arenal vialia | Cruz | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 3
| 2026-04-20 | Ihor Alieksieiev | Arenal vialia | Gracos | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 4.67
| 2026-04-20 | Claudio Peralta | Druni cc Leon | Prototipo | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 4
| 2026-04-20 | Claudio Peralta | Druni cc Leon | Prototipo | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 4
| 2026-04-20 | Serhii Kotluienko | Druni cc Leon | Prototipo | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 2
| 2026-04-20 | Serhii Kotluienko | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 6 |  | Limpieza zona de estanteria y patio, Oleh
| 2026-04-21 | Ihor Alieksieiev | Arenal vialia | Gracos | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 0.5
| 2026-04-21 | Ihor Alieksieiev | Arenal vialia | Parafarmacia | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 6
| 2026-04-21 | Ihor Alieksieiev | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 1.5 |  | Desmontar estantería del patio
| 2026-04-21 | Tetiana Mesriakin | Arenal vialia | Gracos | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 3.5
| 2026-04-21 | Tetiana Mesriakin | Arenal vialia | Cruz | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 2.5
| 2026-04-21 | Tetiana Mesriakin | Druni cc la Vie | Parafarmacia | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 2 |  | Lijado después de imprimación
| 2026-04-21 | Serhii Kotluienko | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 2 |  | Limpieza zona de estanteria y patio, Oleh
| 2026-04-21 | Serhii Kotluienko | Druni cc la Vie | Selcos metacrilato | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 6
| 2026-04-21 | Claudio Peralta | Druni cc Leon | Prototipo | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 3.5
| 2026-04-21 | Claudio Peralta | Druni cc Leon | Prototipo | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 1.5
| 2026-04-21 | Claudio Peralta | Prototipo | Mueble | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 3
| 2026-04-21 | Daniil Shcheglov | Druni cc Leon | Prototipo | CNC | CNC |  |  | 0.28333 |  | contrachapado 20mm
| 2026-04-21 | Daniil Shcheglov | Druni cc Leon | Prototipo | CNC | CNC |  |  | 0.33333 |  | MDF 7mm
| 2026-04-21 | Daniil Shcheglov | Arenal vialia | Hair | CNC | CNC |  |  | 2.3333 |  | contrachapado 15 mm
| 2026-04-22 | Daniil Shcheglov | Arenal vialia | Hair | CNC | CNC |  |  | 1.5 |  | espejo 3mm
| 2026-04-22 | Daniil Shcheglov | Druni Añaza | Cruz | CNC | CNC |  |  | 1.5 |  | Mdf 30
| 2026-04-22 | Ihor Alieksieiev | Arenal vialia | Parafarmacia | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 3
| 2026-04-22 | Ihor Alieksieiev | Arenal vialia | Hair | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 3
| 2026-04-22 | Ihor Alieksieiev | Druni cc la Vie | Hair | Fabricación | Pegado de composite/chapa |  |  | 1.5
| 2026-04-22 | Ihor Alieksieiev | Druni cc Leon | Prototipo 2 | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 0.5
| 2026-04-22 | Claudio Peralta | Druni cc Leon | Prototipo | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 1.5
| 2026-04-22 | Claudio Peralta | Contract + | Nave | Producción | Mantenimiento |  |  | 0.5
| 2026-04-22 | Claudio Peralta | Druni cc Leon | Prototipo | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 2.5
| 2026-04-22 | Claudio Peralta | Prototipo | Mueble | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 1
| 2026-04-22 | Claudio Peralta | Druni cc la Vie | Cruz | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 2.5
| 2026-04-22 | Serhii Kotluienko | Druni cc la Vie | Selcos metacrilato | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 4
| 2026-04-22 | Serhii Kotluienko | Druni cc la Vie | Hair | Fabricación | Colocación de perfiles |  |  | 4 |  | corte de perfil y colocarlo
| 2026-04-22 | Tetiana Mesriakin | Druni cc la Vie | Parafarmacia | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 3.5
| 2026-04-22 | Tetiana Mesriakin | Arenal vialia | Parafarmacia | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 1.5
| 2026-04-22 | Tetiana Mesriakin | Druni cc la Vie | Selcos metacrilato | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 2
| 2026-04-22 | Tetiana Mesriakin | Druni cc la Vie | Hair | Fabricación | Colocación de perfiles |  |  | 1 |  | Sellado
| 2026-04-23 | John Castelblanco | Druni cc Leon | Prototipo 2 | CNC | CNC |  |  | 1 |  | Contrachapado 20mm
| 2026-04-23 | Daniil Shcheglov | Druni cc Leon | Prototipo 2 | CNC | CNC |  |  | 1.5 |  | Contrachapado 20mm
| 2026-04-23 | Daniil Shcheglov | Druni cc Leon | Prototipo 2 | CNC | CNC |  |  | 0.16667 |  | Mdf 2.5
| 2026-04-23 | Daniil Shcheglov | Arenal vialia | Parafarmacia | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 1.5
| 2026-04-23 | Serhii Kotluienko | Druni cc la Vie | Cruz | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 2 |  | lijar, empapelar
| 2026-04-23 | Serhii Kotluienko | Arenal vialia | Selcos metacrilato | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 6
| 2026-04-23 | Tetiana Mesriakin | Arenal vialia | Parafarmacia | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 5.5
| 2026-04-23 | Tetiana Mesriakin | Druni Añaza | Cruz | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 2
| 2026-04-23 | Tetiana Mesriakin | Druni cc Leon | Prototipo 2 | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 0.5
| 2026-04-23 | Ihor Alieksieiev | Druni Añaza | Cruz | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 6
| 2026-04-23 | Ihor Alieksieiev | Druni cc la Vie | Hair | Fabricación | Pegado de composite/chapa |  |  | 2
| 2026-04-23 | Claudio Peralta | Druni cc Leon | Prototipo 2 | Fabricación | Corte manual |  |  | 1 |  | Plantilla
| 2026-04-23 | Claudio Peralta | Prototipo | Mueble | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 1.5 |  | Armado
| 2026-04-23 | Claudio Peralta | Prototipo | Mueble | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 1.5 |  | Imprimación
| 2026-04-23 | Claudio Peralta | Arenal vialia | Gracos | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 2
| 2026-04-23 | Claudio Peralta | Arenal vialia | Parafarmacia | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 2 |  | gestion
| 2026-04-24 | John Castelblanco | Druni cc Leon | Prototipo 2 | CNC | CNC |  |  | 0.45 |  | Contrachapado 20mm
| 2026-04-24 | Daniil Shcheglov | Druni cc Leon | Prototipo 2 | CNC | CNC |  |  | 0.5 |  | Contrachapado flexible 05
| 2026-04-24 | Daniil Shcheglov | Druni cc Leon | Cruz | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 2
| 2026-04-24 | Tetiana Mesriakin | Druni Añaza | Cruz | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 4
| 2026-04-24 | Tetiana Mesriakin | Arenal vialia | Selcos metacrilato | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 4 |  | cortar perfil, lijado y pegamento de metacrilato
| 2026-04-24 | Serhii Kotluienko | Arenal vialia | Selcos metacrilato | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 7
| 2026-04-24 | Serhii Kotluienko | Druni cc Leon | Prototipo 2 | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 1 |  | Pegado de flexible 5 al prototipo
| 2026-04-24 | Ihor Alieksieiev | Arenal vialia | Hair | Fabricación | Pegado de composite/chapa |  |  | 2.5
| 2026-04-24 | Ihor Alieksieiev | Ceilica | Transporte | Producción | Transporte material |  |  | 1 |  | Recoger a Oleh Yefemenco
| 2026-04-24 | Ihor Alieksieiev | Druni cc Leon | Prototipo 2 | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 3.5
| 2026-04-24 | Claudio Peralta | Arenal vialia | Parafarmacia | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 1
| 2026-04-24 | Claudio Peralta | Druni cc Leon | Prototipo | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 1
| 2026-04-24 | Claudio Peralta | Arenal vialia | Cruz | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 2.5 |  | Imprimación
| 2026-04-24 | Claudio Peralta | Druni Añaza | Cruz | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 3.5 |  | Imprimación
| 2026-04-27 | Daniil Shcheglov | Druni cc Leon | Prototipo 2 | CNC | CNC |  |  | 0.033333 |  | Contrachapado 20mm
| 2026-04-27 | Daniil Shcheglov | Druni cc Leon | Prototipo 2 | CNC | CNC |  |  | 0.16667 |  | Contrachapado flexible 05
| 2026-04-27 | Serhii Kotluienko | Arenal vialia | Selcos metacrilato | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 7
| 2026-04-27 | Serhii Kotluienko | Druni cc Leon | Prototipo 2 | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 1
| 2026-04-27 | Claudio Peralta | Druni cc Leon | Prototipo | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 3.5
| 2026-04-27 | Claudio Peralta | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza de cabina |  |  | 1
| 2026-04-27 | Claudio Peralta | Druni Añaza | Cruz | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 2.5
| 2026-04-27 | Claudio Peralta | Druni cc Leon | Prototipo | Fabricación | Supervisión/reunión |  |  | 1
| 2026-04-27 | Ihor Alieksieiev | Druni cc la Vie | Hair | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 3.5
| 2026-04-27 | Ihor Alieksieiev | Druni cc Leon | Prototipo 2 | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 4.5
| 2026-04-27 | Tetiana Mesriakin | Druni cc Leon | Prototipo 2 | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 3.16
| 2026-04-27 | Tetiana Mesriakin | Druni Añaza | Cruz | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 3.34
| 2026-04-27 | Tetiana Mesriakin | Arenal vialia | Selcos metacrilato | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 1.5
| 2026-04-27 | Daniil Shcheglov | Druni cc Leon | Prototipo 2 | CNC | CNC |  |  | 0.033333 |  | Contrachapado 20mm
| 2026-04-27 | Daniil Shcheglov | Druni cc Leon | Prototipo 2 | CNC | CNC |  |  | 0.16667 |  | Contrachapado flexible 05
| 2026-04-28 | Daniil Shcheglov | Proveedor | Nave | Fabricación | Mantenimiento |  |  | 2 |  | Organización del almacenamiento específico de materiales en el Nave 2
| 2026-04-28 | Daniil Shcheglov | Contract + | Nave | Fabricación | Mantenimiento |  |  | 2 |  | Organización del almacenamiento específico de materiales en el Nave 2
| 2026-04-28 | Ihor Alieksieiev | Druni cc la Vie | Hair | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 3
| 2026-04-28 | Ihor Alieksieiev | Druni cc Leon | Prototipo 2 | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 4
| 2026-04-28 | Ihor Alieksieiev | Druni Añaza | Cruz | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 1
| 2026-04-28 | Tetiana Mesriakin | Druni cc Leon | Prototipo 2 | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 8
| 2026-04-28 | Serhii Kotluienko | Druni Añaza | Cruz | Fabricación | Colocación de perfiles |  |  | 3
| 2026-04-28 | Serhii Kotluienko | Druni cc Leon | Prototipo 2 | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 5
| 2026-04-28 | Claudio Peralta | Prototipo | Mueble | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 4 |  | Aplique con Lamello
| 2026-04-28 | Claudio Peralta | Druni cc Leon | Prototipo 2 | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 1.5
| 2026-04-28 | Claudio Peralta | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 1.5
| 2026-04-29 | John Castelblanco | Druni cc la Vie | Ranura para placas | CNC | CNC |  |  | 0.66667 |  | MDF 12
| 2026-04-29 | John Castelblanco | Druni cc Leon | Prototipo 2 | CNC | CNC |  |  | 0.16667 |  | Contrachapado + chapa rosa
| 2026-04-29 | Daniil Shcheglov | Druni cc la Vie | Ranura para placas | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 0.25
| 2026-04-29 | Daniil Shcheglov | Druni cc la Vie | Ranura para placas | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 0.41667
| 2026-04-29 | Ihor Alieksieiev | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 3.5
| 2026-04-29 | Ihor Alieksieiev | Picanya | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 2
| 2026-04-29 | Ihor Alieksieiev | Druni Añaza | Cruz | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 0.5 |  | Ayudar a guardar material en caja para añaza
| 2026-04-29 | Ihor Alieksieiev | Arenal vialia | Hair | Fabricación | Colocación de perfiles |  |  | 2
| 2026-04-29 | Tetiana Mesriakin | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 1.5
| 2026-04-29 | Tetiana Mesriakin | Arenal vialia | Selcos metacrilato | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 2
| 2026-04-29 | Tetiana Mesriakin | Arenal vialia | Gracos | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 3
| 2026-04-29 | Tetiana Mesriakin | Arenal vialia | Cruz | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 1.5
| 2026-04-29 | Claudio Peralta | Druni cc Leon | Prototipo 2 | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 2
| 2026-04-29 | Claudio Peralta | Druni cc Leon | Prototipo 2 | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 3.5
| 2026-04-29 | Claudio Peralta | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 2.5
| 2026-04-29 | Serhii Kotluienko | Contract + | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 4
| 2026-04-29 | Serhii Kotluienko | Picanya | Nave | Limpieza | Limpieza |  |  | 2
| 2026-04-29 | Serhii Kotluienko | Arenal vialia | Selcos metacrilato | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 2
2026-04-30 10:16 | 2026-04-30 | Daniil Shcheglov | Arenal vialia | Hair | Pintura | Imprimación/Pintura | 8:00 | 10:00 | 2 | 0 | Aprendiendo imprimación
2026-04-30 17:08 | 2026-04-30 | Claudio Peralta | Arenal vialia | Hair | Pintura | Imprimación/Pintura | 8:00 | 10:30 | 2.5 | 0 | ensenar a danil como preparar fondo. regular pistola etc
2026-04-30 17:10 | 2026-04-30 | Claudio Peralta | Druni cc Leon | Prototipo 3 | Fabricación | Ensamblaje | 10:30 | 13:00 | 2.5 | 0
2026-04-30 17:11 | 2026-04-30 | Claudio Peralta | Druni cc Leon | Prototipo 3 | Fabricación | Ensamblaje | 13:00 | 13:30 | 0.5 | 0 | acomodar material
2026-04-30 17:16 | 2026-04-30 | Claudio Peralta | YPLUSFIVE | Bastidor especial | Pintura | Supervisión/reunión | 13:30 | 14:00 | 0.5 | 0 | EXPLICACION A IHOR
2026-04-30 17:16 | 2026-04-30 | Claudio Peralta | YPLUSFIVE | Bastidor especial | Pintura | Imprimación/Pintura | 15:00 | 16:30 | 1.5 | 0
2026-04-30 17:17 | 2026-04-30 | Claudio Peralta | Contract + | Producción | Producción | Supervisión/reunión | 16:30 | 17:00 | 0.5 | 0
| 2026-04-30 | Serhii Kotluienko | Arenal vialia | Selcos metacrilato | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 4
| 2026-04-30 | Serhii Kotluienko | Arenal vialia | Selcos metacrilato | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 2
| 2026-04-30 | Serhii Kotluienko | Arenal vialia | Parafarmacia | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 1
| 2026-04-30 | Serhii Kotluienko | YPLUSFIVE | Bastidor especial | Fabricación | Colocación de perfiles |  |  | 1
| 2026-04-30 | Tetiana Mesriakin | Arenal vialia | Cruz | Pintura | Lijado y/o Masillado |  |  | 1.5
| 2026-04-30 | Tetiana Mesriakin | Ikon Light system | Nave | Producción | Ensamblaje |  |  | 6.5 |  | Pegado de led junto con Daniil
| 2026-04-30 | Daniil Shcheglov | Ikon Light system | Nave | Producción | Ensamblaje |  |  | 6.5 |  | Pegado de led junto con Tetiana
| 2026-04-30 | Daniil Shcheglov | Arenal vialia | Hair | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 2 |  | Aprendiendo imprimación
| 2026-04-30 | Ihor Alieksieiev | YPLUSFIVE | Bastidor especial | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 6.5
| 2026-04-30 | Ihor Alieksieiev | Arenal vialia | Selcos metacrilato | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 1.5
| 2026-04-30 | Claudio Peralta | Arenal vialia | Hair | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 2 |  | Enseñandole a colocar imprimación
| 2026-04-30 | Claudio Peralta | Druni cc Leon | Prototipo 3 | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 2.5
| 2026-04-30 | Claudio Peralta | Druni cc Leon | Prototipo 3 | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material |  |  | 1 |  | Descargar material
| 2026-04-30 | Claudio Peralta | YPLUSFIVE | Bastidor especial | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 1.5 |  | Imprimación
| 2026-05-04 | Daniil Shcheglov | YPLUSFIVE | Bastidor especial | CNC | CNC |  |  | 0.33333
| 2026-05-04 | Tetiana Mesriakin | Cullera | Nave | Producción | Limpieza |  |  | 8 |  | Enviada por Oleh Zab
| 2026-05-04 | Ihor Alieksieiev | Druni cc Leon | Prototipo 2 | Producción | Colocar tela |  |  | 0.5
| 2026-05-04 | Ihor Alieksieiev | Druni cc Leon | Prototipo 2 | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 3 |  | Organizar estanteria para colgar lámpara e ir a nave 3 por material y colgar
| 2026-05-04 | Ihor Alieksieiev | Druni cc Leon | Prototipo 3 | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 1 |  | instalar gripple para colgar
. | 2026-05-04 | Ihor Alieksieiev | YPLUSFIVE | Bastidor especial | Fabricación | Colocación de perfiles |  |  | 2.5
| 2026-05-04 | Ihor Alieksieiev | YPLUSFIVE | Bastidor especial | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 1 |  | Ayudar a Claudio con corte a 45º del composite espejo cepillado
| 2026-05-04 | Claudio Peralta | Druni cc Leon | Prototipo 2 | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 3.25 |  | Organizar estanteria para colgar lámpara y colgar
| 2026-05-04 | Claudio Peralta | Druni cc Leon | Prototipo 3 | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 0.75 |  | Corte de policarbonato
| 2026-05-04 | Claudio Peralta | Druni cc Leon | Prototipo | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 1.5
| 2026-05-04 | Claudio Peralta | YPLUSFIVE | Bastidor especial | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 2.5
| 2026-05-04 | Serhii Kotluienko | Druni cc Leon | Prototipo 2 | Fabricación | Ensamblaje |  |  | 2.5
| 2026-05-04 | Serhii Kotluienko | YPLUSFIVE | Bastidor especial | Fabricación | Colocación de perfiles |  |  | 4
| 2026-05-04 | Serhii Kotluienko | Arenal vialia | Hair | Fabricación | Colocación de perfiles |  |  | 0.5
| 2026-05-04 | Serhii Kotluienko | YPLUSFIVE | Bastidor especial | Pintura | Imprimación/Pintura |  |  | 1 |  | Colocar imprimación a pincel, por quitar el perfil y ubicar más abajo
| 2026-05-05 | Daniil Shcheglov | YPLUSFIVE | Bastidor especial | CNC | CNC |  |  | 0.13333
2026-05-06 17:55 | 2026-05-05 | Claudio Peralta | Druni cc la Vie | Cruz | Pintura | Imprimación/Pintura | 8:00 | 9:00 | 1 | 0
2026-05-06 17:55 | 2026-05-05 | Claudio Peralta | Arenal vialia | Cruz | Pintura | Imprimación/Pintura | 9:00 | 10:00 | 1 | 0
2026-05-06 17:56 | 2026-05-05 | Claudio Peralta | Druni cc la Vie | Parafarmacia | Pintura | Imprimación/Pintura | 10:00 | 14:00 | 4 | 0
2026-05-06 17:57 | 2026-05-05 | Claudio Peralta | YPLUSFIVE | Bastidor especial | Fabricación | Ensamblaje | 15:00 | 17:00 | 2 | 0 | Pegado de composite junto con Ihor
2026-05-06 17:58 | 2026-05-05 | Claudio Peralta | Guerola oficinas Colon | Prototipo | Fabricación | Ensamblaje | 17:00 | 18:00 | 0 | 1 | Bastidor para mostrar a cliente, pedido Oleh
2026-05-06 18:15 | 2026-05-05 | Claudio Peralta | Guerola oficinas Colon | Caja | Pintura | Imprimación/Pintura | 18:00 | 20:00 | 0 | 2 | Bastidor pedido de Oleh
2026-05-06 15:41 | 2026-05-06 | Serhii Kotluienko | Guerola oficinas Colon | Prototipo | Fabricación | Colocación de perfiles | 8:00 | 10:00 | 2 | 0 | Perfiles negro
2026-05-06 16:07 | 2026-05-06 | Serhii Kotluienko | Arenal vialia | Parafarmacia | Pintura | Lijado y/o Masillado | 10:00 | 14:00 | 4 | 0
2026-05-06 16:14 | 2026-05-06 | Ihor Alieksieiev | BYD Paterna | Capsula | Fabricación | Corte manual | 8:00 | 11:00 | 3 | 0
2026-05-06 16:17 | 2026-05-06 | Ihor Alieksieiev | Arenal vialia | Hair | Fabricación | Pegado de composite/chapa | 11:00 | 14:00 | 3 | 0
2026-05-06 16:17 | 2026-05-06 | Ihor Alieksieiev | Arenal vialia | Hair | Fabricación | Pegado de composite/chapa | 15:00 | 16:00 | 1 | 0
2026-05-07 06:07 | 2026-05-06 | Ihor Alieksieiev | Arenal vialia | Hair | Fabricación | Embalaje/carga/descarga material | 16:00 | 17:00 | 1 | 0

## Claude Cache (hidden)
⚠️ SHEET RESERVED FOR =CLAUDE... FUNCTIONS. DO NOT EDIT! ⚠️
Key | Value | Expiration

## 📄Informe de producción (hidden)
📈 INFORME DE PRODUCCIÓN
RESUMEN EJECUTIVO
Periodo |  |  | Fecha de inicio | Fecha parcial/fin | Días
Proyecto | Druni CC los alcores |  |  |  | 0
MÉTRICAS PRINCIPALES:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Total de metros producidos: | 68.45 | m
Total de m2 producidos: | 0 | m2
Total de horas trabajadas: | #N/A | hrs | 199.1282 | hrs proyectadas
Tiempo promedio por m |  | hrs/m | 2.9091 | hrs/m
Eficiencia | #N/A | hr | #N/A
Número de operarios: | 1
Cantidad de lámparas | 1
DISTRIBUCIÓN POR ÁREA Y BASTIDOR:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
| Área | Hora normal | Hora extra | Hora total |  | Hora plan
No hay lámparas para este proyecto | CNC | #N/A | #N/A | #N/A | hrs | 0 | hrs
| Fabricación | #N/A | #N/A | #N/A | hrs | 0 | hrs
| Pintura | #N/A | #N/A | #N/A | hrs | 0 | hrs
| Horas totales | #N/A | #N/A | #N/A | hrs | 0 | hrs
| Área | Hora normal | Hora extra | Hora total |  | Hora plan
| CNC | #N/A | #N/A | #N/A | hrs | 0 | hrs
| Fabricación | #N/A | #N/A | #N/A | hrs | 0 | hrs
| Pintura | #N/A | #N/A | #N/A | hrs | 0 | hrs
| Horas totales | #N/A | #N/A | #N/A | hrs | 0 | hrs
| Área | Hora normal | Hora extra | Hora total |  | Hora plan
| CNC | #N/A | #N/A | #N/A | hrs | 0 | hrs
| Fabricación | #N/A | #N/A | #N/A | hrs | 0 | hrs
| Pintura | #N/A | #N/A | #N/A | hrs | 0 | hrs
| Horas totales | #N/A | #N/A | #N/A | hrs | 0 | hrs
| Área | Hora normal | Hora extra | Hora total |  | Hora plan
| CNC | #N/A | #N/A | #N/A | hrs | 0 | hrs
| Fabricación | #N/A | #N/A | #N/A | hrs | 0 | hrs
| Pintura | #N/A | #N/A | #N/A | hrs | 0 | hrs
| Horas totales | #N/A | #N/A | #N/A | hrs | 0 | hrs
| Área | Hora normal | Hora extra | Hora total |  | Hora plan
| CNC | #N/A | #N/A | #N/A | hrs | 0 | hrs
| Fabricación | #N/A | #N/A | #N/A | hrs | 0 | hrs
| Pintura | #N/A | #N/A | #N/A | hrs | 0 | hrs
| Horas totales | #N/A | #N/A | #N/A | hrs | 0 | hrs
| Área | Hora normal | Hora extra | Hora total |  | Hora plan
| CNC | #N/A | #N/A | #N/A | hrs | 0 | hrs
| Fabricación | #N/A | #N/A | #N/A | hrs | 0 | hrs
| Pintura | #N/A | #N/A | #N/A | hrs | 0 | hrs
| Horas totales | #N/A | #N/A | #N/A | hrs | 0 | hrs
| Área | Hora normal | Hora extra | Hora total |  | Hora plan
| CNC | #N/A | #N/A | #N/A | hrs | 0 | hrs
| Fabricación | #N/A | #N/A | #N/A | hrs | 0 | hrs
| Pintura | #N/A | #N/A | #N/A | hrs | 0 | hrs
| Horas totales | #N/A | #N/A | #N/A | hrs | 0 | hrs
ANALISIS MO COSTE:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
| PVP | Coste pto | Coste real | Coste esperado | Diferencia | %margen utilidad
No hay lámparas para este proyecto | 2004.12 | 1284.69 | 1235.43 | 1235.43 | 0 | 38.36%
| 6077.11 | 3895.52 | 3917.746 | 3744.44 | -173.306 | 35.53%
|  | TOTAL | 5153.176 | 4979.87 | Promedio | 36.94%
Tiempo cnc, ensamblaje, embalaje y pintura menor en un 16,67% de lo estimado
Tiempo colocación de perfiles, lijado y/o masillado mayor en un 48,09% de lo estimado
Nota: Coste esperado: coste sin horas extras
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Se recibio el pedido a producción el 16 febrero
Primera entrega el 20 febrero
Segunda entrega el 02 marzo - se pospuso el 27 febrero para entrega al 04 marzo
Se realizarón horas extras, debido a los tiempos de pedido del proyecto inicialmente pactados.
Se ajusto planning para no realizar más horas extras después de posponer la segunda entrega.
Formulas:
Días = NETWORKDAYS([Fecha de inicio],[Fecha parcial/fin])

## Plantilla horas
|  |  | Orden de fabricación diaria |  |  |  | Responsable: | Claudio Peralta
[7 empty] | Fecha: | 2026-05-07
Prioridad | Proyecto | Luminaria | Tarea | Cantidad | Estimado | Real | Comentarios
|  |  | Orden de fabricación diaria |  |  |  | Responsable: | Ihor Alieksieiev
[7 empty] | Fecha: | 2026-05-07
Prioridad | Proyecto | Luminaria | Tarea | Cantidad | Estimado | Real | Comentarios
|  |  | Orden de fabricación diaria |  |  |  | Responsable: | Tetiana Mesriakin
[7 empty] | Fecha: | 2026-05-07
Prioridad | Proyecto | Luminaria | Tarea | Cantidad | Estimado | Real | Comentarios
|  |  | Orden de fabricación diaria |  |  |  | Responsable: | Serhii Kotluienko
[7 empty] | Fecha: | 2026-05-07
Prioridad | Proyecto | Luminaria | Tarea | Cantidad | Estimado | Real | Comentarios
|  |  | Orden de fabricación diaria |  |  |  | Responsable: | Daniil Shcheglov
[7 empty] | Fecha: | 2026-05-07
Prioridad | Proyecto | Luminaria | Tarea | Cantidad | Estimado | Real | Comentarios
|  |  | Orden de fabricación diaria |  |  |  | Responsable:
[7 empty] | Fecha: | 2026-05-07
Prioridad | Proyecto | Luminaria | Tarea | Cantidad | Estimado | Real | Comentarios
|  |  | Orden de fabricación diaria |  |  |  | Responsable:
[7 empty] | Fecha: | 2026-05-07
Prioridad | Proyecto | Luminaria | Tarea | Cantidad | Estimado | Real | Comentarios
|  |  | Orden de fabricación diaria |  |  |  | Responsable: | John Castelblanco
[7 empty] | Fecha: | 2026-05-07
Prioridad | Proyecto | Luminaria | Tarea | Cantidad | Estimado | Real | Comentarios
|  |  | Orden de fabricación diaria |  |  |  | Responsable: | Cesar Rodriguez
[7 empty] | Fecha: | 2026-05-07
Prioridad | Proyecto | Luminaria | Tarea | Cantidad | Estimado | Real | Comentarios
|  |  | Orden de fabricación diaria |  |  |  | Responsable:
[7 empty] | Fecha: | 2026-05-07
Prioridad | Proyecto | Luminaria | Tarea | Cantidad | Estimado | Real | Comentarios
|  |  | Orden de fabricación diaria |  |  |  | Responsable:
[7 empty] | Fecha: | 2026-05-07
Prioridad | Proyecto | Luminaria | Tarea | Cantidad | Estimado | Real | Comentarios